KANTONALNI PLAN KVALITETA

ZRAKA

Kanton Sarajevo

Mart, 2026

|  | Naručilac: |  | Izvršilac: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNDP - Razvojni program Ujedinjenih nacija Office Building UN-A-6, Zmaja od Bosne 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 293 661 E-mail: www.undp.org |  | nLogic d.o.o. Sarajevo Vodeći partner Đoke Mazalića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 863 951 Fax: +387 33 869 008 E-mail: info@nlogic.ba Web: www.nlogic.ba GAUSS d.o.o. Tuzla Partner Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo, BiH Tel: +387 33 202 547 Fax: +387 33 202 547 E-mail: info@gauss.ba Web: www.gauss.ba |  |
|  |  |  | Datum: |  |
|  |  |  | Mart, 2026 |  |
|  |  |  | nLogic d.o.o. Sarajevo |  |
|  |  |  | MSc. Nihad Harbaš, dipl.ing.maš., direktor |  |

SADRŽAJ

SAŽETAK	8

1 UVOD	9

1.2.1. Upravljanje kvalitetom zraka na nivou BiH	12

1.2.2. Upravljanje kvalitetom zraka na nivou Federacije BiH	12

1.2.3. Upravljanje kvalitetetom zraka u KS	12

1.2.4. Ključni problemi u primjeni propisa	13

2	PODACI O LOKACIJI (PODRUČJU) POVEĆANE ZAGAĐENOSTI I STANICAMA ZA MJERENJE KVALITETA ZRAKA	14

3 OSNOVNI PODACI O ZONI I AGLOMERACIJI	19

3.1. PROCJENA VELIČINE ZAGAĐENOG PODRUČJA I BROJA STANOVNIKA IZLOŽENIH ZAGAĐENOM ZRAKU	20

4 PODACI O VRSTI I STEPENU ZAGAĐENOSTI	21

4.1. PROCJENA PODRUČJA I I II KATEGORIJE KVALITETA ZRAKA	21

4.2. IZRADA KARATA U GIS FORMATU ZA IZLOŽENOST STANOVNIŠTVA I I II KATEGORIJI KVALITETA ZRAKA	22

4.3. PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA	24

4.3.1. Izvori zagađivanja iz registra emisija KS	24

4.3.2. Izvori emisija koji nisu dostupni u registru emisija KS	25

4.3.3. Uticaj transporta zagađujućih materija iz drugih područja u BiH	27

4.4. ANALIZA SITUACIJE I FAKTORA KOJI SU UTJECALI NA POJAVU PREKORAČENJA	28

4.4.1. Lokalni izvori zagađivanja zraka	28

4.4.2. Meteorološki faktori koji doprinose kvaliteti zraka	29

5 MODELIRANJE KVALITETA ZRAKA	30

5.1. MODELIRANJE DISPERZIJE PUTEM SOFTVERA ZA TRENUTNO STANJE	30

5.2.1. Smanjenja emisija u KS putem modela (Scenarij I)	36

5.2.2. Smanjenja emisija u KS putem modela (Scenarij II)	39

5.2. PROVJERA REZULTATA MODELA KVALITETA ZRAKA	41

6 PODACI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU POSTOJALI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA	51

6.1. PODACI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU POSTOJALI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA U KS	51

6.2. NAJBOLJE PRAKSE IZ DRUGIH GRADOVA/DRŽAVA KOJE SU IMPLEMENTIRALE MJERE KOJE SU DIREKTNO ILI INDIREKTNO DOVELE DO POBOLJŠANJA KVALITETA ZRAKA	52

7 DETALJI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SE PLANIRAJU  U DUGOROČNOM PERIODU	53

7.1. CILJEVI ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA U KS	53

7.1.1. Organizacione mjere u KS	53

7.1.2. Mjere prostornog planiranja sektor energetika i industrija	58

7.1.3. Mjere energijske efikasnosti sektor energetika i industrija	62

7.4. KATEGORIZACIJA MJERA	65

7.5. PRIORITIZACIJA MJERA	66

7.5.1. Mjere koje ispunjavaju ciljeve projekta	69

7.5.2. Cost benefit analiza mjera	70

7.6. CILJEVI ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA U OPĆINAMA U KS	73

7.6.1. Općina Novo Sarajevo	73

7.6.2. Općina Novi Grad	78

7.4.3. Općina Centar	81

7.4.4. Općina Stari Grad	83

7.6.5. Općina Hadžići	86

7.6.6. Općina Vogošća	88

7.6.7. Općina Ilidža	90

7.6.8. Općina Trnovo	91

7.6.9. Općina Ilijaš	92

8. RAZVOJ MRV OKVIRA ZA IMPLEMENTACIJU	95

8.1. UVOD	95

8.1.1. Zakonski i međunarodni standardi kvaliteta zraka	95

8.1.2. Monitoring i kategorizacija kvaliteta zraka	95

8.1.3. Operativno praćenje indikatora PM10 i PM2.5	95

8.1.4. Referentne i ekvivalentne metode za mjerenje PM čestica u Kantonu Sarajevo	95

8.1.5. Validacija podataka i osiguranje kvaliteta	95

8.2. DEFINISANJE KLJUČNIH INDIKATORA KVALITETA ZRAKA ZA PRAĆENJE NAPRETKA	96

8.2.1. MRV organizacionih mjera	96

8.2.2. MRV mjera energijske efikasnosti	96

8.2.3. MRV mjera prostornog planiranja	96

8.3. PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE BAZE PODATAKA ZA SISTEM PRAĆENJA, IZVJEŠTAVANJA I VERIFIKACIJE MJERA ZA SVE TIPOVE MJERE	96

8.4. UVOD   PRIPREMA STRUKTURIRANIH OBRAZACA GODIŠNJEG IZVJEŠTAVANJA O NAPRETKU ZA VLASTI KANTONA SARAJEVO	96

9. OGRANIČENJA U POGLEDU KORIŠTENJA GORIVA	98

10. ANALIZA, IZRADA KRITERIJA I ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJIMA ĆE BITI ZABRANJENI NOVI IZVORI EMISIJE	104

11. LITERATURA	106

12. PRILOZI	110

Popis slika

Slika 1: Srednje godišnje koncentracije PM2.5 na mjernoj stanici Ambasada za period 2020. - 2024. (Napomena: za 2024. godinu nisu vršenja mjerenja)	15

Slika 2: Lokacije mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka	16

Slika 3: Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10	17

Slika 4: Srednje dnevne koncentracije PM10 na mjernim stanicama u toku 2024. godine	18

Slika 5: Procjena područja II kategorije (crvena i narandžasta područja)	22

Slika 6: Demografska izloženost zagađivanju zraka u KS na osnovu starosne strukture stanovništva	24

Slika 7: Udio PM2.5 i PM10 čestica u sektorima: mala ložišta (komercijalne djelatnosti), mala ložišta (stambeni sektor), saobraćaj, industrija i građevinarstvo	25

Slika 8: Trend koncentracija PM₁₀ čestica na mjernim stanicama u 2024. godini	28

Slika 9: Prikaz referentne tačke modela	31

Slika 10: Prikaz monitoring tačaka i anemometra u Kantonu Sarajevo, Google Earth	33

Slika 11: Prikaz dnevnih vrijednosti koncentracija opterećenja zraka, polja vjetra (vektorski prikaz smjerova i jačina) i smjerova disperzije na području KS	34

Slika 12: Prostorni prikaz opterećenja zraka putem polja opterećenja koncentracije na području KS (vizualizacija u Google Earthu)	35

Slika 13: Prostorni prikaz opterećenja zraka putem kontura koncentracija na području KS (vizualizacija u Google Earthu)	35

Slika 14: Verifikacija ruže vjetrova – usporedba mjernih podataka sa stanice Bjelave i meteoroloških podataka korištenih u modelu	42

Slika 15: Prostorni prikaz ruže vjeta na području Kantona Sarajevo	42

Slika 16: Maksimalne brzine vjetra sa pripadajućim pravcima i vremenom pojave na području Kantona Sarajevo (FHMZ)	43

Slika 17: Prosječna brzina vjetra za jedan dan na području KS	43

Slika 18: Brzine vjetra na području Kantona Sarajevo	44

Slika 19: Distribucija i frekvencijska raspodjela disperzije u KS	44

Slika 20: Srednja dnevna koncentracija mjerne stanice Vogošća i modela za 2023. godinu	47

Slika 21: Srednja dnevna koncetracija mjerne stanice Vijećnica i modela za 2023. godunu	47

Slika 22: Srednja dnevna koncetracija mjerne stanice Bjelave i modela za 2023. godinu	48

Slika 23: Apsolutna statistička greška modela	49

Slika 24: Relativna varijacija modela	49

Slika 25: Prikaz mikrolokacija koje ispunjavaju kriterije o zabrani gradnje novih izvora	104

Popis tabela

Tabela 1: Prikaz stanica za praćenje kvalitete zraka u KS	15

Tabela 2: Gustina naseljenosti i veličina područja u KS	20

Tabela 3: Izloženost I i II kategoriji zagađivanja-starosna struktura stanovništva po općinama	23

Tabela 4: Potrošnja naftnih derivata u KS u 2024. godini	26

Tabela 5: Broj registrovanih vozila u KS u 2024. godini	26

Tabela 6: Lokacije izložene visokim koncentracijama čvrstih čestica	36

Tabela 7: Modelirani pad emisija čvrstih čestica u KS (Scenarij I)	37

Tabela 8: Modelirani pad emisija čvrstih čestica u KS (Scenarij II)	39

Tabela 9: Verifikacija modela putem mjernih stanica	45

Tabela 10: Projekti/ mjere koji su postojali prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24)	51

Tabela 11: Kratkoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS	65

Tabela 12: Srednjoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS	65

Tabela 13: Dugoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS	66

Tabela 14: Ponderisanje kriterija	67

Tabela 15: Rezultati MCA analize	67

Tabela 16: Odabrane mjere koje doprinose ciljevima projekta	69

Tabela 17: Rezultati cost benefit analize predloženih mjera za unapređenje kvaliteta zraka u KS	71

Tabela 18: Stepen prioriteta, broj ložišta, količina goriva u prioritetnim zonama	99

Tabela 19: Izloženost I i II kategoriji zagađivanja-starosna struktura stanovništva po  općinama	100

Tabela 20: Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10	101

Tabela 21: Ponderisanje kriterija	102

Tabela 22: Rezultati MCA analize	102

Tabela 23: Tabela strateške i planske dokumentacije	106

Tabela 24: Tabela zakonske legislative	106

Tabela 25: Tabela pravilnika i odluka	106

Tabela 26: Tabela stručne i ostale literature	106

Akronimi

| Skraćenica | Puni naziv / Značenje |
| --- | --- |
| AQIP | Air Quality Improvement Project (Projekat poboljšanja kvaliteta zraka – Svjetska banka) |
| AMS | Automatska mjerna stanica |
| AS | Automatska stanica (za praćenje kvaliteta zraka) |
| BC | Black Carbon (Crni ugljik) |
| Cd | Kadmij |
| CH₄ | Metan |
| CO | Ugljenmonoksid |
| CO₂ | Ugljendioksid |
| Cr | Hrom |
| Cu | Bakar |
| EBRD | European Bank for Reconstruction and Development (Evropska banka za obnovu i razvoj) |
| EIB | European Investment Bank (Evropska investicijska banka) |
| EP BiH | Elektroprivreda Bosne i Hercegovine |
| EP HZ HB | Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne |
| ETS | Emission Trading System (Sistem trgovine emisijama) |
| EU | Evropska unija |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FHMZ | Federalni hidrometeorološki zavod |
| FMERI | Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije |
| FZOFBIH | Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Njemačka agencija za razvoj) |
| KJKP GRAS | Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS |
| HCB | Heksahlorbenzen |
| Hg | Živa |
| JLS | Jedinice lokalne samouprave |
| KfW | Kredir Wiederaufbau (Njemačka razvojna banka) |
| KM | Konvertibilna marka |
| KS | Kanton Sarajevo |
| LEZ | Low Emission Zone (Niskoemisiona zona) |
| MKIPGO KS | Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS |
| MMS | Mobilna stanica |
| MS | Mjerna stanica |
| Ni | Nikl |
| NH₃ | Amonijak |
| NMVOC | Nemetanski isparljivi organski spojevi |
| NO | Azotni oksid (dušikov monoksid) |
| NO₂ | Azot-dioksid (dušikov dioksid) |
| NOₓ | Zajednički naziv za azotne okside (NO + NO₂, a često uključuje i druge okside azota) |
| N₂O | Azotni oksidul (didušikov oksid, poznat i kao „gas smijeha“) |
| O₃ | Ozon |
| PAU | Policiklički aromatski ugljikovodici |
| Pb | Olovo |
| PCB | Polihlorirani bifenili |
| PCDD/F | Poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) i poliklorirani dibenzofurani (PCDF) |
| Plan | Kantonalni plan kvaliteta zraka |
| PM10 | Čvrste čestice promjera ≤ 10 μm |
| PM2.5 | Čvrste čestice promjera ≤ 2.5 μm |
| PM4 | Čvrste čestice promjera ≤ 4 μm |
| PM1 | Čvrste čestice promjera ≤ 1 μm |
| RS | Republika Srpska |
| SEPA | Švedska okolišna agencija |
| SO₂ | Sumpor-dioksid |
| SOₓ | Oksidi sumpora |
| SUMP | Sustainable Urban Mobility Plan (Plan održive urbane mobilnosti) |
| TE | Termoelektrana |
| UNDP | United Nations Development Programme (Razvojni program Ujedinjenih nacija) |
| WB | World Bank (Svjetska banka) |
| WHO | Svjetske zdravstvene organizacije |
| ZZJZKS | Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo |

# SAŽETAK

Bosna i Hercegovina (BiH) se suočava sa značajnim pogoršanjem kvaliteta zraka čije granične vrijednosti znatno premašuju dozvoljene. Urbane sredine su najviše osjetljive, a posebno je pogođen Kanton Sarajevo (KS), čemu svjedoče godišnji izvještaji o monitoringu kvaliteta zraka u KS. Primarni zagađivači koji doprinose navedenom pogoršanju su čvrste čestice (PM2,5 i PM10). Ove čestice se pretežno emituju pri sagorijevanju čvrstih goriva (uglja i drva za grijanje), i tečnih goriva u saobraćaju i industriji. Geografski položaj Sarajeva u kotlini dodatno utiče na loš kvalitet zraka jer temperaturne inverzije utiču na zadržavanje zagađujućih materija u zraku iznad nivoa tla, što dovodi do produženih perioda lošeg, pa i po zdravlje opasnog, kvaliteta zraka.

Kako bi se efikasno odgovorilo na problem zagađivanja i zagađenosti zraka, nužno je izraditi sveobuhvatan Kantonalni plan kvaliteta zraka (Plan) za KS. Plan predstavlja jedan od ključnih instrumenata politike i planiranja u oblasti zaštite zraka, a izrađuje se u slučajevima kada dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti jedne ili više zagađujućih materija. Donosi se u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24), s ciljem očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, te sprječavanja ili ublažavanja negativnih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš.

Osnovni cilj Plana je smanjenje koncentracija PM čestica u atmosferi i njihovo svođenje u okvire propisanih graničnih vrijednosti kvaliteta zraka. Planom su  propisane mjere za smanjenje koncentracija čvrstih čestica (PM10 i PM2,5) u zraku, odgovorne institucije za implementaciju, procijenjeni troškovi  i vremenski period provedbe, kao i mogući izvori finansiranja.

U okviru Plana provedene su analize trenutnog stanja kvaliteta zraka, uključujući prikupljanje i obradu podataka sa automatskih mjernih stanica (AMS) i mobilnih mjernih stanica (MMS), te su izrađene karte prekomjerno zagađenih zona pomoću GIS alata. Izvršena je kategorizacija izvora emisija, s posebnim fokusom na ložišta u stambenom sektoru, saobraćaj, lokalne kotlovnice i industriju. Plan uključuje i izradu disperzijskih modela koji simuliraju širenje zagađujućih materija, što omogućava kvantifikaciju efekata pojedinačnih i kombinovanih mjera koje se planiraju u narednom periodu. Na osnovu toga razvijen je set prioritetnih mjera koje su rangirane prema tehničkoj izvodljivosti, troškovima i očekivanim okolinskim i zdravstvenim efektima. Mjere uključuju subvencije za zamjenu sistema grijanja, modernizaciju i proširenje toplifikacione mreže, uvođenje strožijih standarda za goriva i emisije, unapređenje javnog prevoza, uspostavljanje zona sa niskim emisijama, kao i druge organizacione mjere

U sklopu Plana na nivou KS je predloženo 13 mjera iz sektora energetike, 22 mjere iz sektora saobraćaja i 12 mjera iz sektora zgradarstva. Prema priritetizaciji mjera sa kojima se postižu vrijednosti ispod graničnih odabrano je  8 mjera. Implementacijom navedenih mjera smanjilo bi se 46% ukupnih emisija PM čestica na nivou KS, što na sektorskom niovu iznosi: 24% smanjenje iz sektora energetika, 39% smanjenje iz sektora saobraćaja i 49% smanjenje iz sektora zgradarstva. Time bi se emisije zagađujućih materija svele na granične vrijednosti i poboljšao kvalitet zraka.

Plan je vremenski definisan na period od pet godina i podrazumijeva međusobnu koordinaciju više nivoa vlasti, uključujući kantonalne i općinske institucije, kao i relevantne operatere i stanovništvo. Vremenski rok za realizaciju mjera je narednih 5 godina.

Plan predviđa i izradu godišnjih izvještaja o napretku implementacije, koji će biti dostupni javnosti, čime se osigurava transparentnost i odgovornost institucija. Također, predloženi su kriteriji i prostorne lokacije gdje će biti zabranjeno uvođenje novih izvora emisija, kako bi se spriječilo dalje pogoršanje stanja.

Očekuje se da će provođenje ovog Plana dovesti do značajnog smanjenja nivoa zagađenosti u KS. Ovo ne samo da bi poboljšalo zdravlje stanovnika, već bi doprinijelo i ekonomskim koristima kroz smanjenje troškova zdravstvene zaštite i poboljšanje kvaliteta života. Dodatno, provedba ovog Plana doprinosi ispunjavanju obaveza BiH u okviru procesa evropskih integracija, posebno u poglavlju koje se odnosi na okoliš, te jačanju otpornosti Kantona na klimatske i ekološke izazove. Plan ne predstavlja samo formalni dokument, već praktičan alat za djelovanje, zasnovan na dokazima, modeliranju i precizno definisanim indikatorima učinka.

# 1 UVOD

BiH se suočava sa značajnim pogoršanjem kvaliteta zraka, a posebno je pogođen KS, čemu svjedoče godišnji izvještaji o monitoringu kvaliteta zraka u KS. Na osnovu izvještaja o monitoringu kvaliteta zraka, već duži niz godina se bilježe prekoračenja srednje godišnje granične vrijednosti koncentracije PM10 čestica koja iznosi 40 µg/m³ na više mjernih stanica (MS) u KS, što predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje stanovništva. Posebno je zabrinjavajuće da su na MS Otoka i MS Ilijaš u svim godinama s validnim mjerenjima zabilježene vrijednosti PM10 čestica iznad propisane godišnje granične vrijednosti (40 µg/m3). Shodno navedenom, primarni zagađivači koji doprinose pogoršanju kvaliteta zraka u KS su čvrste čestice (PM2,5 i PM10).

Ove čestice se pretežno emituju pri sagorijevanju nekvalitetnog uglja i drva za grijanje, te iz zagađivanja vozila, a naročito starijih dizel vozila. Geografski položaj Sarajeva u kotlini dodatno pogoršava situaciju jer temperaturne inverzije utiču na zadržavanje zagađujućih materija u zraku, posebno tokom zimskih mjeseci kada često dolazi do višestrukih prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Prekomjerno zagađivanje zraka može izazvati širok spektar negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, kvalitet života, klimu i okoliš. Uticaj kvaliteta zraka na ekonomiju se ogleda u povišenim troškovima za liječenje i smanjenju produktivnosti radne snage, dok se uticaj na okoliš manifestuje kroz različite oblike pritisaka koji narušavaju kvalitet vode, tla i stabilnost ekosistema.

Navedeni uticaji mogu se spriječiti ili ublažiti razvijanjem i provođenjem strategija za smanjenje i kontrolu emisija u zrak. Osim toga, primjena mjera za smanjenje emisija često doprinosi održivom razvoju, naročito u industrijskim područjima, budući da prekomjerno zagađivanje zraka predstavlja ograničavajući faktor za izgradnju novih proizvodnih i energetskih kapaciteta te daljnji ekonomski razvoj.

Monitoring kvaliteta zraka u KS se obavlja kroz kantonalnu mrežu mjernih stanica kojom operativno upravlja Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZKS), uz finansiranje i nadzor od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (MKIPGO KS), dok Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) koordinira metodološka pitanja, vodi objedinjenu bazu podataka i osigurava prezentaciju podataka javnosti na nivou Federacije BiH (FBiH).

Prisustvo čvrstih čestica PM10 i PM2.5 predstavlja ozbiljan izazov za kvalitet zraka u KS. Redovna prekoračenja dnevnih i godišnjih graničnih vrijednosti ovih čestica ukazuju na potrebu kontinuiranog praćenja i dodatnih mjera za poboljšanje kvaliteta zraka sa ciljem smanjenja uticaja na zdravlje stanovništva, ekonomiju i ukupni razvoj kantona.

Uzimajući u obzir značajne pokazatelje i aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS, neophodno je pristupiti detaljnoj i sveobuhvatnoj analizi kako bi se precizno identifikovali izvori i razine zagađenosti, te na osnovu toga planirale i implementirale efikasne mjere za unapređenje kvaliteta zraka. Uspostavljanje organiziranog sistema upravljanja kvalitetom zraka predstavlja ključan korak ka postizanju i održavanju propisanih standarda kvaliteta zraka zbog zaštite zdravlja stanovništva i podrške održivom razvoju KS.

Jedan od instrumenata politike i planiranja zaštite zraka u KS predstavlja Kantonalni plan kvaliteta zraka koji se donosi u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, te sprječavanja ili smanjenja štetnih posljedica po zdravlje ljudi i/ili okoliš, a u skladu sa  članom 25. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24).

Shodno Zakonu o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24), Planovi zaštite zraka sadrže sljedeće stavke:

- podatke o lokaciji (području) povećane zagađenosti,

- osnovne informacije o zoni i aglomeraciji,

- podatke o vrsti i stepenu zagađenosti,

- podatke o izvoru zagađivanja,

- analizu situacije i faktora koji su utjecali na pojavu prekoračenja,

- detalje o mjerama ili projektima poboljšanja koji su postojali prije stupanja na snagu ovog zakona,

- detalje o mjerama ili projektima koji su primijenjeni s ciljem smanjenja zagađenosti nakon stupanja na snagu ovog Zakona,

- detalje o mjerama ili projektima koji se planiraju u dugoročnom periodu,

- organe nadležne za razvoj i provođenje plana,

- listu dokumenata, publikacija i slično, kojima se potkrepljuju podaci navedeni u planu i

- ograničenja u pogledu korištenja goriva.

Izradom Plana osigurava se svođenje PM čestica u okvire propisanih graničnih vrijednosti kvaliteta zraka. Planom su propisane mjere za smanjenje emisija čvrstih čestica (PM10 i PM2.5) sa detaljanim opisom svih aktivnosti potrebnih za provedbu mjera, nositelji tih aktivnosti, proračunske stavke, izvori sufinanciranja, te dinamički raspored provedbe aktivnosti.

Plan se izrađuje za razdoblje od pet godina. Za ovo razdoblje planirane su mjere za smanjenje emisija, popratne aktivnosti, kao i kontinuirano praćenje i ocjena efikasnosti mjera. Mjere iz Plana izrađene su posebno za svaku općinu u sastavu KS i za Kanton u cjelini, te su kategorizirane prema prioritetima, područjima, nivoima vlasti i drugim faktorima kako bi se osigurao lakši pregled i primjena.

Kao dio Plana, provedeno je modeliranje trenutnog stanja kvaliteta zraka i izrada disperzionog modela kako bi se odredila efikasnost predloženih mjera i njihov uticaj na poboljšanje kvaliteta zraka.

U skladu sa zakonodavstvom i relevantnim pravilnicima, Plan će osigurati pravnu osnovu za nadzor, kontrolu i sankcionisanje nepoštivanja standarda kvaliteta zraka, te omogućiti pristup različitim izvorima finansiranja (budžeti kantona i općina, fondovi za zaštitu okoliša, međunarodne donacije). Pored toga, Plan će omogućiti donošenje jasnih i optimalnih mjera koje će značajno doprinijeti smanjenju zagađenosti i unapređenju kvaliteta zraka, čime se doprinosi zaštiti zdravlja građana i održivom razvoju u KS.

  - OPĆI PODACI O KS

KS je jedan od deset kantona FBiH. Historija KS počinje 18. marta 1994. godine, potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma. Sa površinom od 1.276 km², Kanton obuhvata Grad Sarajevo i pet okolnih općina čineći politički, kulturni i ekonomski centar države.

Glavni grad kantona je Sarajevo, koje zauzima površinu od 142 km² i ima oko 275.524 stanovnika prema popisu iz 2013. godine. Kanton ukupno broji 413.593 stanovnika, sa gustinom naseljenosti 323,9 stan/km2, što ga čini drugim najnaseljenijim kantonom u FBiH.

KS je smješten u Sarajevskoj kotlini, koja se od istoka prema zapadu pruža u Sarajevskom polju, na čijoj nizini se nalaze centralni dijelovi Sarajeva, dok se sarajevska predgrađa i Vogošća nalaze na padinama okolnih brijegova i brda. Kroz Sarajevo od istoka prema zapadu teče rijeka Miljacka, dok u zapadnom dijelu Sarajevskog polja, na Ilidži, protiče rijeka Bosna, na čijem izvorištu se nalazi i park prirode Vrelo Bosne. Kroz KS teku rijeke Željeznica, Zujevina, Ljubina, Misoča i Stavnja. KS graniči na sjeveru i sjeverozapadu sa Zeničko-dobojskim kantonom, na zapadu sa Srednjobosanskim kantonom, na jugu i jugozapadu sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom. Na sjeveroistočnoj, istočnoj i jugoistočnoj strani KS graniči s entitetom Republika Srpska (RS), dok se na istočnom dijelu njegova granica nastavlja i na Bosansko-podrinjski kanton.

1.1.1. PROSTORNI POLOŽAJ

KS je pozicioniran u centralnom dijelu BiH, u gornjem toku rijeke Miljacke i prostire se na površini od približno 1.276,9 km². Na osnovu površine svrstava u manje kantone u FBiH, ali je administrativno, političko, kulturno, univerzitetsko i ekonomsko središte države.

KS je smješten između 43°41' i 43°59' sjeverne geografske širine i 18°12' i 18°27' istočne geografske dužine (u geografskim koordinatama, prema geodetskom referentnom sistemu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove), odnosno u projektiranim koordinatama između 6.511.000 m i 6.534.000 m po x-osi, te između 4.870.000 m i 4.900.000 m po y-osi.

Zbog svog centralnog položaja i prirodnih karakteristika, KS ima značajne geoprometne karakteristike. Kroz KS prolazi trasa autoputa na koridoru Vc, magistralni put M-17, te željeznička pruga koja povezuje sjever i jug zemlje. Rijeka Miljacka i njene pritoke čine osnovu lokalne hidrografske mreže.

KS raspolaže sa značajnim privrednim potencijalima i kapacitetima za razvoj sa dominacijom uslužnog sektora. Prema dostupnim podacima, u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti (BDV) KS, tercijarni sektor (trgovina, turizam, ugostiteljstvo, saobraćaj, finansije, obrazovanje, zdravstvo i javna uprava) učestvuje sa oko 80%, dok industrija i građevinarstvo zajedno učestvuju sa oko 18%, a poljoprivreda sa manje od 2%. Industrijska proizvodnja Kantona pretežno je koncentrisana u općinama Ilidža, Novi Grad, Ilijaš i Hadžići. U okviru prerađivačke industrije, najrazvijenije grane su prehrambena, drvna i tekstilna industrija, kao i proizvodnja građevinskog materijala. KS zauzima vodeću poziciju u BiH po broju registrovanih poslovnih subjekata, visini prosječne plate i udjelu u ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP) FBiH. Značajan doprinos ostvaruju i sektori informacionih tehnologija i kreativnih industrija, koji bilježe stalni rast.

1.1.2. GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

KS je s morfološkog stanovišta izrazito brdsko-planinsko područje, sa izraženom orografskom složenošću i vertikalnom raščlanjenošću terena. Reljef karakteriše visoka inkliniranost terena, pri čemu više od 80% površine ima nagib veći od 12%, što pogoduje pojavi erozionih procesa i površinskog odnošenja tla. Nadmorska visina KS varira između približno 500 metara nadmorske visine (mnv) u dolini rijeke Bosne, do preko 2.000 mnv na najvišim planinskim vrhovima.

Reljef KS karakterišu tri dominantna morfološka područja: riječne doline, brdske zone i visoki planinski masivi. Centralni dio KS čini Sarajevska kotlina, okružena planinama Trebević (1.627 mnv), Igman (1.502 mnv), Bjelašnica (2.067 mnv) i Treskavica (2.088 mnv). Sjeverni i sjeverozapadni dijelovi Kantona (Vogošća, Ilijaš) nalaze se na nešto nižim nadmorskim visinama, između 500 i 800 m, dok su južni i jugozapadni dijelovi (Trnovo, Bjelašnica) znatno viši i obuhvataju područja sa planinskom konfiguracijom terena.

Najniža tačka KS se nalazi u dolini rijeke Željeznice kod naselja Reljevo, na oko 500 mnv. Najviša tačka je vrh Veliki Zec na planini Bjelašnici, sa 2.067 mnv.

Teritorija KS je izrazito reljefno raznovrsna i podijeljena na nekoliko glavnih područja. Na sjeveru i zapadu dominiraju brdsko-planinski predjeli, dok se nizinske zone nalaze uz riječne doline Željeznice i Miljacke. U centralnom dijelu KS prevladavaju uzvisine i planinske oblasti koje obuhvataju dijelove planina Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Jahorine i Bukovika. Pored vrha Veliki Zec (2.067 m), značajni vrhovi uključuju Lupoglav (1.799 m) i Ivan-sedlo (1.534 m) te vrhove na Igmanu, koji se kreću oko 1.500 mnv. Na istočnom dijelu kantona nalaze se planinski masivi Treskavice i Jahorine sa vrhovima poput Čabulje (1.872 m) i Ogorjelice (najviši vrh Jahorine, 1.916 m). Na jugu i jugoistoku prostiru se brdsko-planinski predjeli koji se blago spuštaju prema nižim krajevima općina Pale i Istočno Sarajevo.

Ovakav geografski položaj, uz znatne visinske razlike ima uticaj na raznovrsnost klime i prirodnih uslova na području KS. Klimatske karakteristike KS su određene nadmorskom visinom, orografskim uslovima i zatvorenošću kotline. Na području KS dominiraju umjereno-kontinentalna klima u nižim dijelovima i planinska klima u višim predjelima. Umjereno-kontinentalna klima odlikuje se toplim ljetima i hladnim zimama, dok planinske zone imaju hladnija i vlažnija ljeta, te duže i snježnije zime. Zbog specifičnog reljefa i zatvorenosti Sarajevske kotline tokom jeseni i zime česte su pojave temperaturnih inverzija koje su praćene maglom i povećanom koncentracijom zagađujućih materija u zraku, naročito u prigradskim i gradskim područjima.

Osnovne karakteristike klime područja KS su:

- Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi oko 9,5 °C, sa najnižom srednjom temperaturom u januaru od -1,5 °C, a najvišom u julu od 19,5 °C.

- Apsolutne maksimalne temperature tokom ljetnih mjeseci mogu premašiti +38 °C, dok zimi minimalne temperature padaju ispod - 20 °C.

- Godišnje količine padavina variraju, te u prosjeku iznose oko 900 - 1.100 mm, sa najvećim intenzitetima u proljeće i jesen.

- Ruže vjetrova uglavnom prate konfiguraciju terena, pri čemu su najčešći pravci vjetra sjeverozapadni i jugoistočni, dok je učestalost perioda bez pojave vjetra u kotlinama visoka , iznad 50 % ukupnog vremena.

Uslijed geomorfoloških karakteristika i zatvorenosti Sarajevske kotline, česta je pojava temperaturne inverzije, posebno u zimskim mjesecima, što pogoduje zadržavanju hladnog zraka pri tlu i formiranju magle. Navedeni uslovi doprinose i povećanoj koncentraciji zagađujućih materija u nižim slojevima atmosfere, posebno u urbanim dijelovima grada.

1.2. ZAKONSKI OKVIRI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM ZRAKA

U nastavku je prikazan zakonski okvir za upravljanje kvalitetom zraka u BiH.

### 1.2.1. Upravljanje kvalitetom zraka na nivou BiH

Zakonski okvir za upravljanje kvalitetom zraka u Bosni i Hercegovini zasniva se na složenoj ustavnoj strukturi države, u kojoj su nadležnosti u oblasti zaštite okoliša dominantno prenesene na entitete i Brčko Distrikt. U skladu s tim, sistem upravljanja kvalitetom zraka funkcioniše kroz tri odvojena zakonodavna i institucionalna okvira: Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH.

Na državnom nivou usvojeni su ključni strateški i izvještajni dokumenti kojima se uređuju politike klimatskih promjena, emisija i kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini, u skladu s međunarodnim obavezama i EU okvirom.

### 1.2.2. Upravljanje kvalitetom zraka na nivou Federacije BiH

Zakonski okvir u Federaciji BiH zasniva se na Zakonu o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 72/24) i Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21). Ovim zakonima uređuju se ciljevi, nadležnosti i instrumenti za očuvanje i unapređenje kvaliteta zraka, uključujući zoniranje teritorije prema stepenu zagađenosti, monitoring, planiranje mjera i informisanje javnosti.

Podzakonskim aktima detaljno su propisani standardi kvaliteta zraka, granične vrijednosti zagađujućih materija, monitoring ambijentalnog zraka i emisija iz stacionarnih izvora, te obaveze operatora postrojenja. Normativni okvir je djelimično usklađen sa relevantnim EU direktivama, posebno Direktivom 2008/50/EC.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) ima ključnu ulogu u metodološkom usklađivanju, prikupljanju i objedinjavanju podataka o kvalitetu zraka na nivou Federacije, dok kantonalne institucije provode operativni monitoring i izvještavanje.

### 1.2.3. Upravljanje kvalitetetom zraka u KS

U KS osnovni pravni akt je Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka („Službene novine KS“, br. 23/16), kojom se definišu nadležnosti kantonalnih organa, općina i drugih subjekata, mjere za smanjenje zagađivanja, monitoring kvaliteta zraka, te informisanje javnosti.

Poseban fokus Odluke stavljen je na identifikaciju glavnih izvora zagađenja, kućna ložišta, saobraćaj i industrijske izvore, kao i na primjenu interventnih mjera tokom epizoda povećanog zagađenja. Izmjenama i dopunama dodatno su pooštreni zahtjevi u pogledu kvaliteta goriva, tehničkih standarda uređaja za grijanje i prelaska na čišće energente.

Monitoring kvaliteta zraka u KS provode Zavod za javno zdravstvo KS, u okviru kantonalne mreže, i FHMZ kroz federalnu mrežu mjernih stanica, uz javnu dostupnost podataka i godišnje izvještavanje.

### 1.2.4. Ključni problemi u primjeni propisa

Uprkos relativno razvijenom normativnom okviru, u praksi su prisutni značajni izazovi u njegovoj provedbi. Glavni problemi odnose se na nedovoljnu institucionalnu koordinaciju između različitih nivoa vlasti, ograničene kadrovske i tehničke kapacitete, posebno u inspekcijskom nadzoru, te nedovoljno efikasnu provedbu planskih i interventnih mjera.

Monitoring kvaliteta zraka opterećen je tehničkim problemima, prekidima u radu stanica i ograničenim obuhvatom mjerenja. Poseban problem predstavlja kontrola emisija iz individualnih ložišta, koja nisu adekvatno regulisana važećim propisima, kao i nepostojanje savremenog propisa o dimnjačarskoj djelatnosti u KS.

Dodatni izazov predstavljaju međuentitetski uticaji na kvalitet zraka, s obzirom na emisije iz postrojenja u susjednim područjima Republike Srpske, za koje ne postoji operativan mehanizam koordinacije u realnom vremenu.

Posljedice nedosljedne primjene propisa ogledaju se u kontinuiranim prekoračenjima graničnih vrijednosti PM10 i PM2.5, negativnim efektima na zdravlje stanovništva, smanjenom povjerenju javnosti u institucije i otežanom usklađivanju sa zahtjevima EU zakonodavstva.

Zaključno, unapređenje kvaliteta zraka zahtijeva jačanje institucionalnih kapaciteta, jasnije definisane nadležnosti, stabilno finansiranje monitoringa, donošenje nedostajućih propisa (posebno za individualna ložišta), te aktivnije uključivanje javnosti u planiranje i provedbu mjera.

# PODACI O LOKACIJI (PODRUČJU) POVEĆANE ZAGAĐENOSTI I STANICAMA ZA MJERENJE KVALITETA ZRAKA

Praćenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo provodi se preko mreže od 10 mjernih stanica kojima upravljaju Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZKS). Stanice su raspoređene u različitim dijelovima Kantona i omogućavaju kontinuirani monitoring koncentracija čvrstih čestica PM10 i PM2.5. Podaci se analiziraju prema validnosti mjerenja, uz izazove u kalibraciji instrumenata i osiguranju kvaliteta.

Analiza pokazuje da je zagađenje izraženo posebno u zimskom periodu zbog individualnih i industrijskih ložištima na čvrsta goriva, a nepovoljni klimatski i reljefni uvjeti KS dodatno pogoršavaju koncentracije čestica. PM2,5 mjerenja su još manje zastupljena nego PM10, posebno prije 2020. godine. Trendovi pokazuju da je primjetan pad zagađenja u posljednjim godinama, dijelom zbog blažih zima i prelaska dijela domaćinstava na električnu energiju.

U nastavku poglavlja prikazani su podaci o lokacijama i karakteristikama mjernih stanica, rezultati mjerenja za period 2014-2024. godine, te analiza trendova zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

2.1. PRAĆENJE KVALITETA ZRAKA

Praćenje kvalitete zraka u KS se odvija preko 10 mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka kojima upravljaju FHMZ (stanice Bjelave i Ivan Sedlo) i ZZJZKS (stanice Otoka, Ilidža, Vijećnica, Ilijaš, Vogošća i Hadžići). Od 2018. godine uspostavljen je i monitoring PM2,5 čestica u krugu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, metodologijom koja je u skladu sa propisima važećim u našoj zemlji i ti podaci su javno dostupni.

Za period mjerenja srednjih dnevnih koncentracija PM2,5 na godišnjem nivou na MS Ambasada primjećuje se značajno povećanje vrijednosti u 2023. godini, koje je znatno iznad propisanih graničnih vrijednosti, kao što je prikazano na slici ispod.

Slika 1: Srednje godišnje koncentracije PM2.5 na mjernoj stanici Ambasada za period 2020. - 2024. (Napomena: za 2024. godinu nisu vršenja mjerenja)

Nakon uspostavljanja monitoringa u krugu Ambasade Sjedinjenih Američkih država, uspostavljen je monitoring na Ilidži i Bjelavama. Od aprila 2025. jedna MMS postavljena je na lokaciji Doma zdravlja Saraj Polje. Navedena MMS je ranije vršila monitoring na lokalitetu Općine Hadžići, odakle je premještena na navedenu lokaciju, a prije toga je vršila monitoring na lokaciji Alipašina.

Od aprila 2025. jedna MMS stacionirana je na lokaciji Doma zdravlja Saraj Polje. Navedena MMS je ranije vršila monitoring na lokalitetu Općine Hadžići, odakle je premještena na navedenu lokaciju. Naredna tabela predstavlja prikaz stanica za praćenje kvaliteta zraka u KS i institucija nadležnih za upravljanje stanicama.

Tabela 1: Prikaz stanica za praćenje kvalitete zraka u KS

| Naziv stanice | Institucija nadležna za upravljanje |
| --- | --- |
| MS “Vijećnica” | ZZJZKS |
| MS “Otoka” | ZZJZKS |
| MS “Ilijaš” | ZZJZKS |
| MS “Ilidža” | ZZJZKS |
| MS “Vogošča” | ZZJZKS |
| MS “Hadžići” | ZZJZKS |
| MMS “Ambasade Sjedinjenih Američkih Država” | ZZJZKS |
| MMS “Saraj Polje” | ZZJZKS |
| MS “Ivan Sedlo” | FHMZ |
| MS “Bjelave” | FHMZ |

Prema Godišnjem izvještaju o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog hidrometerološkog zavoda, veliki izazov predstavlja održavanje redovne kalibracije mjernih instrumenata. U izvještaju se navodi: „Monitoring kvaliteta zraka u Federaciji BiH nadležne institucije obavljaju uz brojne nedostatke sa aspekta održavanja, kalibracije i osiguranja kvaliteta. Ipak, evidentan je razvoj u pogledu broja mjernih mjesta i postepenog porasta udjela validnih mjerenja. U narednom periodu planirano je vođenje procedura osiguranja kvaliteta mjerenja koje bi trebale osigurati veći broj pouzdanih podataka." Stoga su podaci analizirani s oprezom – rezultati mjernih stanica koje u godini dana nisu ostvarile dovoljan broj validnih mjerenja isključeni su iz analize. Slika u nastavku prikazuje lokacije mjernih stanica za praćenje kvaliteta zraka.

Slika 2: Lokacije mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka

Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10  izmjerenih na mjernim stanicama u KS, u periodu 2014-2024. godine je dat na slici u nastavku.

Slika 3: Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10

Posmatrajući srednje dnevne koncentracije na godišnjem nivou može se pratiti trend povećanja (ili smanjenja zagađivanja). Na dijagramima u nastavku su prikazane vrijednosti za PM10 čestice u periodu od 2013. do 2024. na mjestima gdje su vršena kontinuirana mjerenja putem MS.

Posmatrajući sve mjerne stanice, jasan je trend pada koncentracije zagađujućih materija. Postoji nekoliko očiglednih razloga, a to su: kraći period (sezona) grijanja zbog blažih zima, masovni prelazak domaćinstava sa grijanja na čvrsta goriva na električnu energiju itd.  Na osnovu očitanja sa MS, na slikama u nastavku su prikazane srednje dnevne koncentracije PM10 čestica za posljednju godinu.

Slika 4: Srednje dnevne koncentracije PM10 na mjernim stanicama u toku 2024. godine

Na osnovu prethodnih slika može se zaključiti da prekomjerno povećanje koncentracija PM10 čestica nastaje u zimskom periodu, odnosno u sezoni grijanja. Ovo ukazuje da su povišene koncentracije PM10 prvenstveno posljedica korištenja individualnih i industrijskih ložišta na fosilna goriva, uz nepovoljne klimatološke uslove i specifične reljefne karakteristike KS.

Mjerenja koncentracija čvrstih čestica PM2,5 u KS u velikoj su mjeri manje zastupljena u odnosu na mjerenja PM10, posebno prije 2020. godine, kada nije bilo kontinuiranih mjerenja putem AMS-a.

# 3 OSNOVNI PODACI O ZONI I AGLOMERACIJI

Poglavlje daje pregled osnovnih podataka o zoni i aglomeraciji Kantona Sarajevo, što predstavlja temelj za izradu Plana kvaliteta zraka. Teritorija se razgraničava na zone i aglomeracije prema kvalitetu zraka, u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka FBiH i relevantnim pravilnicima, a kategorizacija se vrši jednom godišnje na osnovu monitoringa i modeliranja. Kantoni izrađuju vlastite planove za područja gdje zrak pripada drugoj kategoriji, uz koordinaciju s drugim kantonima i Federalnim ministarstvom.

Zvanična podjela zona još uvijek nije formalno uspostavljena, ali prijedlozi za podjelu teritorija FBiH uključuju četiri zone upravljanja kvalitetom zraka, pri čemu KS čini zasebnu zonu (BA0010) zbog specifičnih uslova zagađenja i visoke naseljenosti. Ova podjela je usklađena s EU standardima i omogućava bolje planiranje mjera zaštite zraka, uključujući definiranje minimalnog broja mjernih stanica u svakoj zoni.

Procjena veličine zagađenog područja i izloženosti stanovništva pokazuje da je veći dio KS, uključujući općine Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad, izložen prekoračenju koncentracija PM10 i PM2.5, dok su posebno ugrožene općine Ilijaš i Vogošća. Na osnovu gustine naseljenosti najrizičnije su općine Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Ilidža i Vogošća, što je važno za planiranje ciljnih mjera smanjenja zagađenja.

Osnovni podaci o zoni i aglomeraciji KS, koji predstavljaju jedan od segmenata za izradu Plana, prikupljeni su i analizirani u skladu s jasno definisanom metodologijom koja u potpunosti uvažava odredbe relevantnih zakona i propisa iz oblasti zaštite zraka:

- Zakona o zaštiti zraka FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br 72/24)

- Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujucih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ('Službene novine Federacije BiH', br 1/12 , 50/19 , 3/21)

Na osnovu Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/24) i Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br 1/12, 50/19 i 3/21), teritorija FBiH se razgraničava na zone i aglomeracije prema ocjeni kvaliteta zraka, odnosno prema utvrđenim donjim i gornjim granicama ocjenjivanja. Razgraničavanje se vrši uredbom Vlade FBiH, na prijedlog FMOIT-a, u saradnji sa FHMZ-om, a zone i aglomeracije se preispituju najmanje jednom u pet godina ili ranije ukoliko dođe do značajnih promjena u aktivnostima koje mogu uticati na kvalitet zraka.

Kategorije kvaliteta zraka utvrđuju se jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu, a FMOIT donosi listu kategorija kvaliteta zraka po zonama i aglomeracijama te je objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na zvaničnim internet-stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva.

Prema Zakonu o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/24) u zonama i aglomeracijama kanton donosi Plan kvaliteta zraka u kojim je zrak druge kategorije, odnosno kada zagađenost zraka prevazilazi efekte mjera koje se preduzimaju, odnosno kada je ugrožen kapacitet okoliša ili postoji stalno zagađivanje zraka na određenom prostoru. Ako zone ili aglomeracije obuhvataju teritoriju više kantona, kantoni su dužni sarađivati prilikom izrade planova kvaliteta zraka radi harmonizacije mjera. Federalno ministarstvo u fazi pripreme planova daje svoje mišljenje, osigurava koordinaciju saradnje kantona i nadzor nad primjenom ove saradnje u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju uspostava zona i aglomeracija, kako je definisano Zakonom o zaštiti zraka FBiH („Službene novine FBiH“, br. 72/24), zvanično razgraničenje još ne postoji. Ipak, u Godišnjem izvještaju o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu izrađen od strane FHMZ, se nalazi Prijedlog Federalnog propisa o podjeli teritorija FBiH na zone monitoringa i upravljanja kvalitetom zraka, koji je dostavljen nadležnom ministarstvu s ciljem da bude uključen u zakonski okvir.

Tokom 2020. i 2021. godine FHMZ je u konsultacijama sa stručnim osobljem Švedske okolišne agencije (SEPA) radio na pripremi prijedloga podjele teritorija FBiH, a kao jedna od aktivnosti u sklopu projekta IMPAQ koji se provodi u BiH sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta zraka i jačanja institucija vezanih za monitoring i upravljanja kvalitetom zraka. Određivanjem obuhvata zone definiše se i spisak minimalnog broja mjernih mjesta na karakterističnim lokacijama sa definisanim obaveznim programom mjerenja. Te stanice bi imale funkciju osnovne mreže stanica i osnov za praćenje promjena stanja kvaliteta zraka unutar jedne zone.

Prijedlog podrazumijeva podjelu teritorija FBiH na 4 zone upravljanja kvalitetom zraka:

- Zona BA0010 – KS

- Zona BA0011 – Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

- Zona BA0012 – Tuzlanski i Posavski kanton

- Zona BA0013 – Unsko-sanski, Kanton 10, Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski i Bosansko-podrinjski kanton

Ova podjela je usklađena sa zahtjevima zakonodavstva EU i omogućava bolje planiranje mjera zaštite zraka u oblastima sa sličnim geografskim, demografskim i industrijskim karakteristikama. Zona BA0010 obuhvata područje KS i čini zasebnu jedinicu zbog specifičnih uslova zagađivanja i visoke gustoće naseljenosti.

## 3.1. PROCJENA VELIČINE ZAGAĐENOG PODRUČJA I BROJA STANOVNIKA IZLOŽENIH ZAGAĐENOM ZRAKU

Prema podacima o zagađivanju od Federalnog hidrometerološkog zavoda i vrijednostima sa mjernih stanica za mjerenje kvalitete zraka u KS većina Opština je izložena prekomjernom zagađenju PM10 i PM2,5.

Tabela 2: Gustina naseljenosti i veličina područja u KS

| Naziv općine | Broj naseljenih mjesta | Površina u km2 | Broj stanovnika | Gustina naseljenosti (Br stanovnika/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centar | 6 | 33,00 | 51.919 | 1.573,30 |
| Novi Grad | 3 | 47,20 | 123.568 | 2.617,97 |
| Novo Sarajevo | 3 | 9,90 | 62.463 | 6.309,39 |
| Stari Grad | 8 | 51,40 | 33.534 | 652,41 |
| Hadžići | 62 | 273,30 | 24.526 | 89,74 |
| Ilidža | 12 | 143,40 | 72.818 | 507,80 |
| Ilijaš | 74 | 308,60 | 21.124 | 68,45 |
| Trnovo | 55 | 338,40 | 1.772 | 5,24 |
| Vogošća | 21 | 71,70 | 29.807 | 415,72 |

*procjena ukupnog broja stanovnika FBiH po kantonima i općinama, stanje sredina godine (Federalni zavod za statistiku, 2024)

Prema podacima sa mjernih stanica može se zaključiti da je cijelo područje Grada Sarajeva (Općine Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad) izloženo prekomjernom zagađivanju PM10, uvjetno izuzev Općine Stari Grad, jer prema MS „Vijećnica“ u posljednje tri godine nisu prekoračene dozvoljene vrijednosti prekomjeran broj puta u godini.  Prekomjerno zagađivanje, odnosno prekoračenje graničnih vrijednosti je značajno u Opštinama Ilijaš i Vogošća. Ovo je bitno napomenuti iz razloga što se podaci dobijaju tačkasto na mjestu mjernih stanica, iz tog razloga se radi i neophodno modeliranje kako bi se tačno utvrdila mjesta prekomjernog zagađivanja.

Dodatno, prema gustini naseljenosti može se zaključiti da su sa tog aspekta najugroženije Općine: Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar, Ilidža i Vogošća.

# 4 PODACI O VRSTI I STEPENU ZAGAĐENOSTI

Poglavlje daje pregled vrste i stepena zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i procjenu izloženosti stanovništva, što predstavlja osnovu za identifikaciju rizika po zdravlje i okoliš. Prate se koncentracije ključnih zagađivača kao što su SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 te određeni teški metali i hlapljiva organska jedinjenja, koja potiču prvenstveno iz sagorijevanja fosilnih goriva u industriji, energetici, individualnim ložištima i saobraćaju. Na osnovu graničnih vrijednosti i rezultata monitoringa, zrak se kategorizuje u dvije kategorije: prva (I) kategorija za čist ili neznatno zagađen zrak i druga (II) kategorija za zagađen zrak s prekoračenjima graničnih vrijednosti. Prostorna raspodjela ovih kategorija vizualizirana je kartama, a na osnovu podataka iz Registra emisija i mjernih stanica najveći izvori zagađenja su individualna ložišta u pograničnim općinama, smještene u II kategoriji.

Za procjenu izloženosti stanovništva izrađene su GIS karte koje kombinuju demografske podatke s koncentracijama zagađivača, prikazujući gustinu izloženosti po općinama i starosnim grupama. Ove karte omogućavaju identifikaciju rizičnih područja i populacijskih grupa.

Analiza izvora zagađenja pokazuje da mala ložišta u stambenom sektoru dominiraju emisijama čvrstih čestica, uz značajan doprinos saobraćaja i industrijskih procesa. U individualnim ložištima drvo je najrasprostranjenije gorivo, dok ugalj, iako korišten u manjem broju objekata, zbog višeg emisionog faktora značajno doprinosi ukupnim PM2,5 emisijama. Saobraćaj, pretežno dizel vozila i gradski prevoz, doprinosi manjem, ali relevantnom dijelu emisija čestica. Ostali sektori, poput proizvodnih procesa, poljoprivrede i komunalnog otpada, također daju svoj doprinos zagađenju zraka. Meteorološki faktori, naročito temperaturne inverzije, stabilnost atmosfere, slabi vjetrovi, visoka relativna vlažnost i sezonske promjene, značajno pogoduju zadržavanju čestica u kotlini Sarajeva, posebno tokom zime.

## 4.1. PROCJENA PODRUČJA I I II KATEGORIJE KVALITETA ZRAKA

Podaci o vrsti i stepenu zagađenosti zraka predstavljaju osnovu za razumijevanje opterećenja životne sredine i procjenu potencijalnih rizika po zdravlje ljudi i ekosisteme. Uobičajeno se prate koncentracije ključnih polutanata, među kojima su SO2, NOx, CO, O3, PM10 i PM2,5 te određene grupe teških metala i hlapljivih organskih jedinjenja. Ovi zagađivači potiču prvenstveno iz procesa sagorijevanja fosilnih goriva u industriji i energetici, intenzivnog cestovnog saobraćaja, kao i određenih hemijskih i tehnoloških postupaka. Njihove koncentracije se izražavaju u mikrogramima po kubnom metru i kontinuirano upoređuju sa zakonski propisanim graničnim vrijednostima. Stepen zagađenosti se na taj način kvantifikuje, a rezultati se dodatno sumiraju kroz indeks kvaliteta zraka, koji omogućava jednostavniju interpretaciju stanja okoliša široj javnosti.

Kategorije kvalitete zraka se određuju prema Članu 8. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br 72/24). Prema nivou zagađenosti, polazeći od propisanih graničnih vrijednosti, a na osnovu rezultata monitoringa i modeliranja, utvrđuju se sljedeće kategorije kvaliteta zraka:

- prva (I) kategorija - čist ili neznatno zagađen zrak gdje nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju,

- druga (II) kategorija - zagađen zrak gdje su prekoračene granične vrijednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija.

Kategorije kvaliteta zraka utvrđuju se jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu. Listu kategorija kvaliteta zraka po zonama i aglomeracijama na teritoriji FBiH donosi Federalno ministarstvo i objavljuje ih u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet-stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva. Kantoni na svojoj teritoriji mogu izvršiti kategorizaciju kvaliteta zraka po područjima uvažavajući dodatne kriterije utvrđene kantonalnim propisima Prema dostupnim podacima izvršit će se procjena kategorija kvaliteta zraka.

Procjena područja I i II kategorije kvaliteta zraka i prostorno predstavljanje putem karte je prikazano na slici u nastavku.

Slika 5: Procjena područja II kategorije (crvena i narandžasta područja)

Na osnovu Registra emisija u zrak KS i prema očitanjima PM2.5 i PM10 sa MS, najveći izvori zagađivanja se nalaze u pograničnim opštinama, te se one nalaze u II kategoriji kvalitete zraka.

## 4.2. IZRADA KARATA U GIS FORMATU ZA IZLOŽENOST STANOVNIŠTVA I I II KATEGORIJI KVALITETA ZRAKA

Jedna od aktivnosti prilikom izrade Kantonalnog plana kvaliteta zraka je procjena broja stanovnika izloženih prekomjernom zagađivanju zraka, kao i izrada karata gustoće izloženosti stanovništva. Za ovu procjenu korišteni su statistički demografski podaci te podaci o koncentracijama zagađujućih materija, koji su prostorno predstavljeni kroz područja I i II kategorije kvaliteta zraka. Statistički podaci koji obuhvataju broj stanovnika KS po općinama, spolu i starosnim grupama za 2024. godinu (procjene sredinom godine), preuzeti su  od Federalnog zavoda za statistiku.

Gustoća izloženosti određuje se kombinacijom demografskih podataka i koncentracija zagađivanja, koje su prostorno prikazane kroz klasifikaciju područja I i II kategorije kvaliteta zraka.

Preklapanjem slojeva općina (uz atributne statističke podatke) sa područjima I i II kategorije kvaliteta zraka dobijene su karte gustine izloženosti stanovništva po pojedinim općinama. Odnosno, gustina izloženosti (po općinama) odgovara broju stanovnika po km2 za pojedine općine u pripadajućem omjeru I i II kategorije kvaliteta zraka. U tabeli  3 je prikazana izloženost I i II kategoriji zagađivanja na osnovu starosne strukture stanovništva po općinama.

Tabela 3: Izloženost I i II kategoriji zagađivanja-starosna struktura stanovništva po općinama

| Naziv općine | Ilijaš | Centar | Novi Grad | Stari Grad | Hadžići | Ilidža | Novo Sarajevo | Trnovo-FBiH | Vogošća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra općine | 10863 | 10839 | 10871 | 11584 | 10847 | 11550 | 11568 | 11592 | 10928 |
| Površina (km2) | 308,552 | 32,916 | 47,308 | 49,686 | 272,863 | 136,773 | 9,188 | 340,079 | 71,686 |
| 0_9-I kat. | 2.279 | 4.500 | 7.764 | 2.960 | 2.563 | 6.762 | 1.135 | 183 | 2.935 |
| 10_19-I kat. | 2.131 | 4.073 | 8.790 | 2.818 | 2.734 | 7.291 | 1.061 | 148 | 2.926 |
| 20_29-I kat. | 2.519 | 4.797 | 9.619 | 3.790 | 3.208 | 8.760 | 1.283 | 184 | 3.198 |
| 30_44-I kat. | 4.474 | 8.724 | 18.550 | 6.340 | 5.261 | 15.537 | 2.486 | 244 | 6.306 |
| 45_64-I kat. | 5.139 | 11.092 | 21.641 | 8.388 | 6.808 | 18.070 | 2.941 | 517 | 6.920 |
| 65_više-I kat. | 3.103 | 9.387 | 15.191 | 7.562 | 3.952 | 11.301 | 2.338 | 496 | 3.945 |
| 0_9-II kat. | 172 | 988 | 4.000 | 156 | - | 509 | 5.168 | - | 400 |
| 10_19-II kat. | 160 | 894 | 4.528 | 148 | - | 549 | 4.835 | - | 399 |
| 20_29-II kat. | 190 | 1.053 | 4.955 | 199 | - | 659 | 5.843 | - | 436 |
| 30_44-II kat. | 337 | 1.915 | 9.556 | 334 | - | 1.169 | 11.325 | - | 860 |
| 45_64-II kat. | 387 | 2.435 | 11.149 | 441 | - | 1.360 | 13.396 | - | 944 |
| 65_više-II kat. | 234 | 2.061 | 7.825 | 398 | - | 851 | 10.652 | - | 538 |

Tematskim kartama su na ovaj način prezentovane gustine izloženosti po raznim starosnim kategorijama. Izrađene karte se nalaze u nastavku dokumenta i kao zasebne u aneksu dokumenta u GIS formatu i u digitalnom obliku (PDF, JPG ili sličan format).

Slika 6: Demografska izloženost zagađivanju zraka u KS na osnovu starosne strukture stanovništva

## 4.3. PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

### 4.3.1. Izvori zagađivanja iz registra emisija KS

Procjena porijekla zagađivanja zraka u KS temelji se na podacima iz Registra emisija u zrak KS, koji omogućava identifikaciju i kvantifikaciju emisija zagađujućih materija iz različitih sektora ljudskih aktivnosti. Ova analiza je ključna za razumijevanje dominantnih izvora zagađivanja i planiranje efikasnih mjera za poboljšanje kvaliteta zraka. Emisije su razvrstane u šest glavnih sektora: sagorijevanje goriva u industriji i građevinarstvu, sagorijevanje u malim ložištima (kućanstva), emisije iz saobraćaja, emisije iz proizvodnih procesa i upotrebe proizvoda, emisije iz poljoprivrede, te emisije iz sektora upravljanja otpadom.

Mala ložišta, posebno stambeni sektor, dominantno doprinose emisijama čvrstih čestica (PM10, PM2.5 i TSP), s udjelom većim od 99% u odnosu na komercijalne djelatnosti, što je rezultat intenzivne upotrebe čvrstih goriva poput drveta i uglja tokom zimskih mjeseci.  Prema podacima drumski saobraćaj glavni izvor čvrstih čestica (PM10, PM2.5 i TSP) u sektoru saobraćaja, dok je doprinos aviosaobraćaja zanemarljiv osim kod gasovitih zagađivača poput CO₂ i NOx, pri čemu čestice iz drumskog saobraćaja – koje nastaju sagorijevanjem goriva te trošenjem guma, kočnica i kolovoza – predstavljaju ozbiljan izvor zagađivanja, posebno u urbanim sredinama.

Podaci pokazuju da industrijski i građevinski procesi značajno doprinose emisijama čvrstih čestica (PM10, PM2.5 i TSP), pri čemu gotovo jednaki udjeli PM10 (33.964,1 kg) i PM2.5 (33.124,3 kg) ukazuju na prevlast sitnih čestica koje prodiru duboko u pluća, dok ukupne emisije TSP (37.250,2 kg) potvrđuju da ovaj sektor, iako manje zagađuje u odnosu na mala ložišta, i dalje predstavlja relevantan izvor zagađivanja zraka, posebno u industrijskim zonama. Emisije čvrstih čestica iz sektora proizvodnih procesa i upotrebe proizvoda najvećim dijelom potiču iz proizvodnje mineralnih proizvoda, koja dominira u svim frakcijama čestica (PM10, PM2.5 i TSP), dok značajan doprinos daju i upotreba rastvarača te obrada drveta, što ukazuje na potrebu za jačim kontrolama prašnjavih industrijskih procesa.

Emisije čvrstih čestica iz sektora poljoprivrede uglavnom potiču iz stočarstva, koje značajno doprinosi PM10, PM2.5 i TSP emisijama, dok poljoprivredna zemljišta imaju manji, ali ne zanemariv udio, što ukazuje na uticaj mehaničkih obrada tla i aktivnosti u uzgoju stoke na zagađivanje zraka.  Na slici u nastavku je predstavljen udio PM2.5 i PM10 čestica u sektorima: mala ložišta (komercijalne djelatnosti), mala ložišta (stambeni sektor), saobraćaj, inustrija i građevinarstvo.

Slika 7: Udio PM2.5 i PM10 čestica u sektorima: mala ložišta (komercijalne djelatnosti), mala ložišta (stambeni sektor), saobraćaj, industrija i građevinarstvo

### 4.3.2. Izvori emisija koji nisu dostupni u registru emisija KS

Linijski izvori emisija u KS

Proračun emisija PM čestica iz linijskih izvora je izvršen na osnovu ulaznih podataka. Parametri koji su korišteni za proračun emisija su broj i vrsta registrovanih vozila, odnosno vozila koja se kreću po cesti, podaci sa brojača saobraćaja u KS o kvantitetu vozila i prosječnoj brzini.

Podaci koji su se koristili pri proračunu emisija su sljedeći:

- Ukupni promet naftnih derivata u 2024. godini

- Podaci sa brojača saobraćaja

- informacija o registrovanim deumskim vozilima u BiH u periodu 2024 (BIHAMK)

- Bilteni registrovanih vozila sa web stranice (IDDEEA)

- Brojanje saobraćaja u KS (NTSI-INSTITUT d.o.o.)

Tabela 4: Potrošnja naftnih derivata u KS u 2024. godini prikazuje podatke o potrošnji naftnih derivata u KS u 2024. godini:

Tabela 4: Potrošnja naftnih derivata u KS u 2024. godini

| Gorivo | Prodano [l] | Energija [MJ] |
| --- | --- | --- |
| BMB | 25.940.291 | 887,16 |
| Dizel | 131.086.774 | 5.059,95 |
| LPG | 6.249.637 | 160,62 |
| Avio | 23.690.933 | 781,80 |
| Ekstra lako lož ulje | 1.400.873 | 55,61 |
| Lož ulje | 7.123.654 | 290,65 |

Podaci o prometu naftnih derivata odnose se na ukupnu količinu goriva koja je prodata na području KS. Oni obuhvataju i gorivo koje kupuju vozači iz KS i gorivo koje se proda vozilima u tranzitu, jer se ne vodi evidencija o tome ko su krajnji korisnici.

Za modeliranje linijskih emisija iz saobraćaja korišten je softverski paket COPERT V (5.9.1). Nakon modeliranja emisija iz saobraćaja u programskom paketu COPERT V na osnovu ukupnog utroška goriva, brzina vozila, zastupljenosti na cestama u KS, proračunate su ukupne emisije PM10 i PM2.5 čestica na području KS. Korišteni su podaci o registrovanim vozilima koji su prikazani u tabeli 5.

Tabela 5: Broj registrovanih vozila u KS u 2024. godini

| Vrsta vozila | Broj registrovanih vozila |
| --- | --- |
| Putnička | 158658 |
| Mopedi | 3464 |
| Autobusi | 412 |
| Teretna | 10686 |
| Ostalo | 3888 |

Na osnovu prethodno navedenih podataka u odnosu na tip goriva, zastupljenost vozila koji koriste dizel za gorivo  iznosi 76,30% a benzin 15,10%. Shodno euro normama o broju registrovanih automobila procentualna zastupljenost automobila prema normama je data u tabeli  6.

Na osnovu prethodno navedenih podataka u odnosu na tip goriva, zastupljenost vozila koji koriste dizel za gorivo  iznosi 76,30% a benzin 15,10%. Shodno euro normama o broju registrovanih automobila procentualna zastupljenost automobila prema normama je data u tabeli 4.

Kako su se emisije iz saobraćaja modelirale na osnovu brzine vozila i intenziteta prometa koristeći podatke dobijene sa brojača saobraćaja na magistralnim i regionalnim cestama, emisioni faktori su preuzeti iz modela COPERT. COPERT sadrži integrisane emisione faktore za CO, NOx, VOC, PM, EC, CH₄, NH₃, N₂O i druge onečišćujuće tvari, prilagođene različitim uslovima vožnje i za sve kategorije vozila prema EURO standardima.

Ukupna emisija na osnovu modeliranih vrijednosti je za PM10 čestice 159,49 tona u 2024. a za PM2,5 čestice 124,96 tona. Navedene emisije predstavljaju vrijednosti dobijene internim proračunom, urađenim na osnovu modeliranih podataka i primjene COPERT metodologije.

### 4.3.3. Uticaj transporta zagađujućih materija iz drugih područja u BiH

Uticaj emisija sa područja FBIH  na kvalitet zraka u KS

Sarajevo je smješteno u kotlinama okruženim planinama, što otežava ventilaciju zraka i doprinosi čestim maglama i temperaturnim inverzijama koje zadržavaju zagađeni zrak u kotlini. Zimi, kada su vjetrovi rijetki, smog i snijeg dodatno usporavaju procese samočišćenja zraka, dok turbulentna difuzija i lokalna gradnja, poput Alipašinog polja, mogu promijeniti raspodjelu zagađenja u gradu. Toplotni otoci, prisutni u centru i periferiji, uzrokuju podizanje toplog zraka i strujanje zagađenog zraka iz periferije prema centru, što posebno pogoršava kvalitet zraka u naselju Otoka. Sve ove meteorološke i antropogene karakteristike čine da Sarajevo ima značajne probleme s kvalitetom zraka, posebno u zimskim mjesecima.

Meteorološki faktori i formiranje smoga

Prema istraživanjima, postoji negativna korelacija između temperature zraka i koncentracije čestica, što je niža temperatura zraka, to je veća koncentracija određenih čestica. Pozitivna korelacija uočena je između relativne vlažnosti zraka i koncentracije čestica, koja je vidljiva do granične vrijednosti, iznad koje prestaju postojati. Naime, čestice akumuliraju vlagu, pa se vlažnost i koncentracija čestica kreću zajedno prema gore dok ne dosegnu točku tzv. suhog taloženja. U kombinaciji s anticiklonom i odsutnošću vjetra, niske temperature dovele su do nakupljanja i stvaranja debelog sloja smoga.

Analiza mjernih podataka i trendova

Veliki zagađivači poput čeličana i elektrana obično su pod federalnom jurisdikcijom, tj. izvan kontrole kantonalnih vlasti, ali imaju značajan uticaj na kvalitet zraka unutar kantona, što predstavlja izazov za efikasno upravljanje kvalitetom zraka. Na primjer, na kvalitet zraka u KS utiču emisije iz željezare u općini Ilijaš u KS, ali i iz termoelektrane na ugalj u Kaknju, u Zeničko-dobojskom kantonu, sjeverno od Sarajeva.

Za detaljniji prikaz kretanja koncentracija PM10 čestica u Sarajevu analizirani su podaci zaprimljeni od FMHZ o satnim mjerenjima koncentracija PM10 čestica za 2024. godinu, s posebnim osvrtom na mjesece juni i oktobar, za koje su urađene detaljne analize. Grafički prikazi omogućuju uočavanje perioda povećanih i smanjenih emisija te njihove povezanosti s lokalnim i prekograničnim uticajima, kao što je prikazano na slici u nastavku.

Slika 8: Trend koncentracija PM₁₀ čestica na mjernim stanicama u 2024. godini

Analiza podataka za mjesec juni pokazuje nekoliko perioda povećanih koncentracija PM10 čestica. Najizraženiji su zabilježeni 21. i 22. juna, dok je kraći porast registrovan i 23. juna.  Uporedni prikaz koncentracija na mjernim stanicama u Kaknju, Visokom, Ilijašu, Vogošći i na Otoci pokazuje da se u pojedinim vremenskim intervalima bilježe istovremeni porasti koncentracija, ali bez jasnog i dosljednog vremenskog pomaka koji bi omogućio pouzdanu identifikaciju transporta zagađujućih materija iz susjednih područja.

Na osnovu dostupnih mjernih podataka nije moguće sa sigurnošću razgraničiti doprinos lokalnih i regionalnih izvora ukupnim koncentracijama PM₁₀ u KS. Uočeni porasti koncentracija mogu se tumačiti kao rezultat kombinovanog djelovanja lokalnih emisija i meteoroloških uslova koji pogoduju zadržavanju zagađujućih materija, uz mogući uticaj regionalnog transporta.

## 4.4. ANALIZA SITUACIJE I FAKTORA KOJI SU UTJECALI NA POJAVU PREKORAČENJA

### 4.4.1. Lokalni izvori zagađivanja zraka

Kantonalni plan zaštite okoliša je identifikovao glavne lokalne izvore zagađivanja zraka na području KS, a to su individualna ložišta i saobraćaj. Analiza podataka sa mjernih stanica i rezultati modela emisija pokazuju da individualna ložišta predstavljaju dominantan lokalni izvor zagađivanja zraka. Ova procjena se zasniva na izraženoj korelaciji između grijne sezone i povećanih koncentracija PM10 čestica – u zimskim mjesecima, kada je aktivnost individualnih ložišta na vrhuncu, dolazi do značajnog porasta mjerenih vrijednosti PM10 u zraku.  Prema dostupnim podacima o potrošnji čvrstih goriva u KS, identifikovano je ukupno 42.692 objekta koji koriste čvrsta goriva za grijanje, što predstavlja značajan udio u ukupnom sistemu zagrijavanja Kantona.

Podaci o obimu korištenja pokazuju da 34.723 objekta (81,3% svih objekata sa čvrstim gorivima) koriste drvo, sa godišnjom potrošnjom od 306.484 m³, dok ugalj koristi 5.739 objekata (13,4%) sa potrošnjom od 25.454 tone godišnje. Što se tiče emisionih faktora PM2,5, ugalj proizvodi između 10 i 20 grama po kilogramu (što je značajno viši iznos), dok drvo proizvodi između 2 i 8 grama po kilogramu, zavisno od vlažnosti drveta i tipa peći. Efikasnost sagorijevanja varira od 40-60% za stare peći na drvo, 50-70% za stare peći na ugalj, do 85-95% za moderne peći na pelet.

Iako ugalj ima viši emisioni faktor po jedinici mase, činjenica da se drvo koristi u šest puta većem broju objekata znači da kumulativni doprinos oba energenta mora biti sagledavan zajedno. Preliminarna procjena ukazuje da ugalj doprinosi sa oko 40-45% ukupnih PM2,5 emisija iz individualnih ložišta, drvo sa 45-50%, dok pelet doprinosi sa 5-10% zahvaljujući mnogo čistijem sagorijevanju.

Što se tiče saobraćaja, osim individualnih vozila od kojih 74,19% koristi dizel kao pogonsko gorivo, značajan izvor emisija predstavlja i javni gradski prevoz (autobusi, minibusevi i kombiji) koji također pretežno koristi dizel kao pogonsko gorivo. Broj automobila u KS kontinuirano raste, a prema podacima statističkih godišnjih biltena, u 2024. godini registrovano je 4,22% više automobila u odnosu na 2023. godinu. Istovremeno, udio dizel vozila u ukupnom broju registrovanih vozila bilježi trend opadanja, sa 74,19% u 2023. godini, što predstavlja najniži udio dizel vozila u dosadašnjoj historiji.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2023. godini autobusi javnog gradsko-prigradskog prijevoza u KS prešli su ukupno 10.389.000 kilometara, što u odnosu na individualni prevoz iznosi oko 1% ukupnih pređenih kilometara. Uprkos relativno malom udjelu u pređenoj kilometraži, emisije javnog prevoza iznose oko 3% od ukupnih emisija iz sektora saobraćaja, što ukazuje na veću emisionu intenzivnost po pređenom kilometru kod autobusa i kombija u poređenju sa individualnim vozilima.

### 4.4.2. Meteorološki faktori koji doprinose kvaliteti zraka

Kantonalni plan zaštite okoliša (KEAP) KS za period 2017 - 2022 pokazuje da su vrijednosti koncentracija čvrstih čestica izrazito velike prilikom pojave čestih temperaturnih inverzija zraka. Vrijednosti koje se očitavaju u zimskim mjesecima pokazuju veće vrijednosti nego u drugim gradovima sa većim zagađivačima i većim udjelom individualnih ložišta. Povezanost koncentracija PM10 čestica sa hladnijim dijelom godine, ima direktnu povezanost za grijnim dijelom godine.

U KS, kvalitet zraka nije zadovoljavajući, naročito tokom zimskih mjeseci, zbog kombinacije geografskih, meteoroloških i antropogenih faktora. Meteorološki faktori koji najviše utiču na kvalitet zraka su temperaturna inverzija, stabilnost atmosfere, slabi vjetrovi u sarajevskoj kotlini, relativna vlažnost, količina padavina (njena raspodjela u godini) i općenito sezonske promjene.

Temperaturna inverzija je pojava u kojoj temperatura zraka raste s visinom (ne opada) što je u KS izraženo u zimskim mjesecima, zbog onemogućavanja miješanja zraka, dolazi do zadržavanja (zatočavanja) zagađujućih čestica u nižim slojevima atmosfere (smoga). U KS zbog kotlinskog položaja, nedostatka strujanja zraka inverzije su česte u periodu od novembra do marta kada je najveća koncentracija suspendovanih čestica.

Nadalje visoka vlažnost u zraku pogoduje formiranju magle koja veže zagađujuće čestice. Mjerena vlažnost zraka prema podacima FHMZ u KS je posebno izražena u zimskim mjesecima (H(%)>80).

Za potrebe analize uticaja pojave temperaturne inverzije na području KS na povećane koncentracije PM 10 i PM 2,5 čestica urađena je detaljna analiza temperaturnih razlika na području meterološke stanice Bjelave i meterološke stanice Butmir. Meterološka stanica Bjelašnica se nalazi na velikoj nadmorskoj visini i ne bi bila relevantna za poređenje ovih rezultata.

Meterološka stanica Bjelave se nalazi na nadmorskoj visini od 632 m, dok se meterološka stanica Butmir nalazi na 511 m.

Prema satnim podacima sa meteroloških stanica Butmir i Bjelave pojava temperaturne inverzije je primjećena na 69,67% vremena, u odnosu na promatrani period od 38.688 sati (u periodu 2019. – 2024. godina).

Analizirajući podatke temperatura sa ove dvije meterološke stanice, ne može se uočiti korelacija perioda u godini sa pojavom temperaturne inverzije. Odnosno može se zaključiti da temperaturna inverzija nije samo svojstvena za zimu.

# 5 MODELIRANJE KVALITETA ZRAKA

Modeliranje disperzije čvrstih čestica u Kantonu Sarajevo provedeno je u softveru AUSTALView, korištenjem Gaussovog i Lagrangian pristupa za simulaciju širenja PM10 i PM2.5 u prostoru. Cilj je bio procijeniti prostornu raspodjelu koncentracija na osnovu emisija, meteoroloških uslova i karakteristika terena.

Ulazni podaci obuhvatili su meteorološke podatke za 2023. godinu preuzete sa stranice FHMZ, u satnoj rezoluciji. Korišteni su podaci o brzini i smjeru vjetra, temperaturi i stabilnosti atmosfere, formatirani u odgovarajući .akterm format. Visina anemometra postavljena je na 25 m, a podaci su preuzeti sa stanice Bjelave. Stabilnost atmosfere i sloj miješanja uzeti su u obzir pri proračunu vertikalne disperzije.

Teren i hrapavost podloge definisani su putem DMNA fajlova i CORINE Land Cover baze podataka, uz korištenje GIS alata. Reljef, nadmorska visina i nagib terena uključeni su u model jer značajno utiču na kretanje zraka i turbulenciju, posebno u kompleksnom reljefu Sarajeva.

Mreža receptora definisana je u grid formatu rezolucije 1000 x 1000 m, prema EMEP pristupu, kako bi se omogućila prostorna analiza koncentracija. Visine receptora prilagođene su cilju analize, a mreža je usklađena sa reljefom terena.

Izvori emisija modelirani su kao tačkasti, linijski i površinski. Podaci o stacionarnim izvorima dostavljeni su od naručioca u godišnjim jedinicama i konvertovani u g/s za potrebe modela. Korišteni su IPCC emisijski faktori za verifikaciju. Emisije iz saobraćaja proračunate su primjenom COPERT metodologije na osnovu podataka o broju vozila, tipu goriva i frekvenciji kretanja. PM2.5 i PM10 definisani su kao dvije odvojene klase čestica, sa različitim parametrima taloženja i disperzije.

Model je pokrenut korištenjem naprednog solvera prilagođenog kompleksnom terenu. Rezultati su prikazani kao karte koncentracija u µg/m³, sa konturama i poljem vjetra, u 2D i 3D formatu. Podaci su izvezeni u GIS i Google Earth radi prostorne analize i vizualizacije.

Model predstavlja simulaciju zasnovanu na dostupnim emisijskim i meteorološkim podacima za 2023. godinu. Nije riječ o prikazu koncentracija u realnom vremenu, već o procjeni prostorne raspodjele emisija i opterećenja zraka. Monitoring stanice korištene su za validaciju rezultata, dok je model pripremljen za buduću integraciju sa stvarnim mjerenjima.

## 5.1. MODELIRANJE DISPERZIJE PUTEM SOFTVERA ZA TRENUTNO STANJE

Priprema i unos meteoroloških podataka

Meteorološki se dostavljaju u .met formatu (tzv. .met datoteke), i obuhvataju sljedeće elemente:

brzinu i smjer vjetra po satima,

temperaturu i stabilnost atmosfere,

oblačnost ili sunčevo zračenje (za određivanje stabilnosti).

Meteorološki podaci predstavljaju osnovu svake disperzione simulacije jer kretanje i širenje zagađujućih materija direktno zavisi od atmosferskih uslova. Bez kvalitetnih meteoroloških podataka model ne može dati pouzdane rezultate.

Prilikom izrade modela disperzije za KS, podaci su obrađeni u satnom intervalu i formatirani u .akterm formatu. Analizirani su  posljednji  dostupni meteorološki podaci preuzeti sa službene web stranice FHMZ za 2023. godinu. Stabilnost atmosfere je posebno važna jer određuje koliko će se dimni oblak “raspršiti” ili ostati koncentrisan. Ona utiče na vertikalne turbulentne sile, a koje utiču na disperziju i slojeve miješanja.

σz= σω2t2+Hm, σz=Hm

σz- standardna devijacija vertikalne disperzije (širenje oblaka zagađivanja po visini),

σω- standardna devijacija vertikalne komponente brzine vjetra (turbulencija),

t - vrijeme transporta čestica,

Hm- visina sloja miješanja atmosfere

AUSTALView koristi Gaussov tip modela za numerički izračun koncentracija, uzimajući u obzir vjetar, turbulenciju i sloj miješanja, što omogućava preciznu prostornu simulaciju kvaliteta zraka u jednostavnijim situacijama, dok Lagrangian pristup omogućava realističniju simulaciju u kompleksnom terenu i promjenjivim meteorološkim uslovima.

U AUSTALView-u se obično koristi ulazni fajl sa vremenskim nizom meteoroloških podataka ili se podaci direktno unose u interfejs. Meteorološki podaci su uneseni u .akterm formatu jer samo sa takvim podacima je moguće dodijeliti određene varijable određenim izvorima.

Referentana tačka

Na slici 9 prikazana je referentna tačka modela korištena pri modeliranju. Ova tačka predstavlja centar koordinatnog sistema modela i služi isključivo za precizno pozicioniranje mreže receptora, izvora emisija i granica područja simulacije opterećenja zraka (x = 271223 m, y = 4844910 m, UTM WGS84, zona 34N).

Referentna tačka ne predstavlja izvor emisije, već tehničku koordinatnu osnovu modela. Emisije su u model unesene pojedinačno, na osnovu lokacija (kordinata) definisanih u Registru emisija Kantona Sarajevo.

Slika 9: Prikaz referentne tačke modela

Definisanje mreže receptora u Austal View

U AUSTALView-u mreža receptora predstavlja raspored tačaka u prostoru na kojima se izračunavaju koncentracija čvrstih čestica. Kvalitetna definicija mreže je ključna za precizno prikazivanje prostorne raspodjele čvrstih čestica i opterećenja zraka u KS.

Mreža je definisana putem .grid formata, prilikom definisanja mreže biraju se granice područja simulacije tako da pokrivaju sve relevantne izvore emisija i zone interesa. Visina receptora se postavlja u skladu s ciljevima analize, npr. 1,5 m za ljudsku izloženost ili 25 m za urbano zračno opterećenje, dok mreža pratiti i reljef terena koristeći digitalne modele visine koje su podešene putem DMNA faila i visina slojeva po z-osi (vertikalna osa). Slike mreže, prikazane u programu, jasno ilustriraju raspored receptora i omogućavaju lakše razumijevanje prostorne distribucije čvrstih čestica u KS.

Za potrebe modeliranja emisija i prostorne raspodjele čestica korišten je pristup s EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) mrežom prostorne rezolucije 1000×1000 m, gdje svaka ćelija predstavlja kvadrat od približno 1 km². Ovaj pristup omogućava preciznu prostornu analizu, olakšava integraciju u GIS platforme i omogućava vizualizaciju distribucije emisija i koncentracija čestica na području KS. Korištenje mreže omogućava da se, kada postanu dostupni stvarni podaci o emisijama, lako ažuriraju rezultati modela za realno vrijeme.

Definisanje izvora emisije u AUSTALView

Da bi model mogao pravilno simulirati disperziju i kretanje čvrstih čestica, svaki izvor emisije mora biti precizno definisan i unesen u formatu koji podržava AUSTALView. Izvori koji se koriste prilikom analize opterećenja u KS su tačkasti, linijski i površinski. Za sve izvore unose se ključni parametri, uključujući masu zagađujuće materije, visinu i dimenzije izvora, brzinu i temperaturu emisije te vrstu zagađivanja (PM10 i PM₂.₅).

U specijalnim slučajevima, poput putnog saobraćaja ili industrijskih kompleksa s više dimnjaka, emisije se definišu putem linijskih, površinskih ili tačkastih elemenata. Svakom elementu se dodjeljuju karakteristična opterećenja, uzimajući u obzir broj vozila, tip goriva i emisijske faktore. Precizno definisani teren i izvori - uključujući topografiju, lokaciju i karakteristike emisija - ključni su za tačnost modela. Softver omogućava unos ovih podataka putem grafičkog interfejsa ili tabelarno.

Anemometar i tačke monitoringa kvaliteta zraka u KS

Za potrebe disperzionog modeliranja korišten je meteorološki vremenski niz sa mjerne stanice Bjelave za 2023. godinu, sa satnom rezolucijom. Podaci obuhvataju brzinu i smjer vjetra, temperaturu zraka i parametre stabilnosti atmosfere. Visina anemometra iznosi 25 m, što predstavlja visinu na kojoj su vršena mjerenja meteoroloških parametara. Ova visina utiče na reprezentativnost podataka o vjetru i koristi se pri formiranju polja vjetra unutar modela. Anemometar ne predstavlja emisijski element modela, već isključivo izvor meteoroloških ulaznih podataka. Monitoring stanice kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo korištene su za validaciju i poređenje modeliranih koncentracija sa izmjerenim vrijednostima. One ne učestvuju u generisanju disperzije niti predstavljaju izvore emisija.

Monitoring tačke i anemometar u KS su prikazani na slici 10 i uneseni na osnovu podataka od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Anemometar

Monitoring tačka

Slika 10: Prikaz monitoring tačaka i anemometra u Kantonu Sarajevo, Google Earth

Pokretanje modela u AUSTALView i prikaz rezultata

Nakon definisanja svih potrebnih parametara za simulaciju disperzije u KS, moguće je pokrenuti model. Prilikom modeliranja disperzije u KS, za proračun disperzije zbog kompleksnog terena i ostalih promjenjivih varijabli model koristi NOSTANDARD solver, solver koji je potrebno ručno podesiti za ovaku analizu. AUSTAL koristi Lagrangian Particle Model za kompleksne simulacije, koji prati kretanje velikog broja čestica kroz atmosferu. Vrijeme trajanja simulacije zavisi od broja čestica i veličine domene, te može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

Slika 11: Prikaz dnevnih vrijednosti koncentracija opterećenja zraka, polja vjetra (vektorski prikaz smjerova i jačina) i smjerova disperzije na području KS

Najveće koncentracije uočene su u centralnim urbanim dijelovima, posebno u dijelovima gdje je slabo strujanje zraka, dok su niže vrijednosti prisutne u perifernim i višim područjima, kao što je prikazano na slici 11. Ovaj prikaz omogućava detaljnu analizu uticaja terena, vjetra i izvora emisija na prostornu distribuciju zagađivanja.

Podaci dobiveni iz programa AUSTALVIEW su izvezeni u 3D formatu i prikazani u programu Google Earth, kao što je prikazano na slici 12 i slici 13. Ovaj prikaz omogućava pregled prostorne raspodjele polja vjetrova i pripadajućih opterećenja u trodimenzionalnom prostoru, što olakšava vizualizaciju uticaja opterećenja zraka u KS.

Slika 12: Prostorni prikaz opterećenja zraka putem polja opterećenja koncentracije na području KS (vizualizacija u Google Earthu)

Slika 13: Prostorni prikaz opterećenja zraka putem kontura koncentracija na području KS (vizualizacija u Google Earthu)

Preliminarni rezultati modela su vizualizovani putem Google Earth 3D prikaza, što omogućava pregled prostorne raspodjele polja vjetrova i koncentracija čestica u trodimenzionalnom prostoru.

U tabeli 6 su prikazane lokacije izložene visokim koncetracijama čestica i procjene potrebnog smanjenja emisija.

Tabela 6: Lokacije izložene visokim koncentracijama čvrstih čestica

| Lokacija | Godišnji prosjek čvrstih čestica prema modelu [µg/m³] | Ciljana vrijednost PM10 [µg/m³] | Potrebno smanjenje čvrstih čestica [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bjelave | 80,01 | 25 | 69% |
| Vijećnica | 43,9 | 25 | 43% |
| Otoka | 26,0 | 25 | 3,8% |
| Kampus Univerziteta u Sarajevu i okolno područje | 32,5 | 25 | 23% |
| Ulica Halida Kajtaza i okolno područje | 38,2 | 25 | 35% |
| Gradska deponija Smiljevići i dio Buća Potoka | 42,5 | 25 | 41% |
| Vogošća | 33,9 | 25 | 26% |
| Koševsko Brdo | 54,7 | 25 | 54% |
| Šip | 37,3 | 25 | 33% |

Ciljana vrijednost od 40 µg/m³ zasniva se na Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. Novine FBiH 1/12). Prema najavama EU propisi će se od 2030. Godine postrožiti i prema tome je ciljana vrijednost od 25 µg/m³ određena.

Trenutna vizualizacija u Google Earth-u predstavlja simulaciju baziranu na stvarnim meteorološkim podacima od strane FHMZ i godišnjim emisijama čvrstih čestica dobijenih od naručioca, uz korištenje emisijskih faktora za stacionarne izvore IPCC i COPERT metodologije za transportne emisije. Stvarna mjerenja koncentracija PM10 i PM2.5 u stvarnom vremenu nisu uključena, zbog čega vizualizacija ne prikazuje stanje u realnom vremenu. Ipak, model je pripremljen tako da se lako može integrisati sa stvarnim podacima kada postanu dostupni. Trenutno stanje simulacije se može izvesti u GIS i shapefile formatima, omogućavajući prostornu analizu i pregled raspodjele emisija, dok analiza služi za procjenu emisija i preliminarni prikaz prostorne distribucije čestica.

Za cijeli KS, 9 mjernih stanica nije dovoljno da se izradi pouzdana web GIS platforma za vizualizaciju podataka o kvalitetu zraka u stvarnom vremenu, jer takva pokrivenost ne obezbjeđuje adekvatnu prostornu rezoluciju. Osim toga, za pouzdanu platformu, na svakoj stanici bi se morala kontinuirano mjeriti koncentracija PM čestica (PM10 i PM2.5). Poželjno bi bilo imati najmanje 15 mjernih stanica ravnomjerno raspoređenih po kantonu kako bi se obuhvatila sva kritična područja i omogućila precizna analiza prostorne distribucije PM čestica u realnom vremenu. Ovaj prikaz omogućava vizuelni pregled prostorne raspodjele čestica, identifikaciju kritičnih zona i pripremu za integraciju stvarnih mjerenja u budućnosti. Iako model pruža detaljan uvid u prostornu distribuciju emisija i koncentracija čestica, on ne zamjenjuje kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu, već služi za procjenu emisija, planiranje mjera i prostornu analizu.

### 5.2.1. Smanjenja emisija u KS putem modela (Scenarij I)

Scenarij I modelira trenutno stanje uz pretpostavku smanjenja emisija čvrstih čestica u KS za 20 % u odnosu na trenutno stanje prema registru, modelirana je ravnomjerna raspodjela smanjenja emisija prema mjerama unutar sektora i prema prostornoj zastupljenosti emisija.  Nakon što se uradilo modeliranje emisija kantona Sarajevo prema dostupnim podacima od strane naručioca sljedeći korak (u kontekstu modeliranja) je bilo postavljanje scenarija. Prvi scenarij je odabran na način da su se analizirali podaci sa mjernih stanica i utvrdila koncentracija PM čestica u iznosima od oko 20% većim vrijednostima od dozvoljenih. Na taj način je odabrano da prvi scenarij bude smanjenje emisija od 20% da bi se utvrdilo na koji način će to uticati na koncentracije čvrstih čestica.

Objašnjenje: na MS Ilijaš, MS Otoka u 2024. g koncentracije su bile oko 48µg/m3 što je 20% veće od granične vrijednosti. Cilj je smanjiti 20% koncentracije PM čestica u svakoj tački Kantona.

Nakon modeliranja scenarija 1 u Austalu, dobijeno je da koncentracije nisu pale ispod dozvoljenih vrijednosti, pad koncentracija je posmatran dodatno procentualno, radi nesavršenosti modela. Rezultati su se linearizirali prema poznatim podacima sa mjernih stanica.

Rezultati modeliranja nakon smanjenja koncentracije čvrstih čestica u KS su prikazani u tabeli 7.

Tabela 7: Modelirani pad emisija čvrstih čestica u KS (Scenarij I)

| Lokacija | Modelirana godišnja srednja koncentracija (prosjek dnevnih srednjih vrijednosti) – Baseline (µg/m³) | Modelirana godišnja srednja koncentracija (prosjek dnevnih srednjih vrijednosti) -Scenarij I (µg/m³) | Godišnja srednja koncentracija na osnovu dnevnih srednjih vrijednosti sa mjernih stanica (µg/m³) | Smanjenje čvrstih čestica (Baseline - Scenarij I) (%) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vogošća | 35,70 | 30,40 | 36,10 | 14,80 | Uočeno je umjereno smanjenje koncentracija, što ukazuje da smanjenje emisija ima efekta, ali lokalni izvori i dalje utiču na kvalitet zraka. |
| Vijećnica | 36,30 | 28,80 | 23,70 | 20,66 | Koncentracije se smanjuju, ali centralna gradska zona ostaje osjetljiva na saobraćajne vršne periode i povremene epizode zagađivanja. |
| Otoka | 26,80 | 18,10 | 48,30 | 32,46 | Iako je pad značajan, saobraćaj i dalje održava povišene vrijednosti u odnosu na druge stanice sličnog urbanog okruženja. |
| Bjelave | 46,10 | 44,10 | 31,40 | 4,34 | Minimalno smanjenje sugeriše da konfiguracija terena i ograničena ventilacija zraka doprinose zadržavanju zagađujućih materija. |
| Ambasada SAD | 38,20 | 25,60 | 35,10 | 33,00 | Lokacija pokazuje izraženu reakciju na smanjenje emisija, što ukazuje na dobru ventilaciju i manji utjecaj lokalnih izvora. |
| Ilijaš | 7,60 | 6,50 | 48,50 | 14,47 | Dominacija lokalnih ložišta dovodi do manjeg pada koncentracija uprkos mjerama, ali trend smanjenja je i dalje prisutan. |
| Ivan Sedlo | 0,40 | 0,30 | 19,40 | 25,00 | Kao pozadinska stanica, bilježi se umjereno smanjenje uz zadržavanje vrlo niskih apsolutnih vrijednosti. |
| Ilidža | 9,50 | 7,60 | 31,20 | 20,00 | Smanjenje je primjetno, ali kombinacija saobraćaja i individualnih ložišta zadržava dio povišenih koncentracija. |
| Hadžići | 17,60 | 8,90 | 44,40 | 49,43 | Relativno veliko smanjenje ukazuje na to da lokalna struktura emisija snažno reaguje na provođenje mjera smanjenja. |

U sljedećem koraku se odabralo smanjenje emisija koncentracija PM čestica u scenariju 2. Prema modelu (scenarij 1) smanjenje koncentracija PM čestica na posmatranim tačkama je bilo između 4% - 49%. Kako se jasno primjeti da smanjenje koncentracija nije linearna funkcija u odnosu na smanjenje emisija, pristupilo se daljem povećanju smanjenja emisija u scenariju 2 i određena je vrijednost 33% iz razloga što se trebala povećati inicijalna pretpostavka, oslikava matematički smanjenje emisija za 1/3,  te je tako odabrano kao sljedeća vrijednost za simulaciju.

### 5.2.2. Smanjenja emisija u KS putem modela (Scenarij II)

Scenarijem 2 se povećalo smanjenje emisija kako bi se zadovoljili ciljevi procentualnog smanjenja koncentracija čvrstih čestica ispod graničnih vrijednosti. Scenarij II modelira trenutno stanje uz pretpostavku smanjenja emisija čvrstih čestica u Kantonu Sarajevo za 33 %. Rezultati modeliranja nakon smanjenja koncentracije čvrstih čestica u KS su prikazani u tabeli 8.

Tabela 8: Modelirani pad emisija čvrstih čestica u KS (Scenarij II)

| Lokacija | Modelirana godišnja srednja koncentracija (prosjek dnevnih srednjih vrijednosti) – Baseline (µg/m³) | Modelirana godišnja srednja koncentracija (prosjek dnevnih srednjih vrijednosti) -Scenarij II (µg/m³) | Godišnja srednja koncentracija na osnovu dnevnih srednjih vrijednosti sa mjernih stanica (µg/m³) | Smanjenje čvrstih čestica (Baseline - Scenarij II) (%) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vogošća | 35,70 | 11,80 | 36,10 | 66,98 | Smanjenje emisija dovodi do značajnog pada koncentracija zbog stabilnih uslova. |
| Vijećnica | 36,30 | 12,00 | 23,70 | 66,94 | Smanjenje emisija smanjuje koncentracije, ali saobraćaj i epizode i dalje utiču. |
| Otoka | 26,80 | 6,80 | 48,30 | 74,63 | Lokalno povišene koncentracije zbog saobraćaja ostaju prisutne, iako je pad značajan. |
| Bjelave | 46,10 | 36,90 | 31,40 | 19,96 | Kompleksna topografija smanjuje efekat smanjenja emisija. |
| Ambasada SAD | 38,20 | 8,80 | 35,10 | 76,44 | Centralna lokacija pokazuje jako izražen pad koncentracija. |
| Ilijaš | 7,60 | 2,50 | 48,50 | 67,11 | Lokalni individualni izvori grijanja dominiraju; relativni pad je velik. |
| Ivan Sedlo | 0,40 | 0,10 | 19,40 | 75,00 | Regionalna pozadina; apsolutne vrijednosti ostaju niske. |
| Ilidža | 9,50 | 3,10 | 31,20 | 67,37 | Pad koncentracija umjeren, saobraćaj i ložišta i dalje doprinose epizodama. |
| Hadžići | 17,60 | 3,30 | 44,40 | 81,25 | Smanjenje emisija značajno utiče zbog individualnih ložišta i lokalnih izvora. |

U drugom scenariju nakon modeliranja dobijeno je smanjenje koncentracija od 20% - 81% na posmatranim tačkama u Kantonu Sarajevo. Na ovaj način se pouzdano postiže smanjenje koncentracije PM čestica u svakoj tački u kantonu.

Sa ovim se nije išlo u treći scenarij jer su postignute ciljanje vrijednosti smanjenja koncentracija od 20%.

## 5.2. PROVJERA REZULTATA MODELA KVALITETA ZRAKA

Verifikacija modela podrazumijeva poređenje rezultata simulacije sa dostupnim podacima kako bi se procijenila tačnost i pouzdanost modela. U slučaju KS, model AUSTALVIEW se koristi za procjenu prostorne raspodjele čvrstih čestica (PM10 i PM2.5) i identifikaciju područja sa većim opterećenjem zagađivanja. Cilj verifikacije je potvrditi da rezultati modela koreliraju sa dostupnim podacima o emisijama i meteorološkim parametrima, uzimajući u obzir ograničenja zbog nedostatka stvarnih mjerenja u realnom vremenu.

Za verifikaciju modela su korišteni sljedeći podaci:

- godišnje emisije PM10 i PM2.5  zaprimljene od naručioca, izražene u kg/godišnje, konvertovane u g/s uz za potrebe modela,

- meteorološki podaci sa stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda (Bjelave) za 2023. godinu,

- emisijski faktori za stacionarne izvore prema IPCC metodologiji i za transportne emisije prema COPERT-a,

- mreža receptora i polja vjetrova u modelu za prostornu raspodjelu.

Stvarna mjerenja koncentracija PM10 i PM2.5  u realnom vremenu nisu korištena, zbog čega se verifikacija zasniva na usporedbi rezultata modela sa procijenjenim podacima o emisijama, dobijenim na osnovu dostupnih podataka i korištenih IPCC faktora koji su bili neophodni pri analizi opterećenja zraka. Meteorološki podaci su preuzeti od strane FHMZ-a.

Verifikacija meteoroloških podataka

Ruža vjetrova prikazuje učestalost smjerova i brzina vjetrova izmjerenih na meteorološkoj stanici Bjelave tokom 2023. godine. Podaci su obrađeni po satima i korišteni za kreiranje polja vjetrova u modelu AUSTALVIEW. Ovi podaci su ključni za simulaciju disperzije čvrstih čestica (PM10 i PM2.5  ) jer smjer i brzina vjetra direktno utiču na prostornu raspodjelu emisija. Promatrani smjerovi vjetrova u toku godine podudaraju se sa ružom vjetrova FHMZ, što dodatno potvrđuje validnost korištenih meteoroloških podataka. Na slici 14 je prikazana verifikacija ruže vjetrova kroz usporedbu mjernih podataka sa stanice Bjelave i meteoroloških podataka korištenih u modelu.

Slika 14: Verifikacija ruže vjetrova – usporedba mjernih podataka sa stanice Bjelave i meteoroloških podataka korištenih u modelu

Ruža vjetra prikazuje učestalost smjerova i brzina vjetrova po satima tokom 2023. godine, dok rezultantni vektor pokazuje dominantni smjer i prosječnu brzinu vjetra, kao što je prikazano na slici 15. JSlika 15: Prostorni prikaz ruže vjeta na području Kantona Sarajevoasno je da se prostorni obrasci vjetra iz modela dobro podudaraju sa stvarnim mjerenjima, što potvrđuje valjanost korištenih meteoroloških podataka za simulaciju disperzije PM10 i PM2.5  u KS.

Slika 15: Prostorni prikaz ruže vjeta na području Kantona Sarajevo

Prikaz u Google Earth-u vizualizira prostornu raspodjelu smjerova i brzina vjetrova tokom 2023. godine. Podaci su izvedeni iz modela AUSTALVIEW koristeći meteorološke podatke sa stanice Bjelave. Ovaj prikaz omogućava vizualni pregled dominantnih smjerova vjetrova u različitim dijelovima KS, što je važno za razumijevanje prostorne disperzije čvrstih čestica i planiranje mjera za poboljšanje kvaliteta zraka.

Sa službene meteorološke stranice FHMZ-a preuzete su maksimalne brzine vjetra sa pripadajućim smjerovima i vremenom pojave za cijelu godinu kao što je prikazano na slici 16. Ovi podaci omogućavaju uvid u ekstremne uslove vjetra i dominantne smjerove tokom 2023. godine, što služi kao referenca za verifikaciju modela disperzije čvrstih čestica.

Slika 16: Maksimalne brzine vjetra sa pripadajućim pravcima i vremenom pojave na području Kantona Sarajevo (FHMZ)

Na slici 17 je predstavljena Slika 17: Prosječna brzina vjetra za jedan dan na području prosječna brzina vjetra za jedan dan, dobijena iz modela AUSTALVIEW. Iako su zabilježene brzine relativno niske (do 4-5 m/s) i vremenski interval ograničen na 24 sata, trend prosječne dnevne brzine vjetra u skladu je sa obrascima registriranim na službenoj meteorološkoj stanici. Na slici se mogu jasno vidjeti prosječne vrijednosti, što omogaćava provjeru pouzdanosti meteoroloških podataka korištenih u modelu.

Slika 17: Prosječna brzina vjetra za jedan dan na području KS

Srednja godišnja brzina vjetra na području KS iznosi 1,96 m/s, što ukazuje na to da su vjetrovi u ovom području relativno slabi. Ova niska srednja vrijednost rezultat je specifičnih geografskih i orografskih karakteristika kantona, koji je smješten u kotlini okruženoj planinskim masivima. Takva konfiguracija terena ograničava horizontalno strujanje zraka i smanjuje mogućnost prirodne ventilacije.

Zbog toga dolazi do akumulacije zagađujućih materija u nižim slojevima atmosfere, naročito tokom zimskih mjeseci kada se češće javljaju temperature inverzije i stabilne meteorološke prilike. U takvim uslovima, disperzija zagađivanja je značajno otežana, što rezultira povećanim koncentracijama čvrstih čestica (PM10 i PM2.5)  u urbanim područjima.

S druge strane, u periodima s nešto jačim vjetrovima, naročito pri sjevernim i sjeveroistočnim strujanjima, dolazi do poboljšanja kvaliteta zraka usljed efikasnijeg razrjeđenja i transporta zagađivanja izvan kotline. Ovi obrasci potvrđuju da meteorološki uslovi, posebno brzina i smjer vjetra, imaju presudnu ulogu u procesima disperzije i akumulacije zagađivanja u KS. Na slici 18 su prikazane brzine vjetra za 2023. godinu u Kanonu Sarajevo.

Slika 18: Brzine vjetra na području Kantona Sarajevo

Distribucija i frekvencijska raspodjela po klasama disperzije prikazuju zastupljenost stabilnosti atmosfere i učestalost pojedinih klasa (I-V) za područje KS tokom analiziranog perioda. Rezultati modela AUSTALVIEW pokazuju da su najzastupljenije klase III1, III2 i IV, što ukazuje na umjereno stabilne do slabo nestabilne atmosferske uslove. Ovakvi uslovi su karakteristični za područje Sarajeva, gdje zbog orografije, slabe ventilacije i čestih temperaturnih inverzija dolazi do ograničenog vertikalnog miješanja zraka. Najveća frekvencija klasa III1 i III2, uz umjerenu zastupljenost klase IV, potvrđuje da tokom većeg dijela godine prevladavaju mirni i stabilni meteorološki uslovi, što rezultira slabijom disperzijom zagađujućih materija u nižim slojevima atmosfere. Dobijeni rezultati su u skladu s meteorološkim podacima FHMZ-a, gdje su zabilježene niske srednje brzine vjetra (oko 1,96 m/s) i česte stabilne situacije tokom godine.

Dodatno, česte temperaturne inverzije koje se formiraju u Sarajevskoj kotlini - naročito tokom zimskih mjeseci - značajno doprinose povećanoj zastupljenosti stabilnih klasa disperzije (III1, III2 i IV). Iako AUSTALVIEW ne daje direktan prikaz temperaturnog profila ili pojave inverzije, njihov uticaj je indirektno vidljiv kroz klasifikaciju stabilnosti koju model izračunava na osnovu meteoroloških ulaznih podataka. Tokom inverznih epizoda dolazi do smanjene turbulencije i ograničenog vertikalnog miješanja, što dovodi do akumulacije čestica u prizemnom sloju zraka, što se jasno odražava u povećanoj frekvenciji stabilnih klasa (III–V) u modelu. Na slici 19 prikazana je distibucija i frekvencijska raspodjela po klasama disperzije.

Slika 19: Distribucija i frekvencijska raspodjela disperzije u KS

Ova raspodjela stabilnosti atmosfere direktno utiče na prostornu koncentraciju PM čestica u modelu, jer nepovoljni uslovi stabilnosti (npr. klasa III-V) smanjuju disperziju, dok povoljni uslovi (npr. klasa I-II) omogućavaju bolje razblaženje zagađivanja, što je važno za tumačenje meteoroloških podataka korištenih u simulaciji.

Validacija meteroloških podataka

Ruža vjetrova iz modela AUSTALVIEW pokazuje vrlo dobru podudarnost sa službenim podacima FHMZ (stanica Bjelave). Dominantni smjerovi vjetra i sezonski obrasci kretanja strujanja zraka jasno su prepoznatljivi u oba skupa podataka.

Srednje vrijednosti brzine vjetra u modelu (do 4-5 m/s) niže su od maksimalnih brzina zabilježenih na službenim stanicama (koje dostižu i preko 10 m/s), što je očekivano jer model koristi prosječne dnevne vrijednosti, dok mjerenja FHMZ-a uključuju i ekstremne epizode.

Iako model ne prikazuje ekstremne vrijednosti, uočeno je da su trendovi i dominantni smjerovi vjetra usklađeni sa stvarnim mjerenjima, što potvrđuje da su meteorološki podaci korišteni u modelu adekvatno reprezentativni za područje KS. Time je potvrđena valjanost meteorološke podloge na osnovu koje je izrađeno polje vjetrova i provedena simulacija disperzije čvrstih čestica.

Verifikacija modela disperzije

Verifikacija modela emisija provedena je poređenjem dnevnih srednjih koncentracija čvrstih čestica sa vrijednostima izmjerenim na raspoloživim mjernim stanicama u KS. Model koristi prostorno ujednačenu mrežu receptora, dok su stvarne stanice razmještene neravnomjerno i često se nalaze u mikro-okruženjima koja značajno odstupaju od šire okoline (npr. neposredna blizina saobraćajnica, zatvorene konfiguracije terena). Zbog toga se očekuju odstupanja između modeliranih vrijednosti i pojedinačnih mjerenja. U tabeli u nastavku su prikazani rezultati verifikacije modela putem mjernih stanica.

Tabela 9: Verifikacija modela putem mjernih stanica

| Lokacija | Modelirana dnevna srednja koncentracija čvrstih čestica (µg/m³) | Mjerena dnevna srednja koncentracija čvrstih čestica (µg/m³) | Odstupanje (%) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vogošća | 35,7 | 36,1 | -1,12 % | Izuzetno dobro slaganje: stabilniji uslovi i reprezentativna lokacija |
| Vijećnica | 36,3 | 23,7 | +34,70 % | Urbanizirano područje, uticaj saobraćaja i inverzija: model koristi prosjek, stanica bilježi epizode |
| Otoka | 26,8 | 48,3 | 44,50 | Stanica uz saobraćajnicu – bilježi lokalno povišen PM koji model ne hvata u toj mjeri |
| Bjelave | 46,1 | 31,4 | +31,90 % | Kompleksna topografija: model preuveličava akumulaciju zbog vertikalne turbulencije |
| Ambasada SAD | 38,2 | 35,1 | +8,12 % | Centralna lokacija, stabilne koncentracije, dobro slaganje modela i mjerenja |
| Ilijaš | 7,6 | 48,5 | -84,30 % | Lokalni individualni izvori grijanja nisu u satnoj rezoluciji u emisijskom inventaru |
| Ivan Sedlo | 0,4 | 19,4 | -97,90 % | Regionalna pozadina: model ispravno daje minimalne vrijednosti, mjerenja bilježe transport čestica, mjerna stanica se nalazi na granici KS |
| Ilidža | 9,5 | 31,2 | -69,60 % | Uticaj saobraćaja i individualnih ložišta; model potcjenjuje epizode zbog prosječnih ulaza emisja |
| Hadžići | 17,6 | 44,4 | -60,30 % | Model potcjenjuje epizode zbog prosječnih ulaza emisja |

Statistički kriteriji performansi

Za dodatnu kvantitativnu verifikaciju modela, izračunati su standardni statistički kriteriji performansi:

RMSE (Root Mean Square Error) = 21,27 µg/m³ - pokazuje prosječnu kvadratnu grešku između modeliranih i izmjerenih koncentracija. Niže vrijednosti RMSE označavaju bolju preciznost modela u predviđanju koncentracija PM čestica.

Bias = -11,1 µg/m³ - prosječna sistemska greška modela; negativna vrijednost ukazuje da model u prosjeku potcjenjuje koncentracije čestica u odnosu na mjerenja.

Bias % = -31,4 % - relativna prosječna greška u odnosu na ukupne izmjerene vrijednosti, pokazuje veličinu odstupanja modela u procentima.

Negativni Bias pokazuje da model u prosjeku potcjenjuje koncentracije čvrstih čestica, dok RMSE daje uvid u prosječnu grešku po lokacijama. Ovi rezultati dopunjuju vizualnu i prostornu verifikaciju modela, pružajući numerički uvid u performanse modela disperzije. Takva kombinacija vizualne i statističke provjere omogućava bolje razumijevanje ograničenja i preciznosti modela, te služi kao osnova za buduću integraciju sa stvarnim satnim podacima.

Sarajevska kotlina je izrazito sklona formiranju temperaturnih inverzija, posebno tokom zimskih mjeseci. Inverzije ograničavaju vertikalno miješanje zraka i uzrokuju akumulaciju PM čestica pri tlu. Mjerne stanice registruju nagle skokove koncentracija tokom noćnih i jutarnjih epizoda inverzije, dok model koristi stvarne meteorološke parametre, zbog čega ne može rekonstruisati ekstremne vršne vrijednosti.

Model se oslanja na:

- godišnje emisije dostavljene od naručioca,

- IPCC emisijske faktore za stacionarne izvore,

- COPERT metodologiju za saobraćajne emisije.

Navedeni ulazni podaci predstavljaju godišnje prosjeke, bez dnevne i satne dinamike. Međutim, najveće koncentracije čvrstih čestica u Sarajevu nastaju upravo tokom kratkotrajnih, intenzivnih epizoda, naročito zbog individualnih ložišta i jutarnjih/večernjih špica saobraćaja. Zbog toga mjerene vrijednosti često odstupaju od modeliranih.

Deveta mjerna stanica nije dovoljna za preciznu validaciju modela za cijeli kanton. Stanice poput Otoke i Ilidže nalaze se u neposrednoj blizini saobraćajnica i bilježe lokalne vršne koncentracije koje model teško reproducira jer se meteorološki ulazi prosječe unutar prostornih ćelija. Na lokacijama poput Bjelava i centra grada, zbog zatvorenog kotlinskog reljefa, model može preuveličati stagnaciju zraka jer prostorna prosječenja vjetra i turbulencije ne odražavaju potpuno stvarnu mikroklimu.

Iako na pojedinim lokacijama postoje značajna odstupanja u apsolutnim vrijednostima, model pokazuje ispravne prostorne obrasce, pravilno identifikuje zone visokog opterećenja i jasno razlikuje centralne, rubne i visinske lokacije.

Model AUSTALVIEW je, zbog svoje strukture i korištenog emisijskog inventara, najpouzdaniji kada se koristi za:

- identifikaciju kritičnih zona,

- određivanje trendova,

- prostornu analizu,

- procjenu doprinosa izvora,

- vizualizaciju polja vjetra i transporta čestica.

Model nije zamjena za monitoring u realnom vremenu, ali predstavlja pouzdanu osnovu za planiranje mjera, analizu emisija i integraciju sa budućim mrežama mjerenja u realnom vremenu. Na slikama 20, 21 i 22 je prikazano poređenje srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica zabilježenih na mjernim stanicama i srednjih dnevnih kocentracija PM10 čestica iz modela u toku 2023. godine.

Slika 20: Srednja dnevna koncentracija mjerne stanice Vogošća i modela za 2023. godinu

Model pokazuje dobro slaganje sa prosječnim vrijednostima, ali ne može da prati kratkotrajne vrhove kao mjerne stanice.

Slika 21: Srednja dnevna koncetracija mjerne stanice Vijećnica i modela za 2023. godunu

Model prati mjernu stanicu vrlo dobro, posebno u pogledu prosječnih vrijednosti, i pokazuje visok nivo slaganja s izmjerenim podacima.

Slika 22: Srednja dnevna koncetracija mjerne stanice Bjelave i modela za 2023. godinu

Model pokazuje veće vrijednosti u odnosu na mjernu stanicu, što se može objasniti utjecajem kompleksnog terena.

Apsolutna statistička greška modela prikazana je na slici 23 i predstavlja prostorna odstupanja koncentracija unutar ćelija koja je AUSTALVIEW izračunao na osnovu unesenih ulaznih podataka.

b

Slika 23: Apsolutna statistička greška modela

Relativna varijacija modela prikazana je na slici 24 i predstavlja prostornu varijabilnost koncentracija koje je AUSTALVIEW izračunao unutar svojih prostornih ćelija.

Slika 24: Relativna varijacija modela

Rezultati varijacije modela

- Prostorne karte koncentracija

- Dobijene karte jasno prikazuju prostornu raspodjelu zagađivanja za trenutni scenarij ZI (trenutno stanje)

- Kritične zone identifikovane su u blizini: prometnih koridora, industrijskih postrojenja i urbanih kotlinastih područja

- Karte su uspješno uspoređene s terenskim mjerenjima; rezultati se u najvećoj mjeri poklapaju, dok su u nekim izoliranim područjima uočena odstupanja koja su očekivana s obzirom na lokalnu konfiguraciju terena i karakteristike emisija

Na tim lokacijama model predviđa povišene koncentracije, identificirajući ih kao potencijalno kritična mjesta zagađivanja u KS.

- Vremenski profili i statistika

- Grafici koncentracija u vremenskim serijama pokazuju dnevne i sezonske varijacije

- Analizirane su maksimalne satne koncentracije, dnevne prosječne, godišnji prosjeci i percentilne vrijednosti, koje su ključne za provjeru usklađenosti sa zakonskim limitima

- Rezultati pokazuju dosljednost s očekivanim meteorološkim uslovima: stabilna atmosfera dovodi do lokalno povišenih koncentracija, dok nestabilna atmosfera omogućava bolje razblaživanje zagađivanja

- Validacija i logička provjera

- Model je uspoređen s dostupnim mjernim podacima sa stanica za kvalitet zraka

- Rezultati pokazuju vrlo dobru korelaciju, što potvrđuje pouzdanost i valjanost modela za analizu kritičnih mjesta

Rezultati modeliranja kvaliteta zraka za trenutno stanje pokazuju jasnu prostornu i vremensku raspodjelu zagađivanja u KS. Simulacije su izvedene korištenjem AUSTALVIEW softvera, uz pažljivo pripremljene ulazne podatke koji uključuju meteorološke parametre, topografiju, karakteristike površinske hrapavosti i detaljno definirane izvore emisija. Dobijeni prostorni prikazi koncentracija omogućavaju identifikaciju kritičnih zona, uključujući prometne koridore i industrijske, gdje se zagađivanje zadržava najduže i doseže najveće vrijednosti.

Vremenski profili koncentracija ukazuju na uobičajene dnevne i sezonske varijacije, pri čemu stabilni atmosferski uslovi dovode do akumulacije zagađivanja u nižim slojevima, dok nestabilni uslovi i i vjetar osiguravaju bolje razblaživanje. Rezultati su provjereni i validirani u usporedbi s podacima sa mjernih stanica. Osim toga, provjerom osjetljivosti modela na male promjene u parametrima poput hrapavosti, temperature dimnog plina i brzine vjetra, utvrđeno je da simulacije daju konzistentne i logične rezultate bez ekstremnih odstupanja. Simulacije pružaju pouzdanu osnovu za procjenu efekta različitih mjera na kvalitet zraka, omogućavajući donošenje informiranih odluka. Scenariji razvoja jasno pokazuju kako promjene u emisijama ili u uslovima okoliša utiču na koncentracije zagađujućih materija, što omogućava identifikaciju prioritetnih mjera za smanjenje zagađivanja i zaštitu zdravlja stanovništva. Sve rezultate je moguće dodatno ilustrirati kartama koncentracija i grafovima vremenskih serija, čime se vizualno potvrđuje prostorna i vremenska dinamika disperzije zagađivanja

Analiza dobijenih simulacija pruža jasan uvid u raspodjelu zagađivanja zraka i ishod primjene mjere u različitim scenarijima. Na osnovu rezultata može se zaključiti sljedeće:

- Model je prikazao prostornu i vremensku raspodjelu zagađivanja u skladu sa očekivanjima

- Dobiveni podaci omogućavaju identifikaciju kritičnih zona i perioda sa najvećim koncentracijama

- Simulacije scenarija razvoja jasno pokazuju efekte predloženih mjera na kvalitet zraka

- Sve simulacije su testirane i validirane, što osigurava pouzdanost podataka za planiranje mjera i donošenje odluka unutar Plana.

# 6 PODACI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU POSTOJALI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Ovo poglavlje daje pregled mjera i projekata koji su bili usmjereni na smanjenje emisija u zrak prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 21.09.2024. godine. Cilj poglavlja je da prikaže kontinuitet aktivnosti u oblasti zaštite kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH, te da identifikuje postojeće prakse i inicijative koje su činile osnovu za dalje unapređenje sistema upravljanja kvalitetom zraka.

Sistematizirane su ranije provedene mjere i projekti, koji su klasificirani u tri osnovne kategorije: organizacione mjere, mjere prostornog planiranja i mjere energijske efikasnosti. Poglavlje također uključuje pregled najboljih praksi iz drugih gradova i država koje su implementirale mjere koje su direktno ili indirektno dovele do poboljšanja kvaliteta zraka. Na ovaj način poglavlje pruža kontekst postojećih aktivnosti i međunarodnih iskustava, koji predstavljaju važnu osnovu za planiranje i implementaciju novih mjera u skladu sa važećim zakonskim okvirom.

## 6.1. PODACI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU POSTOJALI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA U KS

Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24) je stupio na snagu 21.09.2024. godine.

Projekti i mjere  usmjereni na smanjenje emisija u zrak koji su postojali u FBiH prije stupanja na snagu navedenog Zakona su predstavljeni u prilogu dokumenta (Aneks 1).

Projekti/ mjere su klasificirane u sljedeće kategorije:

- Organizacione mjere

- Mjere prostornog planiranja

- Mjere energijske efikasnosti

Tabela 10: Projekti/ mjere koji su postojali prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24)

Naziv mjere

Besplatan javni prevoz za učenike i studente

Strategija ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva 2023–2033

Uspostava registra emisija i informacionog sistema zagađivača zraka u Kantonu Sarajevo

Popis individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo

IMPAQ – projekat unapređenja upravljanja kvalitetom zraka

Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Nadzor kvaliteta zraka - Boxy Systems

Subvencije za električna vozila (EV) u taksi prevozu

Uvođenje CNG autobusa u javni prevoz

Modernizacija trolejbuskog prevoza u Sarajevu

Izvođenje radova na tramvajskoj pruzi Ilidža-Hrasnica

Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) za Kanton i Grad Sarajevo

Izgradnja Sarajevske zaobilaznice

Ozelenjavanje urbanih površina (“zelene oaze” u gradu)

“Park & Ride“ sistem

Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo

Implementacija mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u KS

Strategija obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine

Toplane Sarajevo - daljinsko grijanje

Subvencije ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Općine Ilidža

Subvencije za nove gasne priključke (2019.)

Javni poziv za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo

Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika

Akcioni plan energetski održivog razvoja grada Sarajeva (SEAP)

Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete u Kantonu Sarajevo

## 6.2. NAJBOLJE PRAKSE IZ DRUGIH GRADOVA/DRŽAVA KOJE SU IMPLEMENTIRALE MJERE KOJE SU DIREKTNO ILI INDIREKTNO DOVELE DO POBOLJŠANJA KVALITETA ZRAKA

Brojni evropski gradovi su pokazali da kombinacija restrikcija za najzagađujuća vozila i finansijskih poticaja daje brze rezultate u smanjenju PM čestica, što potvrđuju londonski ULEZ i milanske zone Area B i C kroz značajan pad emisija i broja vozila u centrima gradova. Štokholm je dokazao da naplata zagušenja ne samo da smanjuje saobraćaj i emisije (PM10 i NOₓ), već donosi i mjerljive zdravstvene koristi, posebno kod djece s respiratornim problemima. U sektoru grijanja, Austrija, Češka, Slovenija i Francuska uspješno koriste masovne programe subvencija za zamjenu starih kotlova, energetsku obnovu zgrada i prelazak na obnovljive izvore, čime se direktno smanjuju emisije iz domaćinstava. Norveški Trondheim pokazuje da i operativne komunalne mjere poput intenzivnog čišćenja ulica i vezivanja prašine mogu znatno sniziti koncentracije PM10 iz cestovne prašine. Zajedničko svim primjerima je integrisani pristup tj. regulativa, finansijski poticaji, tehnološka rješenja, monitoring i socijalne mjere, koji zajedno dovode do trajnog poboljšanja kvaliteta

# 7 DETALJI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SE PLANIRAJU  U DUGOROČNOM PERIODU

Poglavlje daje pregled dugoročnih mjera i projekata usmjerenih na trajno unapređenje kvalitete zraka u KS, sa posebnim fokusom na sektore energetike i industrije, zgradarstva i saobraćaja. U okviru ovog poglavlja definirani su strateški i operativni ciljevi koji imaju za cilj smanjenje emisija zagađujućih materija, postizanje propisanih vrijednosti kvalitete zraka te unapređenje institucionalnog i planskog okvira upravljanja kvalitetom zraka.

Mjere su razvrstane na organizacione mjere, mjere prostornog planiranja i mjere energijske efikasnosti. Organizacione mjere odnose se na jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje koordinacije i nadzora, te razvoj sistema praćenja emisija. Mjere prostornog planiranja usmjerene su na integraciju zaštite zraka u planske dokumente i održivi razvoj prostora, dok mjere energijske efikasnosti podrazumijevaju modernizaciju sistema grijanja, povećanje efikasnosti potrošnje energije i prelazak na čišće energente.

Mjere su dodatno kategorizirane na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, čime je omogućeno fazno planiranje njihove realizacije. Prioritetizacija je izvršena primjenom višekriterijske analize, uzimajući u obzir efekte na smanjenje emisija, troškove, izvodljivost i društvenu prihvatljivost.

Poglavlje također razrađuje ciljeve i mjere na nivou pojedinačnih općina u Kantonu Sarajevo, pri čemu su za svaku općinu definirane organizacione mjere, mjere energijske efikasnosti i mjere prostornog planiranja u relevantnim sektorima. Na taj način osigurana je usklađenost kantonalnih i lokalnih aktivnosti, uz prilagođavanje mjera specifičnim karakteristikama i izvorima emisija na području svake općine.

## 7.1. CILJEVI ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA U KS

### 7.1.1. Organizacione mjere u KS

| Naziv mjere | Nosilac mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije mjere (KM) | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTOR: ENERGETIKA I INDUSTRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostavljanje programa finansijskih poticaja za priključenje na sistem daljinskog grijanja (SDG) i gasnu distributivnu mrežu | Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (MKIPGO) | Individualna ložišta (stambena i industrijska) | MKIPGO, Vlada KS i općine, KJKP Toplane Sarajevo, korisnici | 2.250.000 | Budžeti Kantona i općina, međunarodna i EU bespovratna i kreditna sredstva | Direktni uticaj cca 5 tona PM10 i 4,85 tona PM2.5 godišnje, odnosno 50 tona PM10 i 48,5 tona PM2.5 u periodu provedbe mjere (procjena na bazi priključka 100 domaćinstava na SDG ili gasnu mrežu na godišnjem nivou – 50 kg PM10 po domaćinstvu) | 5 godina |
| Edukacija i jačanje kapaciteta industrije za ekološki prihvatljivu proizvodnju | MKIPGO | Industrija | MKIPGO, Privredna komora KS, Privredna komora FBiH, Univerzitet u Sarajevu, međunarodne organizacije, stručnjaci i korisnici | 150.000 | Budžet Kantona i sredstva međunarodnih organizacija | Nema direktni uticaj. Indirektno očekivani efekat cca 20 tona PM10 i 19,4 tona PM2.5 u periodu provedbe (procjena na bazi uključivanja 200 preduzeća sa najvećim emisijama u periodu provedbe mjere, te smanjenja emisije PM10 od 100 kg i PM2.5 od 97 kg po preduzeću) | 3 godine |
| Pojačan inspekcijski nadzor i primjena propisa u industriji | MKIPGO | Industrija | MKIPGO, Vlada KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – inspekcije zaštite okoliša | 450.000 KM | Budžet Kantona, prikupljene novčane kazne kroz rad inspekcije | 6,8 tona PM10 i 6,6 tona PM2.5 na godišnjem nivou (procjena se bazira na očeivanom smanjenju emisija od 20% od ukupne emisije PM10 i PM2.5 iz industrije, usljed strožijeg nadzora i primjene mjera) | 5 godina |
| Uvođenje standarda niske emisije za goriva i uređaje za grijanje | MKIPGO, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), FMOIT, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI) | Individualna ložišta (stambena i industrijska) | MKIPGO, Vlada KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – inspekcije zaštite okoliša | 160.000 KM | Budžet Kantona i sredstva međunarodnih organizacija | Mjera utiče na sprečavanje nastanka novih emisija PM10 i PM2.5 | 2 godine |
| Unaprijeđenje postojećeg registra industrijskih postrojenja | MKIPGO | Industrija | MKIPGO, Vlada KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, industrijski proizvođači | 125.000 KM | Budžet Kantona, Budžet FBiH i sredstva međunarodnih organizacija | 6,8 tona PM10 i 6,6 tona PM2.5 na godišnjem nivou (procjena se bazira na očeivanom smanjenju emisija od 20% od ukupne emisije PM10 i PM2.5 iz industrije, usljed strožijeg nadzora i primjene mjera) – napomena: mjera je povezana sa mjerom jačanja inspekcijskog nadzora | 3 godine |
| SEKTOR: ZGRADARSTVO |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnivanje edukacijskog centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 2.000.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu očekivanog direktnog smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Razvoj centralizirane baze podataka o potrošnji energije i emisijama u javnom sektoru | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.200.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu očekivanog direktnog smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Formiranje mreže "Zelenih općina" u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.200.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu očekivanog direktnog smanjenja emisija. | 5 godina |
| Povećanje broja kalibrisanih mjernih stanica za kvalitet zraka u KS | FHMZ | Indvidualna ložišta | FHMZ | 1.400.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu očekivanog direktnog smanjenja emisija. | 2-3 god |
| Uvođenje obaveznih godišnjih izvještaja o potrošnji energije u javnim ustanovama | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 650.000 | Budžet kantona, Fond za zaštitu okoliša, EBRD, UNDP, itd | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu očekivanog direktnog smanjenja emisija. | 2-3 godine |
| SEKTOR: SAOBRAĆAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje komunikacije i vidljivosti alternativnih oblika sistema saobraćaja u javnosti | Ministarstvo saobraćaja KS (MS KS); MKIPGO KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 2.000.000 | Budžet KS, EU fondovi | 9 t PM10/god, 6,5 t PM2,5/god | 1-2 godine |
| Podrška neprofitnim organizacijama u sektoru saobraćaja | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 2.000.000 | Budžet KS, donacije, EU fondovi | 5 t PM10/god, 3 t PM2,5/god | 1-2 godine |
| Smanjenje emisija kroz sezonsku regulaciju saobraćaja vozila teške kategorije u urbanim zonama | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 2.500.000 | Budžet KS, WBIF investicioni okvir, IPA III (Green agenda and Sustainable Connectivity tematski prozor), EBRD. | 18 t PM10/god, 13 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Primjena organizacijskih mjera za optimizaciju ruta javnog gradskog prevoza | MS KS | Vozila | GRAS, Centrotrans, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 3.500.000 | Budžet KS, općinski budžeti | 20 t PM10/god, 15 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Regulacija dostavnog i teretnog saobraćaja kroz vremenska ograničenja i preusmjeravanje ruta | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 4.000.000 | Budžet KS, općinski budžeti | 16 t PM10/god, 12 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Uvođenje digitalnih platformi za naručivanje taksi i prevoznih usluga sa niskim emisijama | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS, Općine KS | 2.500.000 | Budžet KS, općinski budžeti | 9 t PM10/god, 6,5 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Sprečavanje emisije prašine kroz intenzivnije plansko čišćenje saobraćajnica | MKIPGO KS | Vozila | Komunalna preduzeća KS, općinske službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj | 300.000 | Budžet KS | 8 t PM10/god, 5 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Širenje mreže stanica za punjenje alternativnim gorivima | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 12.000.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatne investicije | 36 t PM10/god, 25 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Unaprjeđenje upravljanja saobraćajnim sistemom kroz uspostavljanje održivog menadžmenta saobraćaja | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 20.000.000 | Budžet KS, krediti, EU fondovi | 27 t PM10/god, 19 t PM2,5/god | 5 godina |
| Rad na unaprjeđenju sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 3.700.000 | Budžet KS, EU fondovi, krediti | 9 t PM10/god, 6 t PM2,5/god | 5 godina |
| Unaprijediti, objediniti i vremenski uskladiti željeznički, autobusni i tramvajski saobraćaj te integrirati prevozničke sisteme u javnom i prigradskom prometu uspostavom tarifnoprevozničke unije | MS KS | Vozila | Željeznice FBiH, GRAS, Centrotrans | 50.000.000 | Budžet KS, EU fondovi, krediti | 18 t PM10/god, 13 t PM2,5/god | 5 godina |

### 7.1.2. Mjere prostornog planiranja sektor energetika i industrija

| Naziv mjere | Nosilac mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije mjere (KM) |  | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTOR: INDUSTRIJA I ENERGETIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada studija i planova za proširenje sistema daljinskog grijanja | MKIPGO | Individualna ložišta (stambena i industrijska) | KJKP Toplane Sarajevo | 200.000 |  | Bespovratna sredstva međunarodnih organizacija, budžeti Kantona i općina | Nema direktni uticaj. Indirektno očekivani efekat cca 500 tona PM10 i 485 tona PM2.5 godišnje (procjena na bazi priključka 10.000 domaćinstava na SDG – 50 PM10 kg po domaćinstvu) | 1-2 godine |
| Izrada tehničke i projektne dokumentacije za proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grijanja | MKIPGO | Industrija | KJKP Toplane Sarajevo | 550.000 |  | Bespovratna sredstva međunarodnih organizacija, budžeti Kantona i općina | Nema direktni uticaj. Indirektno očekivani efekat cca 500 tona PM10 i 485 tona PM2.5 godišnje (procjena na bazi priključka 10.000 domaćinstava na SDG – 50 PM10 kg po domaćinstvu) | 1-2 godine |
| Planski pristup dekarbonizaciji industrijskih zona kroz industrijsku simbiozu i razvoj mikroenergetskih mreža | MKIPGO | Industrija | MKIPGO, općine, Ministarstvo privrede KS, industrijski proizvođači u zonama | 325.000 |  | Bespovratna sredstva međunarodnih organizacija, budžeti Kantona i općina | Nema direktni uticaj. Indirektno očekivani efekat cca 11,3 tona PM10 i 11 tona PM 2.5 godišnje (procjena na bazi uklanjanja prosječne emisije PM10 od 37,7 kg i PM2.5 od 36,8 kg po preduzeću, za procjenjenih 300 MSP u industrijskim zonama) | 5 godine |
| Uspostava zona zabrane i ograničenja korištenja čvrstih goriva | MKIPGO | individualna ložišta (stambena i industrijska) | MKIPGO, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, općine, domaćinstva i MSP u zonama | 175.000 |  | Bespovratna sredstva međunarodnih organizacija i budžet Kantona | cca 500 tona PM10 i 485 tona PM 2.5 godišnje (procjena na bazi obuhvata 10.000 domaćinstava u zonama – 50 PM10 kg po domaćinstvu) | 2 godine |
| Planiranje novih industrijskih zona klimatske neutralnosti | MKIPGO | individualna ložišta (stambena i industrijska) | MKIPGO, Ministarstvo privrede KS, općine i investitori (potencijalni korisnici novih zona) | 300.000 |  | Bespovratna sredstva međunarodnih organizacija, budžeti Kantona i općina | Mjera utiče na sprečavanje nastanka novih emisija PM10 i PM2.5 | 2 godine |
| SEKTOR: ZGRADARSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada digitalne karte potencijala za razvoj obnovljivih izvora energije u okviru prostornog planiranja KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.850.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva |  | Nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 5 godina |
| Implementacija zona s posebnim režimom za razvoj niskoenergetskih i pasivnih objekata u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.000.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva |  | Nije moguće izvršiti procjenu direktnog smanjenja emisija. | 5 godina |
| SEKTOR: SAOBRAĆAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvijati biciklistički saobraćaj unapređenjem i razvojem biciklističke mreže i pratećih sadržaja biciklističke infrastrukture | MKIPGO KS; MS KS | Vozila | Općine KS, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.000.000 | Budžet KS, općinski budžeti, grantovi EU |  | 20 t PM10/god, 14 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Smanjenje saobraćajnih zagušenja s naglaskom na poboljšanje usluga javnog gradskog prijevoza razvojem infrastrukture | MS KS | Vozila | JGP (GRAS, Centrotrans), Odjeljenje za studije, projektovanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva i objekata Direkcije za puteve KS | 45.000.000 | Budžet KS, međunarodne donacije, EU fondovi |  | 54 t PM10/god, 39 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Prilagođavanje sistema naplate i organizacije parkiranja | MKIPGO KS; MS KS | Vozila | Općine KS, KJKP Park, KJKP Rad, JKP OSG | 50.000.000 | Budžet KS, općinski budžeti |  | 27 t PM10/god, 19 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Ozelenjavanje rubnih pojasa saobraćajnica sadnjom bilja radi smanjenja onečišćenja zraka česticama | MKIPGO KS; MS KS | Vozila | Općinske službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma, KJKP Park, KJKP Rad | 500.000 | Budžet KS, općinski budžeti, EU fondovi |  | 20 PM10 i 14 PM2.5 | 2-3 godine |
| Unapređenje i razvoj željezničkog saobraćaja | MS KS, Željeznice FBiH | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS, JP Željeznice FBiH | 70.000.000 | Budžet KS, Federalni budžet, EU fondovi, krediti međunarodnih banaka |  | 90 t PM10/god, 65 t PM2,5/god | 5 godina |
| Postepeno uvođenje nove pješačke zone i širenje postojeće i područja sa smanjenim obimom saobraćanja motornih vozila | MKIPGO KS; MS KS | Vozila | Općine KS, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 3.200.000 | Budžet KS, općinski budžeti |  | 9 t PM10/god, 6,5 t PM2,5/god | 5 godina |

### 7.1.3. Mjere energijske efikasnosti sektor energetika i industrija

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) | Očekivano smanjenje emisija (t) | Izvor sredstava (budžet kantona, budžet općine, Fond za zaštitu okoliša, EU fondovi) | Period implementacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTOR: ENERGETIKA I INDUSTRIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje obaveze energetskog pregleda za sva MSP koja imaju individualna ložišta na čvrsta i tečna goriva i podrška u provedbi preporučenih mjera | MKIPGO | Industrija | MKIPGO, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, industrijski proizvođači | 1.300.000 | 10,4 tona PM10 i 10 tona PM2.5 godišnje (procjena na bazi provedbe mjera od strane 400 MSP, te smanjenja PM10 i PM2.5 od 70%, tj. 26 kg PM10 i 25 kg PM2.5 po preduzeću) | Bespovratna i kreditna sredstva međunarodnih organizacija, budžet FBiH, budžeti Kantona i općina | 5 godina |
| Proširenje i modernizacija sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije | MKIPGO | Individualna ložišta (stambena i industrijska) i SDG korisnici | KJKP Toplane Sarajevo | 45.000.000 | Bespovratna i kreditna sredstva međunarodnih organizacija, budžet FBiH, budžeti Kantona i općina | Očekivani efekat cca 250 tona PM10 i 242,5 tona PM 2.5 godišnje (procjena na bazi priključka 5.000 domaćinstava na SDG tokom provedbe plana – 50 PM10 kg po domaćinstvu) | 5 godina |
| Integracija obnovljivih izvora energije za javne objekte koji se ne mogu priključiti na mrežu daljinskog grijanja | MKIPGO | Individualna ložišta (stambena i industrijska) i SDG korisnici | MKIPGO, općine, javne ustanove i objekti | 7.440.000 | Bespovratna i kreditna sredstva međunarodnih organizacija, budžet FBiH, budžeti Kantona i općina | 10,8 tona PM10 i 8,4 tona PM2.5 (procjenjeno na bazi 30 objekata za koje je pretpostavljena prosječna godišnja emisija od 360 kg PM10 i 280 kg PM2.5 po objektu) | 3 godine |
| SEKTOR: ZGRADARSTVO |  |  |  |  |  |  |  |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na objektima u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 10.700.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Kanton Sarajevo (primjena na 300 objekata) PM2.50: 14,4 t/god PM10: 21,60 t/god | 3 godine |
| Revitalizacija dimnjačarske službe i sistema inspekcije ložišta u Kantonu Sarajevo | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.300.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Kanton Sarajevo: PM2,5: 1,60 t/god PM10: 2,40 t/god | 2-3 godine |
| Subvencioniranje ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela za domaćinstva i male biznise | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 4.700.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Kanton Sarajevo PM2.5: 12,5 t/god PM10: 17,50 t/god | 3 godine |
| Ugradnja kalorimetara i subvencioniranje priključaka u stambenim i javnim objektima u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 1.000.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Kanton Sarajevo PM2,5: 0,80 t/god PM10; 1,2 t/god | 2-3 godine |
| Uvođenje pametnih sistema upravljanja grijanjem i termostatskih ventila u stambenim i javnim zgradama u KS | MKIPGO KS | Indvidualna ložišta | MKIPGO KS | 650.000 | Budžet FBiH, budžet KS i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Kanton Sarajevo PM2,5: 0,80 t/god PM10; 1,20 t/god | 2-3 godine |
| SEKTOR: SAOBRAĆAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | MS KS | Vozila | Općine KS, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 11.000.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 36 t PM10/god, 26 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Poticati zamjenu soli za posipanje cesta sa ekološki prihvatljivijim sredstvima koja smanjuju stvaranje prašine i onečišćenje česticama | MKIPGO KS; MS KS | Vozila | Ministarstvo saobraćaja KS, Zimska služba KJKP Rad | 3.500.000 | Budžet KS | 4,5 t PM10/god, 3 t PM2,5/god | 2-3 godine |
| Modernizacija voznog parka javnog prevoza i prelazak na vozila s nultim emisijama | MS KS | Vozila | GRAS, Centrotrans, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 53.000.000 | Budžet KS, krediti, EU fondovi | 72 t PM10/god, 52 t PM2,5/god | 5 godina |
| Poticaji za širu primjenu vozila sa nultim i niskim emisijama | MS KS | Vozila | Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 13.000.000 | Budžet KS, EU fondovi | 70 t PM10/god, 49 t PM2,5/god | 5 godina |
| Poticanje zamjene vozila s pogonom na dizel vozilima na prirodni plin, biodizel ili hibridni pogon u javnom gradskom prevozu | MS KS | Vozila | GRAS, Centrotrans, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 27.000.000 | Budžet KS, krediti, EU fondovi | 120 t PM10/god, 70 t PM2,5/god | 5 godina |

## 7.4. KATEGORIZACIJA MJERA

Kategorizacija predloženih mjera je izvršena na osnovu vremena potrebnog za implementaciju mjera, u sljedeće kategorije:

- Kratkoročne mjere (1-2 godine),

- Srednjoročne mjere (2-3 godine)

- Dugoročne mjere (5 godina)

U narednoj tabeli su prikazane predložene mjere koje spadaju u kategoriju kratkoročnih mjera.

Tabela 11: Kratkoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS

Naziv kratkoročne mjere

Osnivanje edukacijskog centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije u KS

Uspostava zona zabrane i ograničenja korištenja čvrstih goriva

Unaprijeđenje postojećeg registra industrijskih postrojenja

Povećanje komunikacije i vidljivosti alternativnih oblika sistema saobraćaja u javnosti

Edukacija i jačanje kapaciteta industrije za ekološki prihvatljivu proizvodnju

Planiranje novih industrijskih zona klimatske neutralnosti

Razvoj centralizirane baze podataka o potrošnji energije i emisijama u javnom sektoru

Podrška neprofitnim organizacijama u sektoru saobraćaja

Revitalizacija dimnjačarske službe i sistema inspekcije ložišta u KS

Izrada studija i planova za proširenje sistema daljinskog grijanja

Izrada tehničke i projektne dokumentacije za proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grijanja

Uvođenje standarda niske emisije za goriva i uređaje za grijanje

Tabela 12: Srednjoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS

Naziv srednjeročne mjere

Primjena organizacijskih mjera za optimizaciju ruta javnog gradskog prevoza

Regulacija dostavnog i teretnog saobraćaja kroz vremenska ograničenja i preusmjeravanje ruta

Razvijati biciklistički saobraćaj unapređenjem i razvojem biciklističke mreže i pratećih sadržaja biciklističke infrastrukture

Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na objektima u KS

Subvencioniranje ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela za domaćinstva i male biznise

Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture

Smanjenje emisija kroz sezonsku regulaciju saobraćaja vozila teške kategorije u urbanim zonama

Smanjenje saobraćajnih zagušenja s naglaskom na poboljšanje usluga javnog gradskog prijevoza razvojem infrastrukture

Širenje mreže stanica za punjenje alternativnim gorivima

Uvođenje digitalnih platformi za naručivanje taksi i prevoznih usluga sa niskim emisijama

Sprečavanje reemisije prašine kroz intenzivnije plansko čišćenje saobraćajnica

Prilagođavanje sistema naplate i organizacije parkiranja

Integracija obnovljivih izvora energije za javne objekte koji se ne mogu priključiti na mrežu daljinskog grijanja

Uvođenje obaveznih godišnjih izvještaja o potrošnji energije u javnim ustanovama

Ozelenjavanje rubnih pojasa saobraćajnica sadnjom bilja radi smanjenja onečišćenja zraka česticama

Ugradnja kalorimetara i subvencioniranje priključaka u stambenim i javnim objektima u KS

Uvođenje pametnih sistema upravljanja grijanjem i termostatskih ventila u stambenim i javnim zgradama u KS

Poticati zamjenu soli za posipanje cesta sa ekološki prihvatljivijim sredstvima koja smanjuju stvaranje prašine i onečišćenje česticama

Povećanje broja kalibrisanih mjernih stanica za kvalitet zraka u KS

Tabela 13: Dugoročne mjere za zaštitu kvaliteta zraka u KS

Naziv dugoročne mjere

Poticaji za širu primjenu vozila sa nultim i niskim emisijama

Uspostavljanje programa finansijskih poticaja za priključenje na sistem daljinskog grijanja (SDG) i gasnu distributivnu mrežu

Proširenje i modernizacija sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije

Unaprjeđenje upravljanja saobraćajnim sistemom kroz uspostavljanje održivog menadžmenta saobraćaja

Rad na unaprjeđenju sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem

Modernizacija voznog parka javnog prevoza i prelazak na vozila s nultim emisijama

Poticanje zamjene vozila s pogonom na dizel vozilima na prirodni plin, biodizel ili hibridni pogon u javnom gradskom prevozu

Unaprijediti, objediniti i vremenski uskladiti željeznički, autobusni i tramvajski saobraćaj te integrirati prijevozničke sisteme u javnome i prigradskome prometu uspostavom tarifnoprijevozničke unije

Unapređenje i razvoj željezničkog saobraćaja

Pojačan inspekcijski nadzor i primjena propisa u industriji

Postepeno uvođenje nove pješačke zone i širenje postojeće i područja sa smanjenim obimom saobraćanja motornih vozila

Uvođenje obaveze energetskog pregleda za sva MSP koja imaju individualna ložišta na čvrsta i tečna goriva i podrška u provedbi preporučenih mjera

Implementacija zona s posebnim režimom za razvoj niskoenergetskih i pasivnih objekata u KS

Formiranje mreže "Zelenih općina" u KS

Izrada digitalne karte potencijala za razvoj obnovljivih izvora energije u okviru prostornog planiranja KS

Planski pristup dekarbonizaciji industrijskih zona kroz industrijsku simbiozu i razvoj mikroenergetskih mreža

## 7.5. PRIORITIZACIJA MJERA

Na osnovu procjene potrebnog smanjenja emisija koja se izvršena putem modeliranja (predstavljeno u  poglavlju 2.2.1.), predložene su prioritetne mjere, čijom implementacjom se predviđa smanjenje emisija čvrstim čestica u zraku i njihovo dovođenje u okvire graničnih vrijednosti.

Prioritizacija mjera je izvršena koristeći višekriterijsku analizu (eng. Multi-Criteria Analysis – MCA)

Na osnovu analiziranih predloženih mjera i njihovog značaja za Plan, razvijeni su kriteriji za određivanje mjera koje će doprinijeti ciljevima projekta, uzimajući u obzir i druge kvalitativne kriterije.

MCA analiza uključuje sljedećih šest kriterija:

- K1 – Uticaj mjere na smanjenje emisija PM čestica

Za većinu mjera koje ne spadaju u organizacione mjere je izvršena procjena njhovog doprinosa smanjenju emisiija PM čestica u zrak.

- K2 – Odgovor i spremnost lokalnog stanovništva, donosioca odluka, politika na ostvarenje mjere

Obzirom na to da se radi o mjerama koje pogađaju donosioce odluka i lokalno stanovištvo, ovaj socijalni kriterij uzima u obzir njhov nivo spremnosti za implementaciju mjera.

- K3 – Prema ekonomskoj moći, mogućnost finansiranja mjere a samim tim i implementacije

Kriterij uzima u obzir troškove implementacije mjere i njihovu mogućnost finansiranja, kao i implementacije

- K4 – Vrijeme implementacije mjere

Obzirom na to da neke mjere zahtijevaju duže, a neke kraće vrijeme za implementacije, to također predstavlja bitan kriterij prilikom odabira prioritetnih mjera.

- K5 – Izvodljivost mjere sa aspekta tehnoloških mogućnosti

Obzirom na to da nisu sve mjere lako izvodljive sa aspekta tehničkih mogućnosti, predlaže se kriterij procjene izvodljivosti mjere.

- K6 – Održivost mjere

Obzirom na to da je bitno da pozitivni efekti mjera budu što duže osjetni, uvodi se kriterij procjene održivosti mjere. Kako bi se osiguralo da MCA odražava prioritete definisane Planom, kriteriji su ponderisani na sljedeći način:

Tabela 14: Ponderisanje kriterija

| Kriterij | Ponder |
| --- | --- |
| K1 – Uticaj mjere na smanjenje emisija PM čestica | 30% |
| K2 – Odgovor i spremnost lokalnog stanovništva, donosioca odluka, politika na ostvarenje mjere | 15% |
| K3 – Prema ekonomskoj moći, mogućnost finansiranja mjere a samim tim i implementacije | 15% |
| K4 – Vrijeme implementacije mjere | 10% |
| K5 – Izvodljivost mjere sa aspekta tehnoloških mogućnosti | 20% |
| K6 – Održivost mjere | 10% |
| UKUPNO | 100% |

Navedeno ponderisanje osigurava da najveću težinu dobiju mjere koje najviše doprinose smanjenju emisija PM čestica u zrak, uz snažan fokus na izvodljivost mjere, socijalni i ekonomski aspekt. Tabela 15 predstavlja rezultate MCA analize.

Tabela 15: Rezultati MCA analize

| Naziv mjere | K1 (30%) | K2 (15%) | K3 (15%) | K4 (10%) | K5 (20%) | K6 (10%) | Ukupan MCA skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primjena organizacijskih mjera za optimizaciju ruta javnog gradskog prevoza | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,45 |
| Regulacija dostavnog i teretnog saobraćaja kroz vremenska ograničenja i preusmjeravanje ruta | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,45 |
| Razvijati biciklistički saobraćaj unapređenjem i razvojem biciklističke mreže i pratećih sadržaja biciklističke infrastrukture | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,45 |
| Osnivanje edukacijskog centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije u KS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,3 |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na objektima u KS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| Subvencioniranje ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela za domaćinstva i male biznise | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| Uspostava zona zabrane i ograničenja korištenja čvrstih goriva | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,3 |
| Smanjenje emisija kroz sezonsku regulaciju saobraćaja vozila teške kategorije u urbanim zonama | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| Poticaji za širu primjenu vozila sa nultim i niskim emisijama | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,3 |
| Uspostavljanje programa finansijskih poticaja za priključenje na sistem daljinskog grijanja (SDG) i gasnu distributivnu mrežu | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,25 |
| Unaprijeđenje postojećeg registra industrijskih postrojenja | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,25 |
| Povećanje komunikacije i vidljivosti alternativnih oblika sistema saobraćaja u javnosti | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,25 |
| Smanjenje saobraćajnih zagušenja s naglaskom na poboljšanje usluga javnog gradskog prijevoza razvojem infrastrukture | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,25 |
| Širenje mreže stanica za punjenje alternativnim gorivima | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,2 |
| Proširenje i modernizacija sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,15 |
| Unaprjeđenje upravljanja saobraćajnim sistemom kroz uspostavljanje održivog menadžmenta saobraćaja | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,15 |
| Rad na unaprjeđenju sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,15 |
| Modernizacija voznog parka javnog prevoza i prelazak na vozila s nultim emisijama | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,15 |
| Poticanje zamjene vozila s pogonom na dizel vozilima na prirodni plin, biodizel ili hibridni pogon u javnom gradskom prevozu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,15 |
| Edukacija i jačanje kapaciteta industrije za ekološki prihvatljivu proizvodnju | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,15 |
| Uvođenje digitalnih platformi za naručivanje taksi i prevoznih usluga sa niskim emisijama | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,15 |
| Sprečavanje reemisije prašine kroz intenzivnije plansko čišćenje saobraćajnica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,15 |
| Prilagođavanje sistema naplate i organizacije parkiranja | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,15 |
| Integracija obnovljivih izvora energije za javne objekte koji se ne mogu priključiti na mrežu daljinskog grijanja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,1 |
| Unaprijediti, objediniti i vremenski uskladiti željeznički, autobusni i tramvajski saobraćaj te integrirati prijevozničke sisteme u javnome i prigradskome prometu uspostavom tarifnoprijevozničke unije | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,05 |
| Unapređenje i razvoj željezničkog saobraćaja | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,05 |
| Planiranje novih industrijskih zona klimatske neutralnosti | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,05 |
| Uvođenje obaveznih godišnjih izvještaja o potrošnji energije u javnim ustanovama | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,05 |
| Pojačan inspekcijski nadzor i primjena propisa u industriji | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Postepeno uvođenje nove pješačke zone i širenje postojeće i područja sa smanjenim obimom saobraćanja motornih vozila | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Razvoj centralizirane baze podataka o potrošnji energije i emisijama u javnom sektoru | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,95 |
| Podrška neprofitnim organizacijama u sektoru saobraćaja | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,95 |
| Ozelenjavanje rubnih pojasa saobraćajnica sadnjom bilja radi smanjenja onečišćenja zraka česticama | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,95 |
| Uvođenje obaveze energetskog pregleda za sva MSP koja imaju individualna ložišta na čvrsta i tečna goriva i podrška u provedbi preporučenih mjera | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,9 |
| Revitalizacija dimnjačarske službe i sistema inspekcije ložišta u KS | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,9 |
| Izrada studija i planova za proširenje sistema daljinskog grijanja | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,85 |
| Izrada tehničke i projektne dokumentacije za proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grijanja | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,85 |
| Implementacija zona s posebnim režimom za razvoj niskoenergetskih i pasivnih objekata u KS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,85 |
| Ugradnja kalorimetara i subvencioniranje priključaka u stambenim i javnim objektima u KS | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,85 |
| Uvođenje pametnih sistema upravljanja grijanjem i termostatskih ventila u stambenim i javnim zgradama u KS | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,85 |
| Poticati zamjenu soli za posipanje cesta sa ekološki prihvatljivijim sredstvima koja smanjuju stvaranje prašine i onečišćenje česticama | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,85 |
| Formiranje mreže "Zelenih općina" u KS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,75 |
| Izrada digitalne karte potencijala za razvoj obnovljivih izvora energije u okviru prostornog planiranja KS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,75 |
| Uvođenje standarda niske emisije za goriva i uređaje za grijanje | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,7 |
| Povećanje broja kalibrisanih mjernih stanica za kvalitet zraka u KS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,7 |
| Planski pristup dekarbonizaciji industrijskih zona kroz industrijsku simbiozu i razvoj mikroenergetskih mreža | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,6 |

### 7.5.1. Mjere koje ispunjavaju ciljeve projekta

Na osnovu izvršene prioritizacije mjera i nakon analize učinka mjera putem modeliranja, izvršen je prijedlog mjera čijom implementacijom bi se postigli ciljevi projekta, tj. emisije PM čestica bi se dovele u okvire dozvoljenih vrijednosti.

U narednoj tabeli su prikazane odabrane mjere koje doprinose ciljevima projekta sa procijenjenim smanjenjem PM10 i PM2.5 čestica.

Tabela 16: Odabrane mjere koje doprinose ciljevima projekta

| Naziv mjere | Smanjenje PM10 (t) | Smanjenje PM2.5 (t) |
| --- | --- | --- |
| Uspostava zona zabrane i ograničenja korištenja čvrstih goriva | 500 | 485 |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | 36 | 26 |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | 36 | 26 |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na objektima u KS | 21,6 | 14,4 |
| Primjena organizacijskih mjera za optimizaciju ruta javnog gradskog prevoza | 20 | 15 |
| Razvijati biciklistički saobraćaj unapređenjem i razvojem biciklističke mreže i pratećih sadržaja biciklističke infrastrukture | 20 | 14 |
| Subvencioniranje ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela za domaćinstva i male biznise | 17,5 | 12,5 |
| Regulacija dostavnog i teretnog saobraćaja kroz vremenska ograničenja i preusmjeravanje ruta | 16 | 12 |
| Osnivanje edukacijskog centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije u KS | 2,5 | 2,3 |
| Ukupno smanjenje | 669,6 | 607,2 |

U odnosu na zahtjeve smanjenja PM čestica (smanjenje koncentracije srednjih dnevnih godišnjih vrijednosti ispod dozvoljenih) pristupilo se modeliranju. Važno je napomenuti da procentualno smanjenje emisija ne odgovara procentualnom smanjenju koncentracija čestica (srednjoj vrijednosti na godišnjem nivou). Nakon modeliranja vrijednosti, sa modeliranjem smanjenja emisija za 33% dokazalo se modelom smanjenje koncentracije čvrstih čestica 20% - 80% u različitim tačkama i ukupno srednje smanjenje od 65%. Prema tome se izvršila prioritetizacija projekata sa multikriterijskim vrijednovanjem kako bi se izabrale minimalne mjere koje doprinose smanjenju koncentracije čvrstih čestica ispod dozvoljenih, te se prioritetne mjere nalaze u tabeli iznad.

### 7.5.2. Cost benefit analiza mjera

U okviru cost benefit analize predloženih mjera za unapređenje kvaliteta zraka u KS, za monetizaciju koristi ostvarenih smanjenjem emisija zagađujućih materija korišteni su prosječni evropski granični troškovi štete po toni emitovane zagađujuće materije. Vrijednosti koeficijenata za PM₁₀ i PM₂.₅ preuzete su iz tehničkog dokumenta „Procjena eksternih troškova industrijskog zagađivanja zraka: trendovi 2012–2021“,  Evropske agencije za okoliš (EEA), pri čemu su korištene prosječne evropske vrijednosti za referentnu 2019. godinu, izražene u eurima iz 2021. godine. Navedene vrijednosti su, za potrebe ove analize, preračunate u konvertibilne marke (KM) primjenom važećeg zvaničnog kursa konvertibilne marke prema euru (1 EUR = 1,95583 KM), u skladu sa kursnom listom Centralne banke BiH, te su iste skalirane u skladu sa Bruto domaćim priozvodom (BDP) u BiH, u odnosu na prosječan BDP u EU. Monetarne koristi pojedinih mjera izračunate su množenjem procijenjenog godišnjeg smanjenja emisija PM₁₀ i PM₂.₅ sa odgovarajućim koeficijentima troškova štete, koji obuhvataju uticaje na zdravlje stanovništva, poljoprivredu, šumske i druge ekosisteme, kao i materijalna dobra. U tabeli ispod dati su rezultati cost benefit analize predloženih mjera za unapređenje kvaliteta zraka u KS.

Tabela 17: Rezultati cost benefit analize predloženih mjera za unapređenje kvaliteta zraka u KS

| R.br. | Mjera | Kapitalni troškovi | Operativni troškovi | uštede/god | smanjenje PM10/god | smanjenje PM2,5/god | JPP | NSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uvođenje obaveze energetskog pregleda za sva MSP koja imaju individualna ložišta na čvrsta i tečna goriva i podrška u provedbi preporučenih mjera | 150.000,00 KM | 50.000,00 KM | 958.570,82 KM | 10,40 t | 10,00 t | 0,17 | 6.712.034,24 KM |
| 2 | Proširenje i modernizacija sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije | 5.500.000,00 KM | 500.000,00 KM | 23.167.811,16 KM | 250,00 t | 242,50 t | 0,24 | 165.776.622,72 KM |
| 3 | Integracija obnovljivih izvora energije za javne objekte koji se ne mogu priključiti na mrežu daljinskog grijanja | 1.750.000,00 KM | 120.000,00 KM | 877.937,98 KM | 10,80 t | 8,40 t | 2,31 | 4.045.233,54 KM |
| 4 | Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na objektima u KS | 3.500.000,00 KM | 66.667,00 KM | 1.613.781,78 KM | 21,60 t | 14,40 t | 2,26 | 8.326.175,18 KM |
| 5 | Revitalizacija dimnjačarske službe i sistema inspekcije ložišta u KS | 400.000,00 KM | 250.000,00 KM | 179.309,09 KM | 2,40 t | 1,60 t | -5,66 | -915.943,75 KM |
| 6 | Subvencioniranje ugradnje toplotnih pumpi i solarnih panela za domaćinstva i male biznise | 1.500.000,00 KM | 66.667,00 KM | 1.356.800,34 KM | 17,50 t | 12,50 t | 1,16 | 8.299.935,51 KM |
| 7 | Ugradnja kalorimetara i subvencioniranje priključaka u stambenim i javnim objektima u KS | 300.000,00 KM | 33.333,00 KM | 89.654,54 KM | 1,20 t | 0,80 t | 5,33 | 138.049,63 KM |
| 8 | Uvođenje pametnih sistema upravljanja grijanjem i termostatskih ventila u stambenim i javnim zgradama u KS | 183.333,00 KM | 33.333,00 KM | 89.654,54 KM | 1,20 t | 0,80 t | 3,26 | 249.628,63 KM |
| 9 | Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | 1.000.000,00 KM | 2.666.666,00 KM | 2.808.048,11 KM | 36,00 t | 26,00 t | 7,07 | 110.390,01 KM |
| 10 | Poticati zamjenu soli za posipanje cesta sa ekološki prihvatljivijim sredstvima koja smanjuju stvaranje prašine i onečišćenje česticama | 333.333,00 KM | 833.333,00 KM | 306.601,58 KM | 4,50 t | 2,50 t | -0,63 | -4.293.173,26 KM |
| 11 | Modernizacija voznog parka javnog prevoza i prelazak na vozila s nultim emisijama | 6.000.000,00 KM | 4.600.000,00 KM | 5.616.096,22 KM | 72,00 t | 52,00 t | 5,90 | 1.928.478,12 KM |
| 12 | Poticaji za širu primjenu vozila sa nultim i niskim emisijama | 1.000.000,00 KM | 1.600.000,00 KM | 5.367.995,47 KM | 70,00 t | 49,00 t | 0,27 | 27.474.487,75 KM |
| 13 | Poticanje zamjene vozila s pogonom na dizel vozilima na prirodni plin, biodizel ili hibridni pogon u javnom gradskom prevozu | 2.000.000,00 KM | 850.000,00 KM | 8.373.395,23 KM | 120,00 t | 70,00 t | 0,27 | 54.853.936,42 KM |

## 7.6. CILJEVI ZAŠTITE KVALITETE ZRAKA U OPĆINAMA U KS

### 7.6.1. Općina Novo Sarajevo

| Naziv mjere | Nosilac mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije (KM) | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostava automatske mjerne stanice za mjerenje kvaliteta zraka na području Općine Novo Sarajevo | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo | Saobraćaj i individualna ložišta na čvrsta goriva | Federalni hidrometeorološki zavod, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo | 220.000 | Budžet kantona Sarajevo, budžet općine, budžet FBiH, i međunarodna grantovska i kreditna sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti kvantifikaciju očekivanog smanjenja emisija. | 5 godina |
| Organizacija javnih skupova i edukacija o racionalnoj upotrebi energije, kvalitetu zraka, pravilnom loženju, dimnjačarstvu i prelasku na alternativne energente | Općina Novo Sarajevo | Individualna ložišta na čvrsta goriva, zgradarstvo | Općina Novo Sarajevo | 10.000 | Općina Novo Sarajevo | Mjera nema direktan utjecaj na smanjenje emisija, već doprinosi promjeni ponašanja i povećanju primjene mjera koje mogu rezultirati smanjenjem emisija u budućnost na indirektan način. | 1-2 godine |
| Unaprjeđenje informisanja građana kroz javnu GIS mapu energijske efikasnosti stambenih zgrada | Općina Novo Sarajevo | Zgradarstvo | Općina Novo Sarajevo | 150.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva | Mjera nema direktan utjecaj na smanjenje emisija, ali osigurava potpunije podatke za planiranje i provedbu mjera energijske efikasnosti i smanjenja emisija iz stambenog sektora u Općini. | 2-3 godine |
| Uvođenje kriterija zelenih javnih nabavki u sve postupke nabavke opreme i usluga iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na području Općine Novo Sarajevo | Općina Novo Sarajevo | Javna rasvjeta, grijanje | Općina Novo Sarajevo, Agencija za javne nabavke BiH | 20.000 | Budžet općine | Organizaciona mjera bez direktno mjerljivog efekta na emisije. Stvara obavezu da se u svim budućim projektnim mjerama (javna rasvjeta, grijanje, EE sanacije, OIE) primijene kriteriji minimalne energijske efikasnosti i nižih emisija PM, pa će se smanjenje emisija kvantifikovati na nivou pojedinačnih projekata. | 2-3 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Planiranje i izgradnja poprečnih biciklističkih staza na području Općine Novo Sarajevo | Općina Novo Sarajevo | Saobraćaj | Općina Novo Sarajevo, uz tehničku koordinaciju sa Ministarstvom saobraćaja KS i Direkcijom za puteve KS. | 200.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva | Očekivani efekti zavise od obima realizovanih dionica i broja korisnika. | 2-3 godine |
| Planiranje i uspostava zona za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila u Općini Novo Sarajevo | Općina Novo Sarajevo | Saobraćaj | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja KS i EPBiH | 250.000 | Budžet općine, federalni budžet | Mjera nema direktan efekat, te nije moguće izvršiti kvantifikaciju smanjenja emisija. | 2-3 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na stambenim objektima na području Općine Novo Sarajevo | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša | Individualna ložišta | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | 700.000 | Budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 2,16 t PM2.5: 1,44 t | 5 godina |
| Program sufinansiranja certificiranih energijskih audita za kolektivne stambene objekte | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | Individualna ložišta | Općina Novo Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | 100 000 | Budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,78 t PM2.5: 0,75 t | 2-3 godine |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Novo Sarajevo, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.6.2. Općina Novi Grad

| Naziv mjere | Nositelj mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije (KM) | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Novi Grad | Općina Novi Grad | Saobraćaj, individualna ložišta na čvrsta goriva, zgradarstvo | Općina Novi Grad | 25.000 | Budžet općine, federalni budžet | Mjera nema direktan utjecaj na smanjenje emisija, već doprinosi promjeni ponašanja i povećanju primjene mjera koje mogu rezultirati smanjenjem emisija u budućnosti. | 1-2 godine |
| Organizacija javnih skupova i edukacija o racionalnoj upotrebi energije, kvalitetu zraka, pravilnom loženju i prelasku na čišće energente | Općina Novi Grad | Saobraćaj, individualna ložišta na čvrsta goriva, zgradarstvo | Općina Novi Grad | 10.000 | Budžet općine | Mjera nema direktan utjecaj na smanjenje emisija, već doprinosi promjeni ponašanja i povećanju primjene mjera koje mogu rezultirati smanjenjem emisija u budućnost. | 1 - 2 godine |
| Unaprjeđenje informisanja građana kroz javnu GIS mapu energijske efikasnosti stambenih zgrada | Općina Novi Grad | Zgradarstvo | Općina Novi Grad | 150.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva | Mjera nema direktan utjecaj na smanjenje emisija, ali osigurava potpunije podatke za planiranje i provedbu mjera energijske efikasnosti i smanjenja emisija iz stambenog sektora u Općini. | 2-3 godine |
| Uvođenje kriterija zelenih javnih nabavki u sve postupke nabavke opreme i usluga iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije na području Općine Novi Grad | Općina Novi Grad | Javna rasvjeta, grijanje | Općina Novi Grad, Agencija za javne nabavke BiH | 20.000 | Budžet općine, federalni budžet | Organizaciona mjera bez direktno mjerljivog efekta na emisije. Stvara obavezu da se u svim budućim projektnim mjerama (javna rasvjeta, grijanje, EE sanacije, OIE) primijene kriteriji minimalne energijske efikasnosti i nižih emisija PM. | 2-3 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Planiranje i izgradnja poprečnih biciklističkih staza na području Općine Novi Grad | Općina Novi Grad | Saobraćaj | Općina Novi Grad, uz tehničku koordinaciju sa Ministarstvom saobraćaja KS i Direkcijom za puteve KS. | 170.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva | Mjera nema direktan efekat, ali unaprjeđuje urbanu mobilnost i predstavlja alternativu automobilskom saobraćaju za oko 135 000 stanovnika Općine. | 2-3 godine |
| Planiranje i uspostava zona za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila u Općini Novi Grad | Općina Novi Grad | Saobraćaj | Općina Novi Grad, Ministarstvo saobraćaja KS i EPBiH | Za početni pilot projekt sa 5-10 punjača: 30.000-50.000 KM (samo AC punjači)100.000-200.000 KM (kombinacija AC i DC punjača) | Budžet općine, federalni budžet | Nije moguće izvršiti procjenu direktnog smanjenja emisija. | 2-3 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti u objektima individualnog stanovanja kroz zamjenu ložišta na čvrsta goriva | Općina Novi Grad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | Individualna ložišta | Općina Novi Grad | 4.500.000 | Budžet kantona, budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 30 t PM2.5, 45 t PM10 | 5 godina |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti kroz termoizolaciju i zamjenu stolarije na stambenim objektima na području Općine Novi Grad | Općina Novi Grad , Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša | Individualna ložišta | Općina Novi Grad | 5.500.000 | Budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 11,10 t, PM2.5: 7,50 t | 5 godina |
| Program sufinansiranja certificiranih energijskih audita za kolektivne stambene objekte | Općina Novi Grad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša | Individualna ložišta | Općina Novi Grad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša | 150.000 | Budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,78 t PM2.5: 0,75 t | 2-3 godine |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Novi Grad, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.4.3. Općina Centar

| Naziv mjere | Nosilac mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije (KM) | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Programa poboljšanja energijske efikasnosti na nivou Općina | Općina Centar, Općina Stari Grad, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad | Saobraćaj, individualna ložišta, industrija | Općina Centar Sarajevo | 50.000 | Općinski budžeti, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Uspostava općinskog informacionog sistema potrošnje energije | Općina Centar | Zgradarstvo | Općina Centar Sarajevo | 3.000 | Budžet Općine Centar, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje niskoemisionih zona (NEZ) na području Općine Centar | Općina Centar, Općina Stari Grad | Saobraćaj | Općina Centar, Općina Stari Grad, Ministarstvo saobraćaja KS, Direkcija za puteve KS | 300.000 | Budžet kantona Sarajevo, međunarodna donatorska sredstva, federalni budžet | Nije moguće kvantificirati. | 1-2 godine |
| Uspostava općinskog programa ozelenjavanja mikrolokacija i povećanja zelenih površina u gusto izgrađenim urbanim zonama Općine Centar Sarajevo | Općina Centar | Saobraćaj | Općina Centar Sarajevo | 150.000 | Općinski budžet, federalni budžet | Nije moguće izvršiti procjenu direktnog smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti u objektima individualnog stanovanja kroz zamjenu ložišta na čvrsta goriva | Općina Centar, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | Individualna ložišta | Općina Centar Sarajevo | 2.400.000 | Budžet kantona Sarajevo, međunarodna donatorska sredstva | 18 t PM2.5, 27 t PM10 | 1-2 godine |
| Program certificiranih energetskih audita za hotele na području Općine Centar Sarajevo | Općina Centar | Sektor grijanja | Općina Centar | 150.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,13 t/god PM2.5: 0,125 t/god | 2-3 godine |
| Širenje sistema daljinskog grijanja na prioritetne mikrolokacije u Općini Centar | Općina Centar | Individualna ložišta | Općina Centar, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | 200.000 | Budžet općine, federalni budžet, budžet kantona, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,78 t , PM2.5: 0,75 | 5 godina |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Centar, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 god |

### 7.4.4. Općina Stari Grad

| Naziv mjere | Nositelj mjere | Izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje mjere | Troškovi implementacije (KM) | Izvor sredstava | Očekivano smanjenje emisija (t) | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada Programa poboljšanja energijske efikasnosti na nivou Općina | Općina Centar, Općina Stari Grad, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad | Saobraćaj, individualna ložišta, industrija | Općina Centar Sarajevo | 50.000 | Budžet Općine Centar, federalni budžet, JPP. | Nema direktan efekat | 1-2 godine |
| Izrada studije o uticaju kvaliteta zraka na zaštićene kulturno-historijske objekte na području Općine Stari Grad Sarajevo | Općina Stari Grad | Saobraćaj, individualna ložišta | Općina Stari Grad, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Centar za upravljanje kvalitetom zraka MKIPGO | 80.000 | Budžet općine, federalni budžet, budžet kantona | Nema direktan efekat, ali doprinosi planiranju mjera za zaštitu zdravlja i uređenje javnih prostora u gusto posjećenim kulturnim zonama | 1-2 godine |
| Izrada novog Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Stari Grad Sarajevo | Općina Stari Grad | Individualna ložišta, saobraćaj, zgradarstvo | Općina Stari Grad | 25.000 | Budžet općine, federalni budžet | Nema direktan efekat, ali uspostavlja strateški i operativni okvir za identifikaciju, planiranje i realizaciju mjera. | 1-2 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvođenje niskoemisionih zona (NEZ) na području Općine Centar i Općine Stari Grad | Općina Centar, Općina Stari Grad | Saobraćaj | Općina Centar Sarajevo, Općina Stari Grad, Ministarstvo saobraćaja KS, Direkcija za puteve KS | 300.000 | Budžet kantona Sarajevo, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 10 t/godišnje | 1-2 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Širenje sistema daljinskog grijanja na prioritetne mikrolokacije u Općini Stari Grad Sarajevo | Općina Stari Grad | Individualna ložišta | Općina Stari Grad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | 300.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10:0,78 t, PM2.5: 0,75 t | 5 godina |
| Program sufinansiranja mjera energijske efikasnosti u objektima individualnog stanovanja kroz zamjenu ložišta na čvrsta goriva | Općina Stari Grad | Individualna ložišta | Općina Stari Grad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS | 3.500.000 | Budžet kantona, Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM2.5: 24,00 t PM10: 36,00 t | 5 godina |
| Program sufinansiranja energijskih audita za kulturno-historijske objekte na području Općine Stari Grad Sarajevo | Općina Stari Grad | individualna ložišta | Općina Stari Grad | 50.000 | Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,06 t/god PM2.5: 0,05 t/god | 1-2 godine |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Stari Grad, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 god |

### 7.6.5. Općina Hadžići

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Sektor i izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) aktivnosti/ resursi/ informacije | Izvor sredstava | Indikator uspjeha | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta za provedbu propisa o kvalitetu zraka | Općina Hadžići, MKIPGO, KUZiP | Individualna ložišta, industrija | Općina Hadžići | 10.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 5 godina |
| Edukacija stanovništva o pravilnoj upotrebi ložišta i izboru adekvatnih goriva | Općina Hadžići, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Hadžići | 20.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1-2 godine |
| Razvoj mehanizama finansiranja za projekte smanjenja zagađivanja zraka | Individualna ložišta, energetski neefikasni objekti | Individualna ložišta, energetski neefikasni objekti | Općina Hadžići | 500.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 3 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostava i redovno ažuriranje jedinstvenog prostornog informacionog sistema Općine Hadžići, uključujući kompletnu evidenciju bespravno izgrađenih objekata i praćenje prenamjene prostora | Općina Hadžići, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Hadžići | 300.000 – 450.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Integracija zahtjeva kvaliteta zraka u procese prostornog i urbanističkog planiranja kroz izradu modernih urbanističkih planova, planiranje zaobilaznica, zoniranje industrijskih postrojenja i uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva | Općina Hadžići, MKIPGO, Zavod za planiranje KS | Saobraćaj, industrija | Općina Hadžići | 500.000 – 900.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Subvencionisanje poboljšanja energijske efikasnosti u individualnim stambenim objektima kroz utopljavanje objekta, koje obuhvata sljedeće aktivnosti | Općina Hadžići, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Hadžići | 11.000.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM2.5: 15,00 t PM10: 22,20 t | 3 godine |
| Program sufinansiranja izgradnje novih gasnih priključaka za domaćinstva u Općini Hadžići | Općina Hadžići, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Hadžići, Sarajevogas | 4.000 - 8.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, Sarajevogas | Nema direktan efekat, ali predstavlja ključan preduslov za implementaciju mjere zamjene ložišta na čvrsto gorivo | 3 godine |
| Kreiranje podsticajnih šema za prelazak javnih objekata sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije | Općina Hadžići, MKIPGO | Individualna ložišta i kotlovnice u javnom sektoru | Općina Hadžići | 5.000.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 36,00 t PM2.5, 54,00 t PM10 | 5 godina |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Hadžići, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.6.6. Općina Vogošća

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Sektor i izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) aktivnosti/ resursi/ informacije | Izvor sredstava | Indikator uspjeha | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Jačanje institucionalnih, administrativnih i inspekcijskih kapaciteta Općine Vogošća radi efikasnije provedbe propisa o kvalitetu zraka | Općina Vogošća, MKIPGO KS | Individualna ložišta, industrija | Općina Vogošća | 1.200.000 KM godišnje | Budžet općine, Budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 5 godina |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje, proširenje i modernizacija ključne saobraćajne infrastrukture u Općini Vogošća, uključujući rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, proširenje transferzala i obilaznica, izgradnju kružnih tokova i povećanje broja parkirališta radi poboljšanja protočnosti i smanjenja emisija iz vozila | Općina Vogošća, Vlada KS, Direkcija za ceste KS/FBIH, Ministarstvo saobraćaja KS, međunarodne banke (EBRD, EIB) | Vozila | Direkcija za ceste KS, Općina Vogošća | 1.100.000 KM godišnje | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Uspostava i unapređenje prostornog informacionog sistema (PIS) Općine Vogošća i kontinuirana edukacija građana o planovima, prostornim ograničenjima i ekološkim aspektima prostornog uređenja | Općina Vogošća, Zavod za planiranje razvoja KS, Zavod za izgradnju KS | Individualna ložišta, industrija | Općina Vogošća | 70.000 – 100.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 1-2 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Unapređenje industrijskih procesa i povećanje inspekcijskog nadzora u industrijskim zonama Općine Vogošća radi smanjenja emisija zagađujućih materija | Općina Vogošća, MKIPGO KS | Industrija | MKIPGO | 150.000 KM godišnje | Budžet općine Vogošća, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10:0,12t/god PM2.5:0,10t/god | 2-3 godine |
| Subvencioniranje ulaganja u poboljšanje energijske efikasnosti stambenih zgrada u Općini Vogošća (utopljavanje, zamjena stolarije, poboljšanje grijnih sistema) | Općina Vogošća, MKIPGO KS, upravitelji zgrada, FZO FBiH | Stambene zgrade | Općina Vogošća, MKIPGO | 3.500.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva, doprinosi upravitelja zgrada | PM10:15,75 t/god PM2.5:10,50t/god | 1 godina |
| Ugradnja mokrih separatora na industrijske izvore | Općina Vogošća, MKIPGO KS | Industrija | MKIPGO | 250.00.000 KM | Budžet općine Vogošća, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10:0,11t/god PM2.5:0,06t/god | 2-3 godine |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Vogošća, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.6.7. Općina Ilidža

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Sektor i izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) aktivnosti/ resursi/ informacije | Izvor sredstava | Indikator uspjeha | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada i usvajanje Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Ilidža | Općina Ilidža | Individualna ložišta, industrija, saobraćaj | Općina Ilidža | 100.000 | Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1 -2 godine |
| Edukacija stanovništva o pravilnoj upotrebi ložišta i izboru adekvatnih goriva | Općina Ilidža, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Ilidža | 20.000 | Budžet Općine Ilidža, Budžet kantona, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1 -2 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostava i redovno ažuriranje jedinstvenog prostornog informacionog sistema Općine Ilidža, uključujući kompletnu evidenciju bespravno izgrađenih objekata, praćenje prenamjene prostora i integraciju prostornih podataka u sve procese planiranja. | Općina Ilidža, MKIPGO | Individualna ložišta, objekti | Općina Ilidža | 300.000 – 450.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje energijske efikasnosti stambenih objekata kroz subvencioniranje mjera utopljavanja | Općina Ilidža, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Ilidža | 300.000 KM godišnje | Budžet općine, kantonalni budžet, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 12,50 t PM2.5, 18,50 t PM10 | 1 godina |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Ilidža, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.6.8. Općina Trnovo

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Sektor i izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) aktivnosti/ resursi/ informacije | Izvor sredstava | Indikator uspjeha | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada i usvajanje Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Trnovo | Općina Trnovo | Individualna ložišta, industrija, saobraćaj | Općina Trnovo | 80.000 - 100.000 | Budžet općine, međunarodna donatorska sredstva, federalni budžet | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1 -2 godine |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostava i redovno ažuriranje jedinstvenog prostornog informacionog sistema Općine Trnovo, uključujući kompletnu evidenciju bespravno izgrađenih objekata i praćenje prenamjene prostora | Općina Trnovo, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Trnovo | 300.000 – 450.000 | Budžet Općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećati udio korištenja energije iz OIE u domaćinstvima i javnim objektima na području Općine Trnovo, te postići uštedu energije i smanjenje emisija iz individualnih ložišta | Općina Trnovo | Individualna ložišta | Općina Trnovo | 960.000 | Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 7,20 t PM2.5, 10,80 t PM10 | 1 godina |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Trnovo, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.000.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 5,50 t PM10/god, 2,50 t PM2,5/god | 2-3 godine |

### 7.6.9. Općina Ilijaš

| Naziv i opis mjere | Nosilac mjere | Sektor i izvor zagađivanja | Organ nadležan za provođenje Plana | Okvirna finansijska sredstva (KM) aktivnosti/ resursi/ informacije | Izvor sredstava | Indikator uspjeha | Period implementacije (god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacione mjere |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada i usvajanje Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Ilijaš | Općina Ilijaš | Individualna ložišta, industrija, saobraćaj | Općina Ilijaš | 80.000 - 100.000 | Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 1 -2 godina |
| Edukacija i jačanje kapaciteta industrije u Općini Ilijaš za ekološki prihvatljivu i čistiju proizvodnju | Općina Ilijaš | Industrija | Općina Ilijaš | 20.000 | Budžet općine, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 3 godina |
| Jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta za provedbu propisa o kvalitetu zraka | Općina Ilijaš, MKIPGO | Individualna ložišta, industrija | Općina Ilijaš | 2.000.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet | Obzirom na to da se radi o organizacionoj mjeri nije moguće izvršiti procjenu smanjenja emisija. | 5 godina |
| Mjere prostornog planiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspostava i redovno ažuriranje jedinstvenog prostornog informacionog sistema Općine Ilijaš, uključujući kompletnu evidenciju bespravno izgrađenih objekata i praćenje prenamjene prostora | Općina Ilijaš, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Ilijaš | 300.000 – 450.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 5 godina |
| Unapređenje željezničke infrastrukture u cilju smanjenje emisija iz saobraćaja – Općina Ilijaš | Općina Ilijaš, MKIPGO | Saobraćaj | Općina Ilijaš | 350.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | Nema direktan efekat | 2-3 godine |
| Mjere energijske efikasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Program sufinansiranja izrade certificiranih energijskih audita za kolektivne stambene objekte u Općini Ilijaš | Općina Ilijaš, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Ilijaš | 100.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | PM10: 0,13 t/god PM2.5: 0,125 t/god | 1-2 godine |
| Subvencioniranje poboljšanja energijske efikasnosti u individualnim stambenim objektima – Općina Ilijaš | Općina Ilijaš, MKIPGO | Individualna ložišta | Općina Ilijaš | 300.000 – 500.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 7,20 t PM2.5, 10,80 t PM10 | 3 godine |
| Ugradnja visokoefikasnih industrijskih filtera na dimnjake i sistemsku ventilaciju u cilju smanjenja emisija iz procesa topljenja i livenja metala. | Općina Ilijaš, MKIPGO | Industrija | Općina Ilijaš | 500.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 0,10 t PM2.5, 0,19 t PM10 | 3 godine |
| Ugradnja senzora i optimizacija industrijskog sagorijevanja | Općina Ilijaš, MKIPGO | Industrija | Općina Ilijaš | 200.000 | Budžet općine, budžet kantona, federalni budžet, međunarodna donatorska sredstva | 0,07 t PM2.5, 0,10 t PM10 | 3 godine |
| Poticaji za širu primjenu električnih i hibridnih vozila kroz razvoj infrastrukture | Općina Ilijaš, MKIPGO KS Ministarstvo saobraćaja KS | Vozila | Općina Ilijaš, Sektor za ekonomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projekata Ministarstva saobraćaja KS | 1.500.000 | Budžet KS, EU fondovi, privatni sektor | 7,00 t PM10/god, 4,00 t PM2,5/god | 2-3 godine |

# 8. RAZVOJ MRV OKVIRA ZA IMPLEMENTACIJU

## 8.1. UVOD

Sistem za praćenje, izvještavanje i verifikaciju mjera kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo uspostavlja se kako bi se osigurala dosljedna i mjerljiva veza između provedenih intervencija, promjena u emisijama zagađujućih materija i stvarnih promjena u ambijentalnim koncentracijama. MRV je koncipiran kao operativni dio postojećeg sistema upravljanja kvalitetom zraka, oslonjen na kantonalnu mrežu za monitoring, administrativne evidencije institucija i programe podrške građanima, bez stvaranja paralelnih struktura.

Osnovna svrha MRV-a je da omogući procjenu stvarnog doprinosa mjera, rano prepoznavanje nedovoljno efikasnih intervencija i prilagođavanje politika u toku provedbe Plana. Sistem polazi od činjenice da se uspješnost ne može ocjenjivati isključivo prema broju realizovanih projekata, već prvenstveno prema promjenama u kvalitetu zraka i smanjenju izloženosti stanovništva.

### 8.1.1. Zakonski i međunarodni standardi kvaliteta zraka

MRV je usklađen s važećim zakonodavstvom Federacije BiH i principima EU Direktive 2008/50/EC, posebno u pogledu kvaliteta podataka, prostorne reprezentativnosti mjernih stanica i metodologije ocjene prekoračenja. Za PM10 se primjenjuje kriterij od najviše 35 dozvoljenih dana prekoračenja godišnje, dok se za PM2.5 kao osnovni indikator izloženosti koristi godišnji prosjek. Iako domaći propisi ne propisuju dnevni limit za PM2.5, ti podaci se operativno prate radi procjene zdravstvenih rizika.

MRV je povezan i s međunarodnim obavezama BiH prema UNFCCC-u i procesu približavanja EU, kako bi se osiguralo da podaci generisani kroz Plan budu upotrebljivi za nacionalne inventare, sektorske akcione planove i buduće izvještaje o transparentnosti.

### 8.1.2. Monitoring i kategorizacija kvaliteta zraka

Praćenje kvaliteta zraka zasniva se na mreži automatskih mjernih stanica kojima upravlja Zavod za javno zdravstvo KS uz stručni nadzor FHMZ-a. Podaci se kategoriziraju prema propisanim graničnim vrijednostima i indeksu kvaliteta zraka, što omogućava uporedivost kroz vrijeme i između lokacija. Ocjena uspješnosti Plana temelji se na promjenama ovih zvaničnih indikatora, a ne na projektno prijavljenim efektima.

### 8.1.3. Operativno praćenje indikatora PM10 i PM2.5

Centralni pokazatelji MRV-a su prosječne godišnje koncentracije PM10 i PM2.5, broj dana s prekoračenjem dnevnog limita PM10 te prostorna distribucija zagađenosti u odnosu na naseljenost. Ovi indikatori povezuju se s podacima o realizaciji mjera u sektoru grijanja, energijske efikasnosti i saobraćaja, kako bi se objasnili trendovi i usmjerile naredne intervencije.

### 8.1.4. Referentne i ekvivalentne metode za mjerenje PM čestica u Kantonu Sarajevo

Centralni pokazatelji MRV-a su prosječne godišnje koncentracije PM10 i PM2.5, broj dana s prekoračenjem dnevnog limita PM10 te prostorna distribucija zagađenosti u odnosu na naseljenost. Ovi indikatori povezuju se s podacima o realizaciji mjera u sektoru grijanja, energijske efikasnosti i saobraćaja, kako bi se objasnili trendovi i usmjerile naredne intervencije.

Mjerenja se provode referentnim ili ekvivalentnim metodama u skladu s EN 12341 standardom. Automatski analizatori prolaze redovne kalibracije i uporedna mjerenja s gravimetrijskim uzorkivačima, čime se osigurava pouzdanost vremenskih serija koje čine osnov MRV-a.

### 8.1.5. Validacija podataka i osiguranje kvaliteta

Za uključivanje podataka u zvanične statistike primjenjuju se kriteriji pokrivenosti od najmanje 75 posto satnih podataka za dnevne vrijednosti i 90 posto za godišnje. Podaci prolaze automatizirane i ručne provjere, a u izvještaje ulaze isključivo validirani setovi.

## 8.2. DEFINISANJE KLJUČNIH INDIKATORA KVALITETA ZRAKA ZA PRAĆENJE NAPRETKA

MRV prati efekte na tri nivoa: smanjenje emisija u sektorima, promjene u ambijentalnim koncentracijama i prateće zdravstvene i ekonomske pokazatelje. Ključni indikatori su koncentracije PM10 i PM2.5, broj dana prekoračenja, udio stanovništva izloženog, broj i tip intervencija u sektoru grijanja, te procijenjeno smanjenje emisija.

Procjene smanjenja emisija zasnivaju se na standardnim emisijskim faktorima i podacima o promjenama u potrošnji energenata. Rezultati se tumače kao indikativni doprinos mjera i uvijek se provjeravaju u odnosu na podatke monitoringa, jer Kanton Sarajevo nema direktna mjerenja emisija iz pojedinačnih ložišta.

### 8.2.1. MRV organizacionih mjera

Organizacione mjere prate se kroz kapacitete institucija, inspekcijski nadzor, edukativne aktivnosti i programe podrške. Ovi pokazatelji omogućavaju procjenu spremnosti sistema da provodi tehničke mjere i da li programi dopiru do najopterećenijih područja. Podaci se prikupljaju iz službenih evidencija općina i ministarstava, uz kvartalno izvještavanje prema MKIPGO.

### 8.2.2. MRV mjera energijske efikasnosti

Za mjere EE uspostavljen je operativni sistem praćenja kroz programe subvencija i energijske audite. Evidentiraju se tip zamijenjenog sistema, potrošnja energenata prije i poslije, tehnički parametri i investicioni troškovi. Podaci se dopunjuju anketiranjem korisnika nakon prve grijne sezone, čime se provjerava stvarna promjena potrošnje.

### 8.2.3. MRV mjera prostornog planiranja

Mjere prostornog planiranja prate se kroz GIS evidencije, podatke o prenamjeni prostora i kontroli bespravne gradnje. Iako njihov efekat nije neposredan, one stvaraju okvir za sprječavanje novih izvora zagađenja i usmjeravanje razvoja u skladu s ciljevima kvaliteta zraka.

## 8.3. PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE BAZE PODATAKA ZA SISTEM PRAĆENJA, IZVJEŠTAVANJA I VERIFIKACIJE MJERA ZA SVE TIPOVE MJERE

Predlaže se uspostava jedinstvene baze podataka koja integriše tri izvora: podatke monitoringa, administrativne podatke o mjerama i sektorske evidencije. Baza treba omogućiti povezivanje lokacije intervencija s trendovima koncentracija, pregled po općinama i sektorima te automatsku pripremu izvještaja. MKIPGO je nosilac upravljanja bazom, uz pristup ZZJZKS, FHMZ-u i općinama.

## 8.4. UVOD   PRIPREMA STRUKTURIRANIH OBRAZACA GODIŠNJEG IZVJEŠTAVANJA O NAPRETKU ZA VLASTI KANTONA SARAJEVO

Godišnje izvještavanje organizuje se na tri nivoa: preliminarno mjesečno praćenje, kvartalni sektorski pregledi i završni godišnji izvještaj. Izvještaj sadrži trendove koncentracija, stepen realizacije mjera, procijenjeno smanjenje emisija i preporuke za korekcije. Verifikacija uključuje administrativnu provjeru, uzorkovanje korisnika i terenske kontrole.

Razvoj MRV okvira predstavlja ključni mehanizam za praćenje efikasnosti i transparentnosti provedbe Kantonalnog plana kvaliteta zraka. Sistem uspostavlja jasnu vezu između provedenih mjera, promjena u emisijama i stvarnih poboljšanja kvaliteta zraka, omogućavajući pravovremeno prepoznavanje nedovoljno efikasnih intervencija i prilagođavanje politika tokom implementacije.

MRV je integrisan u postojeću kantonalnu mrežu za monitoring kvaliteta zraka, s ključnim indikatorima praćenja: prosječne godišnje koncentracije PM10 i PM2.5 čestica, broj dana s prekoračenjem graničnih vrijednosti, prostorna distribucija zagađenosti i izloženost stanovništva. Predložena jedinstvena baza podataka integrisat će podatke monitoringa, administrativne evidencije o mjerama i sektorske informacije, omogućavajući povezivanje lokacija intervencija s trendovima koncentracija.

Strukturirano godišnje izvještavanje na tri nivoa (mjesečno praćenje, kvartalni pregledi i godišnji izvještaj) osigurat će kontinuiranu procjenu napretka. Uspješna implementacija zahtijeva jačanje institucionalnih kapaciteta, poboljšanje koordinacije između nivoa vlasti i osiguranje kontinuiranog finansiranja monitoringa. Samo dosljednom primjenom MRV sistema moguće je objektivno ocijeniti uspješnost Plana i osigurati mjerljivo poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

# 9. OGRANIČENJA U POGLEDU KORIŠTENJA GORIVA

Poglavlje obrađuje ograničenja u pogledu korištenja goriva u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine i predstavlja obaveznu komponentu kantonalnog plana kvaliteta zraka. Njegov osnovni cilj je smanjenje emisija PM10 i drugih zagađujućih materija iz domaćinstava i drugih izvora koji koriste čvrsta goriva, uz zaštitu zdravlja stanovništva i postizanje propisanih graničnih vrijednosti kvaliteta zraka.

Analizirana je rasprostranjenost i intenzitet korištenja uglja, drveta i peleta u Kantonu Sarajevo, te je potvrđeno da individualna ložišta predstavljaju dominantan izvor emisija, posebno tokom grijne sezone kada dolazi do višestrukih prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti. U okviru Strategije ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva izvršena je identifikacija i prostorna raspodjela ložišta, procjena njihovog doprinosa emisijama i uticaja na kvalitet zraka.

Na osnovu prikupljenih podataka izvršena je kategorizacija zona prema prioritetima za uvođenje ograničenja. U obzir su uzeti emisijski pokazatelji, disperzija zagađenja, dostupnost alternativnih energenata, broj stanovnika i izloženost zagađenju. Dodatno je primijenjena višekriterijska analiza radi objektivnog rangiranja zona, pri čemu su korišteni kriteriji koji obuhvataju broj ložišta i emisijsku snagu zone, godišnje koncentracije PM10 sa mjernih stanica, te broj stanovnika izloženih zagađenju, uključujući rizične grupe kao što su djeca i starije osobe.

U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 72/24), svaki kantonalni plan kvaliteta zraka mora sadržavati poglavlje o ograničenju korištenja goriva u domaćinstvima i drugim izvorima emisija čvrstih čestica. Ovo poglavlje predstavlja navedenu zakonom predviđenu komponentu, s ciljem smanjenja emisija PM10 i drugih zagađujućih materija, zaštite zdravlja stanovnika, te postizanja vrijednosti parametara kvaliteta zraka ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Poglavlje analizira raspodjelu i intenzitet korištenja čvrstih goriva (ugalj, drvo, pelet) u KS, identifikuje prioritetne zone za ograničavanje upotrebe uglja, te predlaže kriterije za ograničenja u pogledu korištenja goriva. Na temelju ovih analiza donose se smjernice za faznu zabranu korištenja uglja i uvođenje minimalnih standarda kvaliteta peći i goriva, uz istovremenu zaštitu socijalno osjetljivih grupa i zdravstvenu zaštitu stanovništva.

U sklopu izrade Strategije ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva 2023–2033 (Strategija)  utvrđena je identifikacija individualnih ložišta koja koriste čvrsta goriva i njihovo razvrstavanje po mjesnim zajednicama, te kvantifikacija njihovih doprinosa emisijama na godišnjem nivou i uticaju na kvalitet zraka u KS.

Na osnovu izvršenog proračuna, ukupnih emisija i uticaja na stanje kvaliteta zraka se može zaključiti da su individualna ložišta daleko najveći izvor emisija u KS. Dodatnu težinu daje činjenica da su ovi izvori sezonskog karaktera, te da u toku period grijanja, uticaj na prosječne dnevne vrijednosti višestruko prekoračuje GV.

Na temelju prikupljenih podataka i razvijenih modela procjene uticaja predstavljena je lista zona po prioritetima za provedbu mjera za smanjenje i ograničenje upotrebe uglja i drugih čvrstih  goriva, kao što je prikazano u tabeli 18. Metodologija kategorizacije zona je podrazumijevala: emisije iz individualnih objekata koja koriste čvrsta goriva, dostupnost ekološki prihvatljivih izvora energije, isplativost daljinskog grijanja na pojedinim područjima, broj stanovnika u zoni i područje ugroženo emisijama iz promatrane zone.

Tabela 18: Stepen prioriteta, broj ložišta, količina goriva u prioritetnim zonama

| Zona | Općina | Mjesna zajednica |  | Ukupan broj objekata - čvrsta goriva | Ložišta na ugalj | Ugalj [t ] | Ložišta na drvo | Drvo [m3] | Ložišta na pelet | Pelet [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | Novi Grad | ALIPAŠIN MOST I |  | 1436 | 111 | 409 | 1348 | 12399 | 104 | 438 |
|  | Novi Grad | ALIPAŠIN MOST II |  | 430 | 26 | 87 | 392 | 3084 | 40 | 128 |
|  | Novi Grad | BRIJEŠĆE BUĆA POTOK |  | 1445 | 117 | 593 | 1129 | 8798 | 285 | 1137 |
|  | Novi Grad |  |  | 212 | 47 | 244 | 184 | 1499 | 25 | 119 |
|  | Novo Sarajevo | BUĆA POTOK - |  | 1470 | 181 | 1008 | 1188 | 9174 | 285 | 1333 |
|  | UKUPNO |  |  | 4993 | 482 | 2341 | 4241 | 34954 | 739 | 3155 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 11,7% | 8,4% | 9,2% | 12,2% | 11,4% | 10,3% | 8,6% |
| Zona 2 | Novo Sarajevo | HRASNO BRDO |  | 349 | 29 | 83 | 270 | 1937 | 56 | 164 |
|  | Novi Grad | STARO HRASNO |  | 203 | 30 | 113 | 165 | 1494 | 45 | 181 |
|  | Novi Grad | ŠVRAKINO SELO I |  | 114 | 14 | 59 | 96 | 823 | 18 | 75 |
|  | Novi Grad | ŠVRAKINO SELO II |  | 577 | 114 | 571 | 432 | 3643 | 123 | 598 |
|  | Novi Grad | ŠVRAKINO SELO III |  | 511 | 59 | 246 | 468 | 4728 | 53 | 250 |
|  | Novi Grad | ANEKS |  | 241 | 36 | 161 | 232 | 2045 | 63 | 289 |
|  | Novo Sarajevo | VRACA |  | 248 | 34 | 200 | 188 | 1659 | 57 | 274 |
|  | UKUPNO |  |  | 2243 | 316 | 1433 | 1851 | 16329 | 415 | 1831 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 5,2% | 5,5% | 5,6% | 5,3% | 5,3% | 5,8% | 5,0% |
| Zona 3 | Centar | BETANIJA - ŠIP |  | 404 | 76 | 284 | 357 | 3208 | 60 | 229 |
|  | Novo Sarajevo | GORNJI VELEŠIĆI |  | 143 | 40 | 179 | 119 | 863 | 20 | 78 |
|  | Novo Sarajevo | POFALIĆI I |  | 450 | 72 | 511 | 191 | 1408 | 197 | 1347 |
|  | Novo Sarajevo | POFALIĆI II |  | 457 | 36 | 177 | 370 | 2909 | 94 | 455 |
|  | Novo Sarajevo | VELEŠIĆI |  | 561 | 33 | 199 | 450 | 4369 | 115 | 849 |
|  | Novo Sarajevo | DOLAC |  | 212 | 16 | 73 | 170 | 1423 | 36 | 277 |
|  | UKUPNO |  |  | 2227 | 273 | 1423 | 1657 | 14180 | 522 | 3235 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 5,2% | 4,8% | 5,6% | 4,8% | 4,6% | 7,3% | 8,8% |
| Zona 4 | Centar | BARDAKČIJE |  | 41 | 1 | 4 | 39 | 237 | 1 | 9 |
|  | Centar | HRASTOVI | - | 921 | 45 | 236 | 686 | 7652 | 221 | 1670 |
|  | Centar | MEJTAŠ - BJELAVE |  | 270 | 12 | 50 | 249 | 1781 | 16 | 120 |
|  | UKUPNO |  |  | 1232 | 58 | 290 | 974 | 9670 | 238 | 1799 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 2,9% | 1,0% | 1,1% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 4,9% |
| Zona 5 | Stari Grad | MEDRESE |  | 131 | 14 | 38 | 93 | 652 | 34 | 169 |
|  | Stari Grad | MOŠĆANICA |  | 1057 | 132 | 579 | 884 | 7608 | 147 | 589 |
|  | Stari Grad | SEDRENIK |  | 488 | 100 | 387 | 393 | 2982 | 90 | 346 |
|  | Stari Grad | VRATNIK |  | 339 | 54 | 149 | 263 | 1279 | 77 | 339 |
|  | UKUPNO |  |  | 2015 | 300 | 1153 | 1633 | 12521 | 348 | 1443 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 4,7% | 5,2% | 4,5% | 4,7% | 4,1% | 4,8% | 3,9% |
| Zona 6 | Stari Grad | BABIĆA BAŠĆA |  | 111 | 17 | 68 | 96 | 699 | 15 | 97 |
|  | Stari Grad | BISTRIK |  | 79 | 0 | 0 | 77 | 320 | 2 | 22 |
|  | Stari Grad | MAHMUTOVAC |  | 310 | 51 | 107 | 296 | 2055 | 13 | 39 |
|  | Stari Grad | ŠIROKAČA |  | 309 | 105 | 313 | 294 | 1688 | 13 | 58 |
|  | Centar | SOUKBUNAR |  | 228 | 44 | 154 | 192 | 1542 | 34 | 125 |
|  | Stari Grad | TOKA DŽEKA |  | 187 | 49 | 140 | 169 | 1290 | 18 | 123 |
|  | UKUPNO |  |  | 1224 | 266 | 782 | 1124 | 7594 | 95 | 464 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 2,9% | 4,7% | 3,1% | 3,2% | 2,5% | 1,3% | 1,3% |
| Zona 7 | Ilidža | STUP II |  | 865 | 136 | 644 | 655 | 5771 | 225 | 1444 |
|  | UKUPNO |  |  | 865 | 136 | 644 | 655 | 5771 | 225 | 1444 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 2,0% | 2,4% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 3,1% | 3,9% |
| Zona 8 | Ilijaš | ILIJAŠ I |  | 296 | 106 | 554 | 199 | 1706 | 43 | 338 |
|  | Ilijaš | MRAKOVO |  | 1002 | 182 | 709 | 676 | 6856 | 300 | 2008 |
|  | Ilijaš | PODLUGOVI |  | 970 | 220 | 671 | 763 | 6662 | 199 | 1079 |
|  | UKUPNO |  |  | 2268 | 508 | 1934 | 1638 | 15224 | 542 | 3425 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 5,3% | 8,9% | 7,6% | 4,7% | 5,0% | 7,6% | 9,3% |
| Zona 9 | VOGOŠĆA | BLAGOVAC |  | 886 | 76 | 314 | 680 | 8399 | 153 | 641 |
|  | VOGOŠĆA | SEMIZOVAC |  | 993 | 24 | 88 | 972 | 10985 | 29 | 102 |
|  | UKUPNO |  |  | 1879 | 100 | 401 | 1652 | 19384 | 182 | 743 |
|  | % u odnosu na KS |  |  | 4,4% | 1,7% | 1,6% | 4,7% | 6,3% | 2,5% | 2,0% |

Prioritetne zone su određene na osnovu grupisanja ložišta prema geografskim i administrativnim cjelinama (kotlinska područja u KS i granice mjesnih zajednica), prema dostupnosti ekološki prihvatljivih goriva i energenata (gas, daljinsko grijanje), te prema emisijama i disperziji emisije iz posmatrane zone prema drugim naseljenim područjima. Utvrđeni stepeni prioriteta će se iskoristiti kao osnova za definisanje kriterija ograničenja u pogledu korištenja goriva.

Razvijanje kriterija za određivanje zona ograničenja u pogledu korištenja goriva će se izvršiti višekriterijskom analizom (eng. Multi-Criteria Analysis – MCA).

MCA analiza se primjenjuje zbog određivanja zona u kojima je opravdano uvesti ograničenja korištenja goriva (posebno uglja i nekvalitetnog drva), s ciljem smanjenja emisija PM čestica, poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenja zdravstvenog rizika stanovništva.

MCA omogućava objektivno rangiranje zona na osnovu više parametara – emisija, izloženosti stanovništva, dostupnosti alternativa i zdravstvenog uticaja. Glavni cilj je odrediti zone u KS u kojima je potrebno postepeno uvesti zabranu korištenja uglja i ograničenja korištenja čvrstih goriva.

Pored utvrđenih prioritetnih zona za provedbu mjera za smanjenje i ograničenje upotrebe goriva, u analizu će se integrisati i podaci o broju stanovnika izloženih I i II kategorijama kvaliteta zraka, podaci o srednjim godišnjim koncentracijama PM10 sa AS za mjerenje kvaliteta zraka i zdravstveni uticaj (procjena izloženosti stanovnika u rizičnim grupama), kao što je prikazano u nastavku.

Tabela 19: Izloženost I i II kategoriji zagađivanja-starosna struktura stanovništva po  općinama

| Naziv općine | Ilijaš | Centar | Novi Grad | Stari Grad | Hadžići | Ilidža | Novo Sarajevo | Trnovo-FBiH | Vogošća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan broj | 21125 | 51919 | 123568 | 33534 | 24526 | 72818 | 62463 | 1772 | 29807 |
| 0_9-I kat. | 2279 | 4500 | 7764 | 2960 | 2563 | 6762 | 1135 | 183 | 2935 |
| 10_19-I kat. | 2131 | 4073 | 8790 | 2818 | 2734 | 7291 | 1061 | 148 | 2926 |
| 20_29-I kat. | 2519 | 4797 | 9619 | 3790 | 3208 | 8760 | 1283 | 184 | 3198 |
| 30_44-I kat. | 4474 | 8724 | 18550 | 6340 | 5261 | 15537 | 2486 | 244 | 6306 |
| 45_64-I kat. | 5139 | 11092 | 21641 | 8388 | 6808 | 18070 | 2941 | 517 | 6920 |
| 65_više-I kat. | 3103 | 9387 | 15191 | 7562 | 3952 | 11301 | 2338 | 496 | 3945 |
| 0_9-II kat. | 172 | 988 | 4000 | 156 | 0 | 509 | 5168 | 0 | 400 |
| 10_19-II kat. | 160 | 894 | 4528 | 148 | 0 | 549 | 4835 | 0 | 399 |
| 20_29-II kat. | 190 | 1053 | 4955 | 199 | 0 | 659 | 5843 | 0 | 436 |
| 30_44-II kat. | 337 | 1915 | 9556 | 334 | 0 | 1169 | 11325 | 0 | 860 |
| 45_64-II kat. | 387 | 2435 | 11149 | 441 | 0 | 1360 | 13396 | 0 | 944 |
| 65_više-II kat. | 234 | 2061 | 7825 | 398 | 0 | 851 | 10652 | 0 | 538 |

Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10  izmjerenih na mjernim stanicama u KS, u periodu 2014-2024. godine je dat u Tabeli 20.

Tabela 20: Prikaz srednjih godišnjih koncentracija PM10

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vijećnica |  |  |  | 39 | 41 | 36 | 39 | 27 | 28 | 25 | 24 |
| Bjelave |  |  |  | 41 | 42 | 37 | 46 | 37 | 36 | 28 | 32 |
| Otoka | 56 |  |  | 45 | 57 | 50 | 58 | 41 | 50 | 49 | 48 |
| Ilidža |  | 64 | 62 |  | 73 |  | 52 | 35 | 38 | 32 | 31 |
| Vogošća |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 36 |
| Ivan Sedlo |  |  | 21 | 16 |  | 17 | 19 |  |  | 19 | 20 |
| Hadžići |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilijaš |  |  |  |  | 72 | 69 | 75 | 52 | 60 | 53 | 49 |

Granična vrijednost srednje godišnje koncentracije čvrstih čestica PM10 iznosi 40 μg/m3 i u tabeli je vidljivo da u posmatranom periodu brojna mjerenja su prelazila graničnu vrijednosti, naročito na urbanim lokacijama u KS (Otoka, Ilidža, Bjelave i Vijećnica) i u industrijsko–saobraćajnim zonama (Ilijaš).

Kategorizacija zona prikazana u tabeli 16 već uključuje ključne parametre kao što su emisije iz individualnih ložišta, disperzija zagađujućih materija prema susjednim područjima, uticaj na stanje kvaliteta zraka i dostupnost ekološki prihvatljivih energenata. Budući da su ovi elementi već sadržani u izvornom modelu rangiranja zona, MCA analiza izbjegava njihovo ponavljanje i obuhvata samo kriterije koji nisu već integrisani u početnu kategorizaciju.

Na osnovu analiziranih podataka razvijeni su kriteriji za određivanje zona zabrane koji će biti kvantitativno mjerljivi, temeljeni na dostupnim podacima, te će reflektovati realne rizike po kvalitet zraka i zdravlje stanovništva.

MCA analiza uključuje pet kriterija, grupisanih u dvije kategorije:

A. Emisijski kriteriji

K1 – Ukupan broj individualnih ložišta i emisijska snaga zone

Broj ložišta na ugalj, drvo i pelet predstavlja najvažniji pokazatelj stvarnog emisijskog opterećenja zone i preuzet je iz tabele 18. Kako su uz ložišta već uračunati i infrastrukturni faktori (mogućnost priključenja na alternativne energente i isplativost prelaska), oni se ne vrednuju kao poseban kriterij.

K2 – Godišnje koncentracije PM10 iz automatskih stanica

Za potrebe MCA korištene su validirane godišnje koncentracije PM10 za 2023–2024. godinu. Najveća prekoračenja granične vrijednosti (40 μg/m³) zabilježena su u zonama koje gravitiraju mjernim stanicama Otoka i Ilijaš (prosjek 48–55 μg/m³).

Umjerene vrijednosti zabilježene su na Ilidži, Vogošći i Bjelavama (30–35 μg/m³), dok su najniže vrijednosti zabilježene na Vijećnici (24–25 μg/m³).

B. Kriteriji izloženosti stanovništva i zdravstvenog rizika

K4 – Broj stanovnika izloženih I kategoriji kvaliteta zraka
K5 – Broj stanovnika izloženih II kategoriji kvaliteta zraka
K6 – Broj stanovnika u rizičnim grupama (djeca do 9 godina i starije osobe 65+)

Podaci su preuzeti iz tabele 19 i obuhvataju starosnu strukturu stanovništva po općinama, pri čemu su rizične grupe posebno naglašene zbog povećane osjetljivosti na PM10 čestice.

Kako bi se osiguralo da MCA odražava prioritete definisane Planom, kriteriji su ponderisani na sljedeći način:

Tabela 21: Ponderisanje kriterija

| Kriterij | Ponder |
| --- | --- |
| K1 – Ložišta i emisije | 30% |
| K2 – PM10 (AS podaci) | 25% |
| K4 – Izloženost I kategoriji | 10% |
| K5 – Izloženost II kategoriji | 20% |
| K6 – Rizične grupe (djeca i stariji) | 15% |
| UKUPNO | 100% |

Ovakvo ponderisanje osigurava da najveću težinu dobiju emisijska snaga zone i stvarne izmjerene koncentracije PM10, uz snažan fokus na zdravstvene efekte i osjetljivost stanovništva. Na osnovu izmjerenih godišnjih vrijednosti, zone su ocijenjene prema mjernim stanicama koje im najviše odgovaraju.

Na osnovu provedene analize, u tabeli 22 su navedeni rezultati MCA analize.

Tabela 22: Rezultati MCA analize

| Zona | K1 (30%) | K2 PM10 (25%) | K4 I kat (10%) | K5 II kat (20%) | K6 rizik (15%) | Ukupan MCA skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.70 |
| Zona 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.75 |
| Zona 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.55 |
| Zona 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.45 |
| Zona 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.85 |
| Zona 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.20 |
| Zona 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.20 |
| Zona 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.65 |
| Zona 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |

Shodno predstavljenim rezultatima, u nastavku su navedeni prioriteti za intervencije;

Najviši MCA prioritet – Zona 1

Zona 1 obuhvata najveću koncentraciju individualnih ložišta, izrazito visoke koncentracije PM10 čestica, te najveći broj stanovnika izloženih I i II kategoriji kvaliteta zraka. Dodatno, zona ima najveći udio rizičnih grupa (djeca i stariji).

Stoga predstavlja prvi prioritet za hitno uvođenje ograničenja korištenja uglja i nekvalitetnog drva.

Visoki prioriteti: Zone 2 i 8

Zone 2 i 8 pokazuju kombinaciju visokih emisija i vrlo povišenih vrijednosti PM10. Zona 8 (Ilijaš) posebno se izdvaja ekstremno visokim godišnjim koncentracijama PM10 (preko 50 μg/m³), zbog čega je rangirana odmah iza Zone 1.

Srednji prioritet: Zone 3 i 9

Ove zone imaju značajno emisijsko opterećenje i povišen zdravstveni rizik. Preporučuje se postupno uvođenje strožijih mjera, posebno uz razvoj infrastrukture za prelazak na čistije energente.

Niži prioritet: Zone 4, 5, 6 i 7

Ove zone imaju niže emisijske vrijednosti i manje prekoračenja PM10, ali u pojedinim slučajevima (posebno Zone 5 i 6 u Starom Gradu) zimske epizode i veliki udio starijeg stanovništva opravdavaju fazno uvođenje ograničenja i jačanje socijalne podrške.

MCA analiza potvrđuje da se ograničenja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva trebaju uvoditi fazno, počevši od zona s najvećim emisijama, najvišim izmjerenim koncentracijama PM10 i najvećim zdravstvenim opterećenjem stanovništva. Ovakav pristup osigurava najbrži i najizraženiji efekat na poboljšanje kvaliteta zraka, uz socijalno i infrastrukturno održivu implementaciju mjera.

Provedena višekriterijska analiza (MCA) identificirala je devet prioritetnih zona u Kantonu Sarajevo za uvođenje ograničenja korištenja čvrstih goriva, s posebnim fokusom na zabranu korištenja uglja i nekvalitetnog drva. Analiza je objedinila emisijske podatke, izmjerene koncentracije PM10 čestica, izloženost stanovništva zagađenju i zdravstvene rizike za osjetljive grupe.

Rezultati pokazuju da Zona 1 (dijelovi općina Novi Grad i Novo Sarajevo) predstavlja najviši prioritet zbog najveće koncentracije individualnih ložišta, izrazito visokih koncentracija PM10 i najvećeg broja izloženog stanovništva. Neposredno iza slijede Zona 8 (Ilijaš) sa ekstremno visokim godišnjim koncentracijama PM10 (preko 50 μg/m³) i Zona 2 (dijelovi općina Novi Grad i Novo Sarajevo) sa značajnim emisijskim opterećenjem.

Implementacija mjera ograničenja korištenja goriva mora biti fazirano organizirana, počevši od zona s najvećim emisijama i zdravstvenim rizicima, uz osiguranje socijalne zaštite ugroženih grupa i razvoj infrastrukture za prelazak na ekološki prihvatljivije energente. Ovakav pristup osigurava najbrže i najizraženije poboljšanje kvaliteta zraka uz održivu provedbu mjera.

Ograničenja korištenja goriva, zajedno sa mjerama podrške za energetsku tranziciju domaćinstava, predstavljaju ključni instrument za postizanje propisanih standarda kvaliteta zraka i zaštitu zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo.

# 10. ANALIZA, IZRADA KRITERIJA I ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJIMA ĆE BITI ZABRANJENI NOVI IZVORI EMISIJE

Ovo poglavlje predstavlja metodološki okvir za identifikaciju područja u Kantonu Sarajevo u kojima emisije iz individualnih ložišta i drumskog saobraćaja, u kombinaciji s prostornim karakteristikama, stvaraju najveći pritisak na kvalitet zraka. Analiza polazi od činjenice da su sagorijevanje čvrstih goriva u domaćinstvima i intenzivan saobraćaj dominantni lokalni izvori lebdećih čestica, dok prostorni faktori poput visoke izgrađenosti i nedostatka zelenih površina dodatno pogoršavaju disperziju zagađujućih materija i povećavaju izloženost stanovništva. Kao temelj za procjenu koriste se registar individualnih ložišta i prioritetne zone definisane Strategijom za ograničavanje korištenja uglja i drugih čvrstih goriva, zajedno s rezultatima MCA analize, čime se osigurava da se mjere usmjeravaju prema područjima s najvećim udjelom rizičnih energenata. Saobraćajna opterećenja se procjenjuju na osnovu PDGS podataka, pri čemu su magistralne i regionalne ceste s više od 20.000 vozila dnevno prepoznate kao linijski izvori visokog intenziteta emisija u gusto naseljenim zonama.

Prostorna dimenzija analize uključuje stepen izgrađenosti i udio zelenih površina, jer gusto izgrađena područja s malo vegetacije imaju manji kapacitet za ublažavanje zagađenja i veći rizik za zdravlje stanovništva. Integracijom svih podataka u GIS okruženju kroz tematske slojeve (ložišta, saobraćaj, izgrađene i zelene površine) dobija se kumulativna slika prostornih pritisaka. Preklapanjem definisanih kriterija izdvajaju se mikrolokacije s najvećim opterećenjem, koje predstavljaju stručno utemeljenu osnovu za primjenu člana 21. Zakona o zaštiti zraka, odnosno za donošenje odluke o zabrani izgradnje novih izvora emisija uz prethodnu izradu studije, javnu raspravu i pribavljanje mišljenja nadležnih institucija.

Slika 25: Prikaz mikrolokacija koje ispunjavaju kriterije o zabrani gradnje novih izvora

Provedena prostorna analiza identificirala je mikrolokacije u Kantonu Sarajevo koje ispunjavaju kriterije za primjenu člana 21. Zakona o zaštiti zraka, odnosno za razmatranje zabrane izgradnje novih izvora emisija. Ova područja karakteriše kumulacija nepovoljnih faktora: visoka koncentracija individualnih ložišta na čvrsta goriva, intenzivan saobraćaj, visok stepen izgrađenosti i nedostatak zelenih površina koje bi omogućile disperziju zagađujućih materija.

Metodologija zasnована na GIS analizi i preklapanju tematskih slojeva omogućila je objektivan i transparentan proces identifikacije kritičnih zona. Rezultati predstavljaju stručnu osnovu za donošenje odluka nadležnih organa, pri čemu svaka konkretna zabrana zahtijeva izradu detaljne studije uticaja, provođenje javne rasprave i pribavljanje mišljenja relevantnih institucija u skladu sa zakonskim procedurama.

Primjena ove mjere ne sprječava razvoj već ga usmjerava ka održivim rješenjima, štiteći kvalitet zraka i zdravlje stanovništva u najosjetljivijim dijelovima Kantona. Identifikovane mikrolokacije zahtijevaju prioritetnu implementaciju mjera iz Plana, posebno u sektoru energetske tranzicije domaćinstava i unapređenja javnog prevoza, kako bi se smanjilo postojeće opterećenje prije nego što se razmotri dozvola za nove izvore emisija.

# 11. LITERATURA

Tabela 23: Tabela strateške i planske dokumentacije

Strateški i planski dokumenti

- Agencije “Synergy – REK”, Sarajevo. (2011). Lokalni ekološki akcioni plan Općine Vogošća, Sarajevo (2011–2016).

- CEDES d.o.o. Sarajevo, Westport Consulting d.o.o. Sarajevo, & NTSI-INSTITUT d.o.o. Sarajevo. (2020). Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo (SUMP) 2020–2025.

- Europski parlament i Vijeće Europske unije. (2008). Direktiva 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu.

- Enova d.o.o. Sarajevo. (2023). Lokalni ekološki akcioni plan Općine Novo Sarajevo, Sarajevo 2023–2027.

- Enova d.o.o. Sarajevo; NLogic d.o.o. Sarajevo. (2019). Lokalni ekološki akcioni plan Općine Centar, Sarajevo 2019–2024.

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. (2017). Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016–2021.

- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Funkcionalni pregled upravljanja kvalitetom zraka (AQM) u Kantonu Sarajevo.

- Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu d.o.o. Sarajevo. (2019). Lokalni ekološki akcioni plan Općine Hadžići za period 2020–2030.

- Općina Ilijaš. (2022). Strategija razvoja Općine Ilijaš 2021–2027.

- UNDP, Švedska, & Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. (2023). Strategija ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo za period 2023–2033.

- Vlada Kantona Sarajevo. (2021). Zeleni akcioni plan Kantona Sarajevo za period 2021–2031.

Tabela 24: Tabela zakonske legislative

Zakoni

- Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj 15/21)

- Zakon o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, broj 72/24

Tabela 25: Tabela pravilnika i odluka

Pravilnici i odluke

- Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 23/16).

- Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službene novine Federacije BiH”, broj 12/05).

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH”, broj 3/13 i 92/17).

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH”, broj 12/05).

- Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH”, broj 9/14 i 97/17).

- Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH”, broj 12/05 i 9/16).

- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH”, broj 1/12, 50/19 i 3/21).

- Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH”, broj 6/08).

- Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada („Službene novine Federacije BiH”, broj 12/05 i 102/12).

Tabela 26: Tabela stručne i ostale literature

Stručna i ostala literatura

- Federalni hidrometeorološki zavod. (2014). Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo za 2013. godinu – skraćena verzija.

- Federalni hidrometeorološki zavod. (Izvještaji 2005–2008).

- Federalni hidrometeorološki zavod. (2021). Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u FBiH.

- Federalni hidrometeorološki zavod. (2023). Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u FBiH.

- Health and Environment Alliance. (2020). Upravljanje zagađenjem zraka u Bosni i Hercegovini.

- Izvještaj o kiselim padavinama. (2020). Analiza pojave kiselih padavina u Kantonu Sarajevo.

- Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. (2023). Izvještaj o monitoringu kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu.

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. (2015). Upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo [Brošura].

- Monitoring kvaliteta zraka KS. (2022). Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Kantonu Sarajevo.

- Pašić, M., Hadžiahmetović, H., Ahmović, I. & Pašić, M. (2023). Modeliranje i analiza regresije glavnih komponenti i meteoroloških parametara u Sarajevu sa i bez temperaturne inverzije.

- Husika, A. & Suljić, V. (2019). Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

- Federalni zavod za statistiku. (2023). Procjena ukupnog broja stanovnika Federacije BiH po kantonima i općinama, stanje sredina godine.

- Svjetska banka. (2023). Svjetska banka podržava poboljšanje kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini. Preuzeto sa: https://www.worldbank.org/bs/news/press-release/2023/05/30/world-bank-supports-air-quality-improvements-in-bosnia-and-herzegovina

- Gros, C. B., Huskanovic, A., Kreso, E., Murisic, M., Sander, K. & Tais, P. (2024). Functional review of air quality management in Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

- Skupština Kantona Sarajevo. (2024). Izvještaj: Funkcionalni pregled upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

- Fondacija Heinrich Böll – Regionalni ured Bosna i Hercegovina. (2019). Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

- UNDP BiH. (2025). Predstavljen Napredni Registar Emisija i Informacioni Sistem Zagađivača Zraka u Kantonu Sarajevo.

- World Bank. (2019). Air Quality Management in Bosnia and Herzegovina.

- IIASA. (2012). The GAINS model – Greenhouse-gas Air pollution Interactions and Synergies. European Commission.

- Skupština Kantona Sarajevo. (2024). Izvještaj: Funkcionalni pregled upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

- Aarhus centar. (2021). Unapređenje zakonskog okvira za zaštitu zraka u Kantonu Sarajevo: pravna analiza.

- Federalni hidrometeorološki zavod. (2025). Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Dostupno na: https://www.fhmzbih.gov.ba/PUBLIKACIJE/zrak/izvjestaj-2024.pdf

- World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva.

- EMEP/EEA. (2023). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023.

- Greater London Authority. (2020). London Wide Ultra Low Emission Zone: One Year Report. Dostupno na https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/environment-and-climate-change/environment-and-climate-change-publications/london-wide-ultra-low-emission-zone-one-year-report.

- Route One. (2022). ULEZ to cover all London boroughs by 2023. Dostupno na https://www.route-one.net/news/ulez-to-cover-all-london-boroughs-by-2023/.

- The New York Sun. (2008). Milan introduces congestion charge to cut pollution. Dostupno na https://web.archive.org/web/20140120042621/http://www.nysun.com/foreign/milan-introduces-congestion-charge-to-cut/68854/.

- European Commission. (2019). European Commission announces new measures to improve air quality. Dostupno na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_1475.

- Court of Justice of the European Union. (2020). Case C‑200/16 – Judgment. Dostupno na https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200136en.pdf.

- Comune di Milano. (n.d.). Area C. Dostupno na https://www.comune.milano.it/argomenti/mobilita/area-c.

- Urban Access Regulations in Europe. (2020). Corona: Milan Area C is back in place. Dostupno na https://urbanaccessregulations.eu/news-and-press/1407-corona-milan-area-c-is-back-in-place.

- European Commission. (2019). Italy’s Largest Low Emission Zone “Area B” is launched in Milan. Dostupno na https://urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu/news-events/news/italys-largest-low-emission-zone-area-b-launched-milan-2019-04-17_en.

- Comune di Milano. (n.d.). Area B. Dostupno na https://www.comune.milano.it/argomenti/mobilita/area-b.

- Institute for European Environmental Policy (IEEP). (2024). Social aspects of low emission zones: Milan case study. Dostupno na https://ieep.eu/wp-content/uploads/2024/06/Social-aspects-of-low-emission-zones-Milan-case-study-IEEP-2024.pdf.

- Urbanfile Blog. (2023). Milano: Mobilità, dal primo ottobre novità per l’ingresso in Area B e Area C. Dostupno na https://blog.urbanfile.org/2023/08/29/milano-mobilita-dal-primo-ottobre-novita-per-lingresso-in-area-b-e-area-c/.

- Transportstyrelsen. (n.d.). Hours and amounts in Stockholm. Dostupno na https://www.transportstyrelsen.se/en/road/vehicles/taxes-and-fees/road-tolls/congestion-taxes-in-stockholm-and-gothenburg/congestion-tax-in-stockholm/hours-and-amounts-in-stockholm/.

- Börjesson, M. (2018). Assessing the Net Overall Distributive Effect of a Congestion - Charge, International Transport Forum Discussion Papers, OECD Publishing, Paris. Dostupno na https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/swedish-congestion-charges.pdf.

- Eliasson, J. (2009). A cost-benefit analysis of the Stockholm congestion charging system. Transp. Res. Part Policy Pract., Vol. 43, pp. 468–480. doi:10.1016/j.tra.2008.11.014.

- Simeonova, E., Currie, J., Nilsson, P., Walker, R. (2018). Congestion Pricing, Air Pollution and Children’s Health. Dostupno na https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3143315.

- Börjesson, M. (n.d.). Long-Term Effects of the Swedish Congestion Charges. Dostupno na https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/swedish-congestion-charges.pdf.

- European Commission. (n.d.). Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS (RI-URBANS). Dostupno na https://cordis.europa.eu/project/id/101036245.

- RI-URBANS. (n.d.). Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS (GA n. 101036245). Dostupno na https://riurbans.eu/wp-content/uploads/2025/07/RI-URBANS_D57_D7.8.pdf.

- European Parliament. (2024). Austria's climate action strategy. Dostupno na https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)767170.

- Austrian Energy Agency. (n.d.). Renewable heat. Dostupno na https://www.energyagency.at/en/challenges/renewable-heat.

- Klimaaktiv. (n.d.). Klimatski aktivna matrica grijanja. Dostupno na https://www.klimaaktiv.at/heizungs-matrix.

- Federal Ministry Agriculture and Forestry, Climate and Environmental Protection, Regions and Water Management, Republic of Austria. (n.d.). Klimaaktiv as a flagship initiative. Dostupno na https://www.bmluk.gv.at/en/topics/climate-environment/climate/climate-initiatives-and-funding/klimaaktiv-as-a-flagship-initiative.html.

- Klimaaktiv. (n.d.). Učinkovite toplane i mreže daljinskog grijanja. Dostupno na https://www.klimaaktiv.at/unternehmen/prozesse/erneuerbare-energien/heizwerke-und-waermenetze.

- KeepWarm. (n.d.). Dostupno na https://keepwarmeurope.eu/countries-in-focus/austria/english/.

- Supreme Audit Office (SAO) Czech Republic. (2024). The Czech Republic is still struggling with deteriorated air quality. This has a negative impact on the health of the population. Dostupno na https://www.nku.cz/en/for-media/press-releases/the-czech-republic-is-still-struggling-with-deteriorated-air-quality--this-has-a-negative-impact-on-the-health-of-the-population-id14342/.

- Ministry of the Environment of the Czech Republic. (n.d.). Conclusions of the analytic part. Dostupno na https://mzp.gov.cz/cz/system/files?file=2024-12/OOO-Conclusions_of_the_analytic_part-20190204.pdf.

- Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H., Janout, V. (2016). Air pollution and potential health risk in Ostrava region – A review. Dostupno na https://cejph.szu.cz/pdfs/cjp/2016/88/02.pdf.

- Stiebel Eltron. (n.d.). Dostupno na https://www.stiebel-eltron.cz/cs/o-nas/pro-media/tiskove-zpravy/kotlikove-dotace.html.

- State Environmental Fund of the Czech Republic. (n.d.). New Green Savings Programme. Dostupno na https://sfzp.gov.cz/en/administered-programmes/new-green-savings-programme/.

- International Energy Agency (IEA). (n.d.). Updated National Energy and Climate Plan (NECP) – coal phase-out target. Dostupno na https://www.iea.org/policies/14893-updated-national-energy-and-climate-plan-necp-coal-phase-out-target.

- Eko sklad. (n.d.). Dostupno na https://www.ekosklad.si/english/.

- Eko sklad. (2023). Renovating the unfit housing stock: Case Study #6. Dostupno na https://www.feantsa.org/files/Themes/Energy/2023/renovation-case-studies/Slovenia_Booklet.pdf.

- Eko sklad. (n.d.). Zero500 Programme. Dostupno na https://zero500.ekosklad.si/kaj-je-program-zero500.

- Eko sklad. (n.d.). Javni poziv ZERO500. Dostupno na https://zero500.ekosklad.si/uploads/32a34b35-e277-4602-a274-d801994229c6/Javni-poziv-ZERO-500_zaprt.pdf.

- Eko sklad. (n.d.). Javni poziv 67SUB OBPO19 – nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe. Dostupno na https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe-2.

- Eko sklad. (n.d.). Mreža ENSVET. Dostupno na https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet.

- International Energy Agency (IEA). (n.d.). France’s MaPrimeRénov programme. Dostupno na https://www.iea.org/policies/17749-frances-maprimerenov-programme/.

- Service-Public.fr. (n.d.). MaPrimeRénov’ 2023: key points for households. Dostupno na https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A17909?lang=en.

- Guide Renov. (n.d.). Energy renovation grants. Dostupno na https://guide-renov.fr/en/energy-renovation/grants/.

- Service-Public.fr. (n.d.). Energy renovation: MaPrimeRénov’. Dostupno na https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35083.

- Ministère de la Transition écologique. (2025). Draft EPP No. 3 submitted for consultation: French strategy for energy and climate – Multiannual energy programming (2025–2030, 2031–2035). Dostupno na https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02__projet_de_ppe_3_en.pdf.

- MaPrimeRénov’. (n.d.). Dostupno na https://www.maprimerenov.gouv.fr/.

- Europski parlament i Vijeće Europske unije. (2008). Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu. Dostupno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050.

- World Bank. (2023). Svjetska banka podržava unaprjeđenje kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini. Dostupno na https://www.worldbank.org/bs/news/press-release/2023/05/30/world-bank-supports-air-quality-improvements-in-bosnia-and-herzegovina/.

- Bosanskohercegovački auto motoklub (BIHAMK). (2024). Informacija o registrovanim cestovnim motornim vozilima u Bosni i Hercegovini u 2024. Dostupno na https://bihamk.ba/vijesti/informacija-o-registrovanim-cestovnim-motornim-vozilima-u-bosni-i-hercegovini-u-2024-godini/545.

- World Health Organization (WHO). (n.d.). What are the WHO air quality guidelines? Dostupno na https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/what-are-the-who-air-quality-guidelines/.

- European Climate and Health Observatory – Climate-ADAPT. (n.d.). Four-day forecast of ground-level PM10 (CAMS). Dostupno na https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/observatory/publications/analysis-data/cams-ground-level-pm10-forecast.

- World Bank. (2019). Air Quality Management in Bosnia and Herzegovina. Dostupno na https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/b5be468b-5071-524b-ae6f-c89f76611bbd.

- World Health Organization (WHO). (n.d.). Mortality and Global Health Estimates. Dostupno na https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Mortality risk valuation in policy assessment. Dostupno na https://www.oecd.org/en/publications/2025/10/mortality-risk-valuation-in-policy-assessment_733b9d66.html.

- Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ). (n.d.). Satni podaci emisija zagađujućih materija. Dostupno na https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php.

- European Environment Agency (EEA). (n.d.). CORINE Land Cover.

- Ceteor d.o.o., E3 d.o.o. i GDI (2025). Registar emisija u zrak i informacioni sistem zagađivača zraka u Kantonu Sarajevo. Dostupno na https://digitalnaplatforma.ks.gov.ba/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=38579dc2df2045e2ba05d6360424933d.

- Skupština Kantona Sarajevo. (2024). Izvještaj: Funkcionalni pregled upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.

# 12. PRILOZI

Annex 1 (PODACI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SU POSTOJALI PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA),

Annex 2 (DETALJI O MJERAMA ILI PROJEKTIMA KOJI SE PLANIRAJU U DUGOROČNOM PERIODU),

Annex 3 (RAZVOJ MRV OKVIRA ZA IMPLEMENTACIJU).

Annex 4: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU IMPLEMENTACIJE MJERA CAQP

Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2024

ibid

Ceteor d.o.o., E3 d.o.o. i GDI (2025). Registar emisija u zrak i informacioni sistem zagađivača zraka u Kantonu Sarajevo. Predstavljen 15.04.2025, https://digitalnaplatforma.ks.gov.ba/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=38579dc2df2045e2ba05d6360424933d

Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2024. godinu. Dostupno na: https://skupstina.ks.gov.ba/sites/default/files/2024-12/odluka-bilans-energetskih-potreba-24.pdf

Husika, A., & Suljić, V. (2019). Policy Brief: Prioritetne mjere za unapređenje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Pašić, M., Hadžiahmetović, H., Ahmović, I., & Pašić, M. (2023). Modeliranje i analiza regresije glavnih komponenti i meteoroloških parametara u Sarajevu sa i bez temperaturne inverzije

World Bank. (2024). Functional review of air quality management in Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

https://fzs.ba/wp-content/uploads/2024/06/kanton-sarajevo.pdf

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023

Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. Novine FBiH 1/12)

Podaci zaprimljeni od strane naručioca

Federalni hidrometeorološki zavod BiH, 2023. godina

IPCC Emission Factor Database (EFDB)

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023

Federalni hidrometeorološki zavod BiH, 2023. godina

European Environment Agency (EEA), Estimating the external costs of industrial air pollution: Trends 2012–2021, 2024.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ekonomske statistike

Strategije ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva 2023–2033

Strategije ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva 2023–2033

Strategije ograničavanja korištenja uglja i drugih čvrstih goriva 2023–2033